СТРАТЕШКИ ПЛАН

НА

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

2020-2022 година

Скопје

2020

ПРОГРАМИ ЗА ПОСТИГНУВАЊЕ НА ПРИОРИТЕТИТЕ  И ЦЕЛИТЕ  НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

1. ВОВЕД	5

1.1. МИСИЈА	6

1.2. ВИЗИЈА	6

1.3. ЗАДАЧИ И ОБВРСКИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА	7

1.4. СПЕЦИФИЧНОСТ НА МТСП ВО ОДНОС НА ДРУГИ ОРГАНИ НА ДРЖАВНАТА УПРАВА	7

1.5. СТРУКТУРА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА	9

1.6. ОДНОСИ СО ОРГАНИТЕ ВО СОСТАВ	10

1.7. ПРИНЦИПИ И ВРЕДНОСТИ НА МТСП	10

1.8. НАЧЕЛА НА МТСП	11

1.9. ПРИОРИТЕТНИ ЦЕЛИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА	13

1.10. ОСВРТ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ ВО 2018 ГОДИНА	16

1.10.1. ПАЗАР НА ТРУДОТ И ОДЛУЧУВАЊЕ ПО ПРЕКРШОЦИ ОД ОБЛАСТА НА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ И БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА	16

1.10.2. СОЦИЈАЛНА СИГУРНОСТ	21

1.10.3. ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ И АНТИДИСКРИМИНАЦИЈА	30

1.10.4.УСОГЛАСУВАЊЕ СО СТАНДАРДИТЕ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА И МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА	32

1.10.5. ТЕКОВНО И ИНВЕСТИЦИОНО ВЛОЖУВАЊЕ-ИЗГРАДБА, РЕНОВИРАЊЕ И ОПРЕМУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИ И ИНФОРМАЦИСКО КОМУНИКАЦИСКА ТЕХНОЛОГИЈА	35

1.10.6. ЗАЕДНИЧКИ ФУНКЦИИ НА МТСП ЗА 2018 ГОДИНА	36

1.11. ОСВРТ НА ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ ВО  2019 ГОДИНА НА МТСП	41

1.11.1. ПАЗАР НА ТРУДОТ И ОДЛУЧУВАЊЕ ПО ПРЕКРШОЦИ ОД ОБЛАСТА НА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ И БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА	41

1.11.2. СОЦИЈАЛНА СИГУРНОСТ	46

1.11.3.ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ И АНТИДИСКРИМИНАЦИЈА	56

1.11.4. УСОГЛАСУВАЊЕ СО СТАНДАРДИТЕ НА ЕВРОПСКА УНИЈА И МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА	58

1.11.5. ТЕКОВНО И ИНВЕСТИЦИОНО ВЛОЖУВАЊЕ-ИЗГРАДБА, РЕНОВИРАЊЕ И ОПРЕМУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИ И ИНФОРМАЦИСКО КОМУНИКАЦИСКА ТЕХНОЛОГИЈА	65

1.11.6. ЗАЕДНИЧКИ ФУНКЦИИ НА МТСП ЗА 2019 ГОДИНА	67

1.12.1. ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА – ПАЗАР НА ТРУДОТ И ОДЛУЧУВАЊЕ ПО ПРЕКРШОЦИ ОД ОБЛАСТА НА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ И БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА	71

1.12. 2.  ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА СОЦИЈАЛНА СИГУРНОСТ	104

1.12.3.   ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА- ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ И АНТИДИСКРИМИНАЦИЈА	144

1.12. 4. ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА: УСОГЛАСУВАЊЕ СО СТАНДАРДИТЕ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА И МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА	167

1.12. 4. ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА: ТЕКОВНО И ИНВЕСТИЦИОНО ВЛОЖУВАЊЕ – ИЗГРАДБА, РЕНОВИРАЊЕ , ОПРЕМУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИ И ИНФОРМАЦИСКО КОМУНИКАЦИСКА ТЕХНОЛОГИЈА	191

1.1.3. РАЗВИВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКИ ФУНКЦИИ НА МТСП	204

Почитувани,

Министерството за труд и социјална политика, согласно со своите надлежности ги обединува политиките поврзани со вработувањето, работните односи, социјалната заштита, правата и заштитата на децата и нивните семејства, социјалната сигурност на пензионерите, заштита од дискриминација и сл. Министерството активно и во континуитет подготвува, предлага и импелементира мерки, активности, закони и стратегии кои се однесуваат на регулирањето на работните односи и нивно подобрување, заштита на правата и сигурноста на вработените, решавање на проблемот на невработеноста, зголемување на мотивацијата за работа наспроти негативните влијанија на социјалните давања, јакнење на капацитетите на институциите на пазарот на трудот, јакнење на ефикасен и ефективен социјален дијалог на сите нивоа, функционирање на ефикасни социјални институции, обезбедување на социјална сигурност на лицата во социјален ризик, пензионерите, обезбедување на поголема еднаквост помеѓу половите и заштита од секаков вид на дискриминација и сл.  Креирањето на политиките, мерките и активностите, се темелат на сеопфатни анализи, состојби и трендови, на меѓународните стандарди и позитивните искуства во Европската унија.  Стратешкиот план, е документ во кој се утврдени програми, потпрограми, проекти, мерки и активности кои треба да се остварат, заради обезбедување на економска благосостојба со праведна распределба на животните можности, како и со обезбедување на избор во различни животни фази, имајќи ја во предвид јасно дефинираната мисијата и визијата на Министерството за труд и социјална политика.

Очекувам имплементацијата на Стратешкиот план за периодот 2020-2022 година, со целосна и поголем посветеност на вработените, во целост да се реализира, со што ќе се придонесе за подобрување на состојбите во областа на пазарот на трудот, усогласување на законодавството со законодавството на ЕУ, социјалната сигурност, пристоен животен стандард на сите граѓани, и исполнување на условите кои се поврзани со надлежностите на Министерството за труд и социјална политика за пристапување кон Европската унија.

Скопје,

2020 година

Министер,

Д-р Рашела Мизрахи

1. ВОВЕД

Стратешкиот план на Министерството за труд и социјална политика (МТСП1) за периодот 2020-2022 година, претставува пишан документ, општа рамка во кој се наведени главните карактеристики на МТСП, како што се: мисија, визија, задачи и обврски на органот, специфичности на органот, организационата структура на МТСП, организационите единици и органот во состав, приоритетните цели на МТСП, кои се во корелација со Одлуката за утврдување на стратешките приоритети на Владата на Р.С. Македонија (во натамошниот текст РСМ), во 2020 година. Исто така, направен е осврт на постигнатите резултати за 2018 и 2019 година. Во делот на матрицата се дефинирани основните програми, потпрограми и активности на МТСП. Стратешкото планирање, како сет од избор на активности, претставува организиран процес на колективни промени, кои опфаќаат цели, ресурси, критериуми за избор, структури, организациони, институционални и персонални односи, кои ја сочинуваат сржта на процесот.

Стратешкиот план, како основен инструмент, ги одразува приоритетите, целите и задачите на МТСП, кои се во согласност со стратешките приоритети на Владата на РСМ, за период на временска рамка од три години.

Овој стратешки план претставува водич на сите вработени во МТСП, во однос на исполнување на нивните задачи и обврски. Функцијата на самиот документ, имплицира потреба од анализа на програмите и потпрограмите, како и мониторинг и евалуација на постигнатите резултати. Консекветно на тоа, се наметнува потреба од идни насоки за следните чекори кои треба да се преземат, со цел постигнување на посакуваните резултати на МТСП, кои произлегуваат од стратешките приоритети и цели на Владата на РСМ.

МТСП за фискалниот период 2020-2022 година, изготвува посебен Стратешки план за Управата за прашања на борците и воените инвалиди (УПБВИ), орган во состав на Министерството за труд и социјална политика. Стратешкиот план на овој орган, е во корелација, согласно со приоритетите и целите на Одлуката на Владата на РСМ во 2020 година и МТСП.

Реализацијата на програмите, потпрограмите и активностите кои произлегуваат од стратешките приоритети и цели на Владата на РСМ ќе овозможат:

• Подобрување на состојбите на пазарот на трудот, учество на социјалните партнери во креирање и имплементација на политиките и континуирана хармонизација на домашното трудово законодавството со препораките и директивите на ЕУ. Постапување и креирање на акти во доменот на прашањата на пазарот на трудот и безбедноста и здравјето при работа, со цел воспоставување на еднакви пазарни механизми за сите актери во економијата и обезбедување на заштита и безбедност на работните места на вработените;

• Имплементирање на развојна социјална сигурност, преку системите на социјалната заштита, социјалната инспекција, пензиското и инвалидското осигурување, заштитата на децата, интеграција на Ромите 2020 , поддршка на демографскиот развој заштита на борците и на воените инвалиди и на членовите на нивните семејства, согласно со постојните прописи на РСМ, консеквентно на современите текови на живеење, која е утврдена како дејност од јавен интерес, која ја остварува државата во согласност со начелото на социјална праведност. Имено, истата се имплементира преку систем на политики, мерки и активности за спречување и надминување на основните социјални ризици на кои е изложен граѓанинот во текот на животот;

• Имплементирање на еднакви можности за мажите и жените, како и заштита, превенција од секаков вид на дискриминација;

• Апсорпција на претпристапните фондови на ЕУ (ИПА ), програмите од Унијата на Заедницата, како и на следењето на заштитата на човековите права и слободи, во согласност со стандардите утврдени со Европската социјална повелба на Советот на Европа;

• Развивање на објективни, ефикасни, ефективни и усогласени стратешки документи, политики, вертикални и хоризонтални активности во органот, согласно со буџетскиот лимит, кој произлегува од Законот за буџетите, со цел да се придонесе за остварување на стратешките приоритети и цели на Владата на РСМ, и

• Обезбедување на јакнење на административните и организациските капацитети во насока на спроведување на реформските процеси на јавната администрација и државните службеници, како и реформските активности кои се насочени кон постигнување на успех, подобрување на организациската ефикасност преку примена на внатрешната контрола, за обезбедување на регуларност, успешност во работењето, кое е усогласено со финансиското работење и законските прописи во државата.

## 1.1. МИСИЈА

Kреирање и имплементација на политиките на пазарот на трудот, социјалната сигурност, еднакви можности, заштита и превенција од дискриминација согласно со меѓународните стандарди и принципи.

## 1.2. ВИЗИЈА

Обезбедување на флексигурносен пазар на трудот, проследен со проактивна инклузивна социјална сигурност, еднакви можности за граѓаните и обезбедена примена на меѓународните стандарди и принципи преку социјален дијалог.

## 1.3. ЗАДАЧИ И ОБВРСКИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Министерството за труд и социјална политика (во натамошниот текст:МТСП), својата мисија ја остварува преку спроведување на следниве надлежности и тоа:

• Регулирање на односите на пазарот на трудот;

• Обезбедување на проактивна инклузивна социјална сигурност и заштита на граѓаните на РСМ, која ги инкорпорира политиките за социјална заштита, социјална инспекција, пензиско и инвалидско осигурување, заштита на децата, интеграција на Ромите 2020, заштита на борците, воените инвалиди и членовите на нивните семејства;

• Креирање на политики за еднакви можности, заштита и превенција од секаков вид на дискриминација;

• Водење хумана популациона политика, усогласена со економскиот и социјалниот развој;

• Развивање на административниот капацитет (финансиска служба, внатрешна ревизија, управување со човечки ресурси, ИТ и други административно - логистички функции), како и

• Развој и имплементација на ефикасни, ефективни, хоризонтално-вертикални стратешки план(ови), согласно со проектираниот буџет.

## 1.4. СПЕЦИФИЧНОСТ НА МТСП ВО ОДНОС НА ДРУГИ ОРГАНИ НА ДРЖАВНАТА УПРАВА

Специфичноста на МТСП во однос на другите органи на државната управа произлегува од фактот што креира единствени политики кои се однесуваат на:

• Прашањата од областа на трудот, кои ги опфаќаат работните односи, вработувањето, пазарот на трудот, активните политики за вработување, материјалното обезбедување на привремено невработените; системот на плати; колективните договори, социјалниот дијалог, безбедноста и здравјето на вработените, еднаквоста и рамноправноста меѓу половите. Политиките од наведените прашања се креираат и имплементираат во соработка со: Агенцијата за вработување на РСМ; асоцијациите на работници и на работодавачи; Државниот инспекторат за труд, Државниот завод за статистика на РСМ; Фондот на ПИОМ и Фондот за здравствено осигурување; меѓународните организации- УНДП; МОТ; УСАИД; Светската банка; Европската делегација, Секретаријатот за европски прашања; и др.

Правата на осигурениците на пензиското и инвалидското осигурување и на корисниците на пензиски бенефиции, се остваруваат во соработка со ФПИОМ, Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС) и здруженијата на пензионери;

• Заштитата на децата е организирана дејност заснована на правата на децата, како и на правата и обврските на родителите за планирање на семејството и на државата и на единиците на локалната самоуправа (ЕЛС) за водење на рамномерна популациона политика. Дејноста е од јавен интерес, се остварува преку обезбедување на определени права (детски додаток, посебен додаток, еднократна парична помош за новороденче, родителски додаток за дете, додаток за образование и партиципација), средства и облици за заштита на децата (згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст, одмор и рекреација на децата и други облици за заштита на децата), преку установи за деца (јавни и приватни детски градинки и детски одморалишта и преку вршење одредени работи од дејноста згрижување и воспитание на деца од правни и физички лица);

• Социјалната заштита се остварува низ развој и унапредување на системот за обезбедување на социјална сигурност на социјално и материјално загрозени лица; на лицата со попреченост, цивилните инвалиди, баратели на азил и бегалци; ги покрива проблемите од правна природа во бракот, семејството и вонбрачните заедници, односите меѓу родителите и децата, старателството и посвојувањето; креира и развива проактивни мерки за социјално вклучување со кои се зајакнуваат потенцијалите и капацитетите на корисниците, а со тоа посредно се зголемуваат нивните можности за активно учество на пазарот на трудот, подобрување на општата добросостојба, со крајна цел, намалување на сиромаштијата; ги усогласува законските норми со актуелните социо-економски услови, во соработка со органите на државната управа; јавните установи (меѓуопштинските центри за социјална работа, установите за социјална заштита; Заводот за социјални дејности), ЕУ и УН Агенции; УНДП; и други меѓународни институции;

• Активности на Управата за прашања на борците и воените инвалиди (во натамошниот текст: Управа), орган во состав на МТСП, се насочени кон обезбедување и остварување на правата на борците, воените инвалиди, на припадниците на безбедносните сили на РМ, на членовите на нивните семејства и на семејствата на паднатите борци, уредени со посебните прописи од областа на боречко инвалидската заштита. За потребите на овој орган на Управа, во состав на МТСП, се изготвува засебен стратешки план.

Административниот капацитет од кој зависи успешното функционирање на МТСП, опфаќа внатрешни функции од заеднички интерес за целото Министерство (стратешко планирање, финансиски прашања, правни, нормативни, општи и заеднички прашања, човечки ресурси и внатрешна ревизија), кои се развиваат низ соработка со Агенцијата за администрација; Агенцијата за вработување на РСМ; Јавното правобранителство; Народниот правобранител; судовите; Државниот завод за ревизија; Управата за геодетски работи; органите на управата; јавните установи; физичките и правните лица итн.;

• Координација и имплементација на политиките од интеграција на Ромите 2020.

• Координација и развој на демографски политики од Стратегијата за демографски политики на РСМ.

## 1.5. СТРУКТУРА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

МТСП согласно со Правилникот за внатрешна организација и Правилникот за систематизација на работните места, организациски е поделено на:

• 15 сектори

• 49 одделенија

• Проектна единица за спроведување на Оперативната програма “Развој на човечките ресурси”.

Во органот во состав, како организационен облик постои сектор со две одделенија.

Сектори во состав на МТСП се:

• Сектор за внатрешна ревизија (составен од 2 одделенија) и

• Сектор за управување со човечки ресурси (составен од 2 одделенија) .

• Сектор за стратешко планирање (составен од 2 одделенија)

• Сектор за финансиски прашања (составен од 4 одделенија);

• Сектор за правни, и нормативни, општи и заеднички работи (составен од 6 одделенија);

• Сектор за координација и техничка помош на министерот (составен од 4 одделенија);

• Сектор за европска интеграција и меѓународна соработка (составен од 4 одделенија);

• Сектор за политики од областа на трудово право и политики за вработување (составен од 4 одделенија);

• Сектор за прекршоци од областа на работните односи и областа на безбедност и здравје при работа (составен од 2 одделенија)

• Сектор за пензиско и инвалидско осигурување (составен од 3 одделенија);

• Сектор за еднакви можности (составен од 2 одделенија);

• Сектор за социјална заштита (составен од 6 одделенија) ;

• Сектор за децентрализација и развој на услуги од социјална заштита на локално ниво (составен од 2 одделенија);

• Сектор за заштита на деца (составен од 2 одделенија);

• Сектор за инспекциски надзор над примената на законските и другите прописи од областа на социјалната заштита и заштита на децата (составен од 4 одделенија);

• Државен советник за стратешко планирање и меѓуресорска координација на проекти за реформи за јавната администрација;

• Државен советник  за Креирање и развој на политики од област на Финансиски работи

• Државен советник за правни работи;

• Државен советник за координација и развој на демографски политики ;

• Државен советник за европски интеграции и меѓународна соработка;

• Државен советник за креирање и развој на политики од областа на трудовото право и политики за вработување;

• Државен советник за креирање и развој на прекршочни политики од областа на работните односи и безбедност и здравје при работа.

• Државен советник за креирање и развој на политики од областа на пензиското и инвалидското осигурување;

• Државен советник за креирање и развој на политики од областа на социјалната заштита ( 2 извршители);

• Државен советник за еднакви можности ( 2 извршители);

• Државен советник за креирање и развој на политики од областа на заштита на децата ( 2 извршители);

• Државен советник за развој и унапредување на инспекциските политики во социјалната заштита;

## 1.6. ОДНОСИ СО ОРГАНИТЕ ВО СОСТАВ

Согласно со Законот за организација на органите на државната управа, во состав на МТСП е органот за:

• Управата за прашања на борците и воените инвалиди, составен од еден сектор со 2 одделенија. За овој орган во состав на МТСП, за прв пат за фискалниот период 2014-2016 година, се пристапи кон изготвување на посебен стратешки план.

## 1.7. ПРИНЦИПИ И ВРЕДНОСТИ НА МТСП

Како државен орган со изградена хиерархиска организација, дисциплина, висока култура, транспарентност, свест и традиција, ги негува и надградува следниве принципи и вредности:

1. Ефикасно, ефективно креирање и имплементација на политиките од доменот на социјалната сигурност, согласно со основните меѓународни принципи и стандарди, пазарот на трудот, правата на работниците, социјалниот дијалог, еднаквите можности во интерес на сите граѓани во општеството итн;

2. Стручност, компетентност и резултати од работата, ќе претставува единствен услов за градење на кариера во доменот на МТСП;

3. Техничко – технолошка опременост за подобра, навремена и целосна имплементација на политиките во МТСП и организационите облици (институции), кои се во надлежност на овој орган на државна управа;

4. Одговорност и мотивираност на вработените за постигнување на подобри резултати во работењето;

5. Адекватно и реално планирање, развој и едукација на човечките ресурси;

6. Негување и почитување на соодветна и правична застапеност на граѓаните од сите етнички заедници во Република Македонија;

7. Обезбедување на адекватни и соодветни услуги, согласно со надлежностите на МТСП, како сервис на граѓаните;

8. Бескомпромисна борба против корупцијата и сите облици на организиран криминал во доменот на МТСП и институциите кои се во негова надлежност;

9. Унапредување на меѓусекторската, меѓуинституционалната, регионалната и меѓународната соработка за креирање, имплементација и следење на политиките и активностите на МТСП и институциите кои се во негова надлежност;

11. Изградена структурирана хиерархија, етика и дисциплина за вработените во МТСП и институциите кои се во негова надлежност.

## 1.8. НАЧЕЛА НА МТСП

МТСП заедно со органот во состав и институциите од соодветните области, во своето работење ги има во предвид и се раководи од следниве начела:

• Владеење на правото подеднакво за сите, преку неселективна примена и спроведување на законите, на објективен начин без разлика на расна, национална, политичка, верска или полова припадност и независно од социјалниот статус на граѓанинот;

• Ефикасност, која претставува способност за идентификување и подобрување на социо-економската сигурност на граѓаните, подобрување на состојбите на пазарот на трудот, преку преземање на навремени и проактивни мерки, со цел за нивно брзо надминување и ублажување, без несакани поголеми последици по сигурноста, стандардот на поединецот, групата и заедницата во општеството;

• Надзор над примената на законите во трудовото законодавство, социјалната сигурност, пазарот на трудот и еднаквите можности за сите во општеството;

• Заштита на човековите слободи и права, заради примена и гаранција во остварување на фундаменталните слободи и права на човекот и граѓанинот, кои се гарантирани со Уставот и законите на Р. Македонија, како и со меѓународни документи;

• Проактивност, заради спречување на можните ризици, постојана надградба и развој на политиките во доменот на социјалната политика и односите на пазарот на трудот, со цел да се подобри социјалната сигурност за потребите на граѓаните во Р. Македонија;

• Сеопфатна вертикална и хоризонтална поврзаност, преку заедничко делување на сите чинители во државата, преку имплементација на сите законски расположливи политики, мерки и активности;

• Професионалност, која подразбира висок степен на стручност и компетентност на човечките ресурси за извршување на работите во доменот на МТСП, органите во состав и институциите кои се во негова надлежност;

• Транспарентност, што подразбира отвореност во работата, достапност на информациите, соработка со граѓанскиот сектор и компетентни институции (актери во процесите), меѓународни органи и институции, со цел да се креираат и имплементираат партиципативни политики, мерки и активности, кои се одраз на потребите на сите граѓани, кои се во надлежност на органите во состав и институциите на МТСП;

• Кооперативност, заради вертикална и хоризонтална соработка на сите актери кои се задолжени за подготовка и имплементација на законските, подзаконските акти, стратешките документи и следење на меѓународните текови и состојби;

• Тимска работа и солидарност, што подразбира свест за потребата од заедничко дејствување, преземање на заеднички обврски и заемна одговорност на сите вработени за политиките кои се креираат и имплементираат во надлежност на органите во состав и институциите под ингеренции на МТСП;

• Работна дисциплина, што подразбира навика за почитување на структурната хиерархискa поставеност и одговорно однесување кон работните задачи;

• Висок морал, што подразбира збир на морални вредности, принципи и правила, пропишани во Етичкиот кодекс на државната администрација и Правилата за однесување на државните и јавните службеници во согласност со важечките законски и подзаконски  прописи;

• Континуиран развој, што подразбира постојана посветеноста на политиките, мерките и активностите што водат кон напредок во овој домен и

• Отчетност, што подразбира транспарентен однос во трошење на буџетските средства и одговорност за извршените услуги и задачи во надлежност на органите во состав и институциите под ингеренции на МТСП.

## 1.9. ПРИОРИТЕТНИ ЦЕЛИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

МТСП за следниот тригодишен период постави среднорочни цели, согласно со стратешките приоритети и целите кои произлегуваат од Одлуката за утврдување на стратешките приоритети на Владата на РСМ во 2020 година, како што се во:

1) Програмата: ПАЗАР НА ТРУДОТ И ОДЛУЧУВАЊЕ ПО ПРЕКРШОЦИ ОД ОБЛАСТА НА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ И БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА произлегува од стратешките приоритети од Одлуката на Владата на Република Македонија во 2020 година:

• Развој на економијата, зголемување на продуктивното вработување и подигнување на животниот стандард на граѓаните

Kако и приоритетните цели од оваа одлука:

• Спроведување на макроекономската политика насочена кон задржување на макроекономската стабилност, зголемување на конкурентноста на економијата и зголемување на вработеноста,

• Создавање на поволна деловна клима со политики на соработка со бизнис-секторот, социјалните партнери, заштита на работничките права, недискриминација, зголемена ефикасност, транспарентсност на институциите и целосно почитување на правната држава,

• Поддршка и развој на малите и средните претпријатија,

• Отворање на нови работни места, со активни мерки за вработување и зголемување на нивото на платите во економијата,

• Развивање на социјално претприемништво и

• Воведување на концептот на еднаквост и недискриминација во сите области на општественото живеење, а особено во областа на образованието, здравството, социјалната заштита, работните односи и правосудството.

2) Програмата: СОЦИЈАЛНА СИГУРНОСТ произлегува од стратешкиот приоритет од Одлуката на Владата на Република Македонија во 2020 година:

- Развој на економијата, зголемување на продуктивното вработување и подигнување на животниот стандард на граѓаните.

Како и приоритетните цели од оваа одлука:

- Спроведување на макроекономска политика насочена кон задржување на макроекономската стабилност, зголемување на конкурентноста на економијата и зголемување на вработеноста;

- Спроведување на фискална политика во функција на фискална одржливост и етапна консолидација на јавните финансии, поддршка на економијата со значителни инвестиции во инфраструктурни проекти и

- Имплементација на реформите во јавните финансии во насока на подобрување на фискалната рамка, зајакнување на процесот на планирање и извршување на Буџетот на Република Северна Македонија, подобрување на наплатата на приходите, зајакнување на системот на јавни набавки, внатрешна и надворешна контрола и транспарентно владино известување.

3) Програмата: ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ И АНТИДИСКРИМИНАЦИЈА произлегува од Стратешките приоритети на Владата на РМ во 2020 година:

• Јакнење на владеењето на правото, преку непристрасно и недискриминирачко спроведување на законите, изградба на независни институции и функционален систем на локална самоуправа.

Приоритетните цели од оваа одлука се :

• Создавање на поволна деловна клима со политики на соработка со бизнис-секторот, социјалните партнери, заштита на работничките права, недискриминација, зголемена ефикасност, транспарентсност на институциите и целосно почитување на правната држава

• Промовирање на европските вредности во процесот на пристапување во Европската Унија преку транспарентност и зајакнување на соработката со граѓанскиот сектор и академската заедница,

• Унапредување на родовата еднаквост во сите области од општественото живеење и вклучување на родовата перспектива во креирањето на политиките на буџетите,

• Воведување на концептот на еднаквост и недискриминација во сите области на општественото живеење, здравството, социјалната заштита, работните односи и правосудството,

• Јакнење на владеењето на правото преку непристрасно и недискриминирачко спроведување на законите и

• Унапредување на човековите права и  создавање на институционални капацитети за нивна ефикасна заштита.

4) Програмата: УСОГЛАСУВАЊЕ СО СТАНДАРДИТЕ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА И МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА произлегува од стратешките приоритети од Одлуката на Владата на Република Македонија во 2020 година:

• Успешно водење на пристапните преговори со Европската Унија и

• Развој на економијата, зголемување на продуктивното вработување и подигнување на животниот стандард на граѓаните;

Приоритетните цели од оваа одлука:

• Започнување и успешно водење на процесот на преговори за пристапување на РСМ во Европската Унија;

• Зајакнување на позицијата на РСМ и ефикасноста во координацијата и соработката со институциите на Европската Унија и земјите членки;

• Квалитетно управување и координација со структурите во процесот на пристапување на Европската Унија;

• Промовирање на европските вредности во процесот на пристапување во Европската Унија преку транспарентност, зајакнување на соработката со граѓанскиот сектор и академската заедница и интензивирање на регионалната соработка;

• Унапредување на родовата еднаквост во сите области од  општественото живеење и вклучување на родовата перспектива во креирањето на политиките и буџетите;

• Воведување на концептот на еднаквост и недискриминација во сите области на општественото живеење, а особено во областа на образованието, здравството, социјалната заштита, работните односи и правосудството;

• Унапредување на човековите права и создавање институционални капацитети за нивна ефикасна заштита;

• Како;

• Создавање на поволна деловна клима со политики на соработка со бизнис-секторот, социјалните партнери, заштита на работничките права, недискриминација, зголемена ефикасност, транспарентност на институциите и целосно почитување на правната држава;

• Развивање на социјалното претприемништво и

• Децентрализација на социјалните услуги на локално ниво и нивно приближување до граѓаните.

5) Програмата: ТЕКОВНО И ИНВЕСТИЦИОНО ВЛОЖУВАЊЕ- ИЗГРАДБА, РЕНОВИРАЊЕ И ОПРЕМУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИ И ИНФОРМАЦИСКО КОМУНИКАЦИСКА ТЕХНОЛОГИЈА, произлегува од стратешките приоритети од Одлуката на Владата на Република Македонија во 2020 година:

• Развој на економијата, зголемување на продуктивното вработување и подигнување на животниот стандард на граѓаните и

• Реформи во образованието и инвестирање во иновации и информатичка технологија;

Како и приоритетните цели од оваа одлука:

• Воведување на капацитетот на еднаквости индискриминација во сите области на општественото живеење, а особено во областа на образованието, здравството, социјалната заштита, работните односи и правосудството;

• Децентрализација на социјалните услуги на локално ниво и нивно приближување до граѓаните;

• Унапредување на човековите права и создавање институционални капацитети за нивна ефикасна заштита и

• Промовирање и унапредување на хумана популациона политика и создавање на институционални капацитети.

.Истите се дефинирани врз основа на: потребите на главните корисници на услугите; анализата на внатрешното и надворешното опкружување; актуелната социо - економска состојба; извештаите на меѓународните организации; Извештајот на Европската унија за напредокот на РМ; Националната програма за усвојување на правото на ЕУ (НПАА) во областите за слободно движење на работници, труд и вработување, социјалниот дијалог, пензиско и инвалидско осигурување, социјална заштита, социјална инклузија, антидискриминација, еднаков третман на жените и мажите, со цел исполнување на обврските за побрза интеграција на РM во ЕУ; обврските од Спогодбата за стабилизација и асоцијација; обврските произлезени од Партнерството за пристапување; обврските произлезени од меѓународни договори и др. Истите подетално се дефинирани во матрицата на Стратешкиот план на МТСП за фискален период 2020-2022 година во точка 1.12.1 по одделни програми.

## 1.10. ОСВРТ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ ВО 2018 ГОДИНА

### 1.10.1. ПАЗАР НА ТРУДОТ И ОДЛУЧУВАЊЕ ПО ПРЕКРШОЦИ ОД ОБЛАСТА НА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ И БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА

Оваа програма е составена од четири потпрограми и тоа :

• Политики за вработување;

• Трудово право;

• Социјален дијалог и

• Одлучување по прекршоци од областа на работните односи и безбедност и здравје при работа.

Во 2018 година, претставено по потпрограми, се реализирани следниве активности , и тоа:

I. Политики за вработување

Реализирани активности во 2018 година

Владата на РМ на седница во февруари го усвои ревидираниот Акционен план за вработување на млади лица, Планот за имплементација на Младинската гаранција (Фаза I 2018-2019) и Акциониот план за имплементација на Младинската гаранција во три пилот општини. Започната е имплементација на Гаранција за млади (ГМ) со цел да им обезбеди на младите лица (15-29) во период од четири месеци понуда за вработување, континуирано образование и обука, или практиканство. Во 2018 година се пилотираше имплементацијата на ГМ во три пилот центри за вработување: Гостивар, Струмица и Скопје при што како успешна беше предвидено да се смета доколку во рок од 4 месеци од пријавувањето во АВРМ како невработени лица, најмалку 30% од вклучените лица се вклучат во некоја од активните програми и мерки за вработување, или се вработат на отворениот пазар на труд. Резултатите од имплементација на Гаранцијата за млади се значајни, односно во рамките на Гаранцијата за млади, вклучени се 3.981 лице, од кои 1.684 лица (42%) се вработија во периодот од 4 месеци по евидентирањето во АВРМ.

Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2018 година беше разгледан и усвоен од страна на Владата на РМ во февруари. Со истиот се планира да се опфатат 6.715 лица, За имплементација се обезбедени 1.102.082.807 денари. Реализацијата е над 90%.

Во март 2018 година Владата на РМ ја усвои Стратегија за формализирање на неформалната економија во Република Македонија 2018-2022. Подготовката на Стратегијата беше поддржана од МОТ и се подготви со учество повеќе засегнати страни. Во насока на операционализација на стратешките цели усвоен е и Акциски план со 29 мерки кои треба да се имплементираат до 2020 година. .

Подготвен е Преглед за занимања ( Occupation Outlook), односно во текот на 2018 година објавени се 16 нови занимања или вкупно 27. За подготовка за реализација на зацртаната активност, МТСП обезбеди техничка помош од МОТ преку проектот „Решенија за вработување на младите преку локален социјален дијалог“ кој се спроведуваше во Македонија до почетокот на 2018 година. За дисеминација на информациите од Прегледот се подготви и пушти во употреба интернет платформа www.zanimanja.mk Интернет страната (www.zanimanja.com ) се пушти во употреба на почетокот од 2018 година. Во насока на подобрување на Прегледот на занимања во април 2018 година се усвои од Владата на РМ Работен план за период од 2018 до 2021 година, согласно кој треба да се развиваат по околу 15 занимања на годишна основа.

II. Трудово право

Реализирани активности во 2018 година

Како резултат на согледувањата од анализите на имплементацијата на Закон за материјално обезбедување на невработени лица поради приватизација на претпријатија со доминантна сопственост на државата, се усвоија измени и дополнувања на Законот, во смисла на олеснување на потребните услови утврдени со постојниот закон, кои се однесуваат на стекнување на правото на материјално обезбедување. Подготвени се нови измени на Законот со кои ќе се овозможи материјално да се обезбедат и лица на кои работниот однос им престанал заклучно со 31.12.2018 година, бидејќи примената на Законот, покажа дека има значителен број на лица чиј што престанок на работен однос е по 30.06.2017 година и потребно е да се опфати и таа категорија на невработени лица, односно да се обезбеди материјална сигурност на што поголем број на лица, под истите услови.

Од почетокот на имплементација на наведениот Закон, има поднесено 31.957 барања, од кои со 8.801 решенија е овозможено материјално обезбедување на невработените лица.

Направени се измени и дополнувања на Законот за работните односи со кој се предвиди дополнителна заштита на работниците во случај на престанок на работниот однос од деловни причини, а се доуредија и прецизираа одделни одредби од Законот, заради нивна полесна примена. Покрај тоа, се изврши усогласување со Европската социјална повелба, а се направија и измени со цел да се подобри деловното опкружување согласно препораките на Извештајот “Doing Business 2018” на Светската банка. Донесен е нов Закон за приватните агенции за вработување, со кој основањето и функционирањето на агенциите за посредување за вработување и агенциите за привремени вработувања, се уредува во единствен текст и се надминуваат утврдените проблеми во работењето и надзорот на двата типа на агенции. Донесени се и подзаконските акти за имплементација на Законот.

Истовремено, заради усогласување со Законот за приватните агенции за вработување, се направија измени и дополнувања на Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност. Започнати се активности и широк консултативен процес за изработка на нов Закон за работните односи, со цел подобрување на работничките права и нивната заштита, при што се имат во предвид меѓународните стандарди на трудот и законодавството на ЕУ.

Со цел справување со невработеноста на младите, беше направена компаративна анализа која послужи за изработка на Закон за практикантство, кој е усвоен од страна на Владата и истиот се наоѓа во собраниска процесура.

Со цел унапредување на стандардите на трудот во Република Македонија, се ратификуваа три нови конвенции на Меѓународната организација на трудот, преку донесување на: Закон за ратификација на Конвенцијата за трудови статистики, 1985 (С 160), Закон за ратификација на Конвенцијата за организациите на руралните работници, 1975 (С 141) и Закон за ратификација на Конвенцијата за ноќна работа, 1990 (С 171) .

Во рамките на редовното известување како земја членка на Меѓународната организација на трудот, до МОТ доставени се извештаи за примена на следните конвенции:

- Конвенција за слобода на здружувањето и заштита на правото на организирање, 1948 (С 87,

-Конвенција за правото на организирање и колективно договарање, 1948 (С 98),

1. Конвенција за политики за вработување, 1964 ( С 122),

2. Конвенција за платено отсуство поради образование, 1974 (С 140),

3. Конвенција за развој на човечки ресурси, 1975 (С 142) и

4. Конвенција за работа дома, 1996 ( С 177).

III.Социјален дијалог

Реализирани активности во 2018 година

Економско-социјалниот совет од почетокот на 2018 година одржа 8 седници на кои беа разгледани и дискутирани следните документи: Оперативен План за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2018 година; Годишната програма за работа на ЕСС за 2018 година, Годишниот извештај за работата на ЕСС за 2017 година, Информацијата за имплементација на Националната стратегија за вработување на Република Македонија 2016-2020 година, Предлог на Законот за изменување и дополнување на Законот за материјално обезбедување на невработените лица поради приватизација на претпријатијата со доминтанта сопственост на државата, Предлог на Законот за финансиска поддршка на инвестиции, Предлог на Законот за изменување и дополнување на Законот за вработување на инвалидни лица, Предлог на Законот за изменување и дополнување на Законот за работните односи, Предлог на Законот за изменување на Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност, Закон за изменување и дополнување на законот за минимална плата, Предлог на Закон за данок на личен доход, предлог на Законот за пензиското и инвалидско осигурување, Предлог на Закон за изменување и дополнување на законот за задолжително, капитално финансирано пензиско осигурување, Предлог на Законот за изменување и дополнување на Законот за придонеси за задолжително социјално осигурување, Предлог закон за практиканство, Акциски план за формализација на неформалната економија, Информацијата за долгорочно предвидување на пазарот на труд, Информацијата за моделот за преглед на занимања и работен план за преглед на занимања 2018 – 2021 година, Програма за економски раст на Владата на РМ и Информацијата за учество на делегација на Република Македонија на 107–тa сесија на Меѓународната конференција на трудот во Женева, во јуни 2018 година.

Комисијата за утврдување на репрезентативност во периодот на известување одржа вкупно 6 седници на кои разгледуваше барања за утврдување на репрезентативност на синдикати и здруженија на работодавачи.

На трипартитни работилница се разгледа Анализта на меѓународната организација на трудот за Законот за безбедност и здравје при работа во однос на промотивната рамка за безбедност и здрвје при работа , 2006 ( конвенција бр. 187) и Анализата за влијанието од зголемувањето на минималната плата во Македонија во 2017 година.

IV. Одлучување по прекршоци од областа на работните односи и безбедност и здравје при работа

Реализирани се активности кои се во функција на зголемување на свеста на работодавачите за почитување на законите за овозможување на остварување на предвидените права, вклучување на работниците во организиран процес на работење и обезбедување на безбедна и здрава животна средина на работните места. Согласно со тоа, во овој период, се реализирани следните активности во 2018 година:

-Примени прекршочни барања 76;

-Решение со кое е изречена прекршочна санкција глоба 125;

-Известување до сторител на прекршок за произнесување по наводи во прекршочно барање 120;

-Барање до Државен инспекторат за труд ( ДИТ) за дополнување на прекршочното барање 62;

-одговор на жалба до Државна комисија за одлучување во втор степен од областа на инспекциски надзор и прекршочна постапка (ДК) 73;

-Заклучок за отфрлање на прекршочно барање 31;

-Решение за запирање на прекршочна постапка 7;

-Одговор на тужба по заведен управен спор против решение на Државна комисија за одлучување во втор степен од областа на инспекциски надзор и прекршочна постапка ( ДК) 38;

-Одговор на жалба до Виш управен суд (ВУС) 19;

-Опомени за плаќање на административна такса (АТ) 15;

-Опомени за плаќање на глоба 43;

-Барање до Централен регистар (ЦР) на РМ 84;

-Барање до Министерство за внатрешни работи (МВР) на РМ 15;

-Барање до Управен суд (УС) за клаузула на правосилност на пресуда 57;

-Барање до Државна комисија за одлучување во втор степен од областа на инспекциски надзор и прекршочна постапка ( ДК) дали има жалба на решение од Прекршочна комисија ( ПК) 57;

-Предмети за извршување 165 и

-Решение за одбивање на предлог за повторување на постапка 2.

Склучен е Меморандум за соработка со Централен регистар, во врска со постапките кои ги водат инспекторите, а кои се однесуваат на дополнување на прекршочно барање.

### 1.10.2. СОЦИЈАЛНА СИГУРНОСТ

Оваа програма е составена од следниве потпрограми:

• Социјална заштита;

• Инспекциски надзор над остварувањето на материјалните социјалните права и услуги од социјална заштита;

• Пензиско и инвалидско осигурување;

• Заштита на децата и

• Поддршка на развојот на Ромите

Во 2018 година, претставено по потпрограми, се реализирани следниве активности во доменот на социјалната сигурност, и тоа во:

I. Социјална заштита

Донесен е Закон за изменување и дополнување на Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија” бр.51/18),

Донесена е програма за интеграција на лица на кои им е признаено правото на азил во Република Македонија за 2018 година. Ова е Програма која се носи на годишно ниво со цел да им се олесни процесот на интеграција на лицата на кои им е признаено правото на азил во Република Македонија. Програмата е усвоена од страна на Владата во текот на месец јануари 2018 година. И истата е објавена во Службен весник на Република Македонија бр.27/18.

Донесена е годишна Програма за рефундирање на средства платени како увозни давачки, данок на додадена вредност и акциза за набавка на патнички автомобил за лица со најмалку 80% инвалидност на долните екстремитети за потполно слепи лица со придружник и за потполно глуви лица за 2018 година. Програмата е усвоена од страна на Владата на Република Македонија на 22.01.2018 година. И истата е објавена во Службен весник на Република Македонија бр.13/18.

Во рамките на проектот „Техничка помош за поддршка на процесот на деинституционализација во социјалниот сектор“ беше одржана фокус група за домови за стари лица и Студентски камп во ЈУ Специјален завод Демир Капија на кој учествуваа студенти од универзитетите во Скопје и Љубљана, вработените од установата и граѓански организации., Врз основа на овие активности Владата на Република Македонија усвои Национална стратегија за деинституционализација на Република Македонија 2018-2027 „Тимјаник“,.

За да се потпомогне транзицијата на Специјалниот Завод Демир Капија, напоредно УНИЦЕФ го спроведуваше Проектот „Обезбедување на специјализирана поддршка за деца со попреченост“ во ЈУ Специјален завод Демир Капија. Во јуни и јули започна трансформацијата на Специјалниот завод Демир Капија: 7 деца со интелектуална попреченост беа сместени во две станбени заедници во Неготино и во с. Тимјаник.

Во текот на 2018 година, се спроведоа активности за дизајнирање на реформата на системот на социјална заштита, со цел создавање на можности за ефикасен одговор и справување со идентификуваните предизвици во делот на социјалната заштита, сиромаштијата и социјалната вклученост. Врз основа на спроведените анализи и предлозите за спроведување на реформата, изготвен е Предлог Законот за социјалната заштита, кој е доставен до Собранието на Република Македонија во постапка за донесување.

Во текот на 2018 година, се реализираат дополнителни мерки за намалување на социјалниот ризик за граѓаните преку:

• Програмата за условен паричен надоместок за средно образование во учебната 2017/2018 и 2018/2019 година, со цел подобрување на пристапот и квалитетот на образованието за учениците во средното образование од домаќинствата, корисници на право на социјална парична помош ( средства од заем од Светска банка во износ од 161.200.000 денари и средства од основен буџет ( приходи ) во износ од 40.000 денари).

• Програма за субвенционирање на потрошувачката на енергија за 2018 година (Службен весник на РМ бр.13/18).

• Донесена е Програма за персонална асистенција на лица со попреченост за 2018 година ( Службен весник на РМ бр. 48/18) со која се воведе нова услуга од социјална заштита за лица со потешка и најтешка телесна попреченост и потполно слепи лица, а која ќе се пилотира во 7 општини во Републиката ( Скопје, Куманово, Битола, Струмица, Струга, Гостивар и Неготино). Со цел за полесна имплементација, Заводот за социјални дејности изготви стандарди за услугата персонална асистенција. Оваа услуга е воведена за првпат во земјата: 100 лица со тешка и најтешка физичка попреченост имаат можност добијат поддршка од персонален асистент во извршувањето на секојдневните активности, поттикнувајќи ја нивната инклузија и активно учество во општеството. До почетокот на септември, 64 лица од седум општини во државата започнаа да ја добиваат услугата.

• Програмата за распоредување на приходите од игри на среќа и од забавни игри за 2018 година и Одлуката на Владата на Република Македонија, за финансирање на програмските активности на националните инвалидски организации, нивните здруженија и нивната асоцијација, на здруженија за борба против семејно насилство и за Црвениот крст на Република Македонија.

• Во 2018 година се имплементираат проекти од областа на социјалната заштита на здруженија избрани на јавни огласи, кои финансиски се поддржани од Министерството за труд и социјална политика. Со оваа активност се реализираат проекти за обезбедување на психосоцијална подршка и специјализирани услуги за особено ранливи категории и тоа:

• Проект за реинтеграција на бездомни лица сместени во Центар за лица бездомници Скопје – Црвен крст на РМ- Црвен крст на Град Скопје – вкупно 330.000 денари

• Проект на здружение за социјална заштита на деца на улица - „Преку теренски активности и тимска работа до поддршка за интеграција на деца на улица“ – Здружение за заштита на правата на детето – вкупно 320.000 денари

• Проектот за психо – социјална поддршка на деца во социјален ризик - Здружение “ХОПС – Опции за здрав живот”- Скопје- вкупно 320.000 денари и

• Згрижување на деца во згрижувачко семејство во 2018 година се релизираше во 180 семејства во кои се згрижени околу 290 лица.

Во текот на летото сите 25 деца од ЈУ за згрижување на деца со воспитно социјални проблеми и нарушено поведение – Скопје („25 Мај“) се преселени во пет мали групни домови во Скопје. За квалитетно згрижување и поддршка беа вработени 18 стручни лица.

II. Инспекциски надзор на примената на законските и другите прописи од областа на социјалната заштита и заштита на децата

Реализирани активности во 2018 година

Реализирани се 58- редовни инспекциски надзори во 35 субјекти на надзор и тоа во 31 ЈУ МЦСР. Вo четири Јавни установи за социјална заштита при спроведените надзори во ЈУ МЦСР се утврдени 124 неправилности и се изречени 129 мерки. Имено, спроведени се 31 едукација за стручни работници во ЈУ МЦСР.

Спроведени се 46 контролни инспекциски надзори во 17 ЈУ МЦСР во 6 приватни установи за социјална заштита и се констатирани 14 неправилности, притоа изречение се 17 мерки. Не е постапено по изречени 14 мерки, поднесено е барање за поведување на прекршочни постапки, Спроведено е порамнување на глоба и наплатена е глоба во 1 приватна Установа за стари лица а се спроведени 3 едукации на 12 стручни работници.

Во 2018 година спроведени се 104 вонредни инспекциски надзори од кои 28 по службена должност. Инспекциските надзори се спроведени во 20 ЈУ МЦСР во четири јавни Установи и една приватна Установа за социјална заштита, утврдени се 63 неправилности и по истите се изречени 69 мерки, а се спроведени 14 едукации.

Во областа на заштита на децата, реализирани се вкупно 40 инспекциски надзори од кои 15 редовни , додека по службена должност и иницијатива на граѓаните спроведени се 10 вонредни и 15 контролни надзори. Констатирани се 34 неправилности и изречени се две прекршочни мерки, притоа спроведени се едукации на 29 лица.

III. Пензиско и инвалидско осигурување

Реализирани активности во 2018 година

Во април се одржа петта седница на Советот за социјална сигурност на која имаше дискусија по однос на предлог проекти од областа на здравствената заштита.

Во март се одржаа трет круг на прегори за склучување на Договорот за социјално осигурување меѓу експерти од Република Македонија Руската Федерација.

Тековно се реализираше Проектот “Бањско климатска рекреација на корисници на пензија“ за 2018 година, преку кој во 2018 година се опфатија 4.240 корисници на пензија и нивни придружници.

Подготвена е физибилити студија за пензионерските домови со коишто управува Фондот на ПИОМ. На 20-ти септември 2018 година се одржа шестата седница на Советот за социјална сигурност на која имаше дискусија по однос на физибилити студијата односно, беа презентирани сите начини, модели на управување со пензионерските домови.

Донесени се измени и дополнувања на законот за пензиското и инвалидското осигурување обавени во Службен весник на РМ бр. 35/2018 2018, со кои се врши допрецизирање на одредбите кои се однесуваат на остварување право на семејна пензија за дете инвалид. Се пропишува обврска за донесување на методологија за начинот на утврдување на работни места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење..

Во (Службен весник на РМ бр. 80/2018) се објави Методологија за утврдување на нормативи за изработка на елаборат за утврдување на работни места со стаж на осигурување со зголемено траење.

Донесени се измени и дополнувања на Законот за пензиското и инвалидското осигурување објавени во Службен весник на РМ бр. 220/2018. Со предложените измени и дополнувања се врши опфат со задолжително пензиско и инвалидско осигурување на нова категорија на осигуреници а тоа се „трговци на зелени пазари, Исто така за осигурениците кои работат на работни места на кои ефективно поминати 12 месеци стаж на осигурување се смета како стаж на осигурување со зголемено траење на работни места и работи кои се изведуваат под земја ( рудари во подземен ископ) се овозможи остварување право на старсона пензија  и со навршување на 40 години пензиски стаж ( маж), односно 35 години пензиски стаж (жена).

Донесени се три правилници кои произлегуваат од Законот за изменување и дополнување на Законот за вработување на инвалидни лица (Сл. весник на РМ“бр. 159/18) и тоа:

1) Правилник за начинот на спроведување на надзорот над одредбите на Законот за вработување на инвалидни лица Сл. весник на РМ“бр. 159/18),

2) Правилник за поблиските услови и начинот на обезбедување на работниот асистент на инвалидно лице и финансискиот надомест за работниот асистент на инвалидно лице Сл. весник на РМ“бр. 159/18) и

3) Правилник за начинот на вршење на увид на наменското користење на доделените средства од Посебниот фонд за подобрување на условите за вработување и работење на инвалидните лица Сл. весник на РМ“бр. 99/18).

Завршени се активисти во однос на реновирање на Заводот на рехабилитација на деца и младинци- Скопје за процесот на професионална рехабилитација. Доставене е анализа односно предлог (препораки) кои се изработени од страна на хрватски експерти, кои беа ангажирани од страна на УНДП за оваа намена.

Донесено е решение од страна на министерот за труд и социјална политика за определување на нов орган кој ќе го врши Задолжителниот контролен преглед на остварено право на времена инвалидска, односно семејна пензија започнувајќи од јануари 2019 година.

IV. Заштита на децата

Реализирани активности во 2018 година

Законска и подзаконска регулатива

• Закон за изменување и дополнување на законот за заштита на децата со цел олеснување на постапката на физичките лица за добивање на решение за вршење на одредени работи од дејноста како професионална дејност во сопствениот дом, домот на родителите и во деловен простор ,олеснување на условитеза избор/именување на директор на Јавни установи за деца, со воведување на АПТИС и бришење на психолошкиот тест – објавен во (Службен весник на РМ бр.21 /2018)

• Закон за изменување и дополнување на законот за заштита на децата - подобррена финансиска состојба на корисниците на право на посебен додаток за дете со специфични потреби кое има пречки во телесниот или менталниот развој или комбинирани пречки во развојот до 26 години живот, и овозможување здравствено осигиурување на деца со посебни потреби, доколку не се осигурани согласно закон.-објавен во Службен весник на РМ бр.198/2018.

• Изготвен предлог Закон за изменување и дополнување на законот за заштита на децата (во моментот е во Собраниска процедура)- реформа на правата за заштита на децата,

• Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за поблиските услови, критериумите и начинот на остварување на правото на партиципација во трошоците за згрижување, воспитание, одмор и рекреација на деца во јавните установи за деца (Службен весник на РМ, бр. 48/2018).

• Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за стандардите и нормативите за вршење на дејноста на установите за деца (Сл.весник на РМ, бр.151/18)

• Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на издавање, продолжување, обновување и одземање на лиценцата за работа на директори на установи за деца, стручни работници, стручни соработници, воспитувачи и негователи во системот за згрижување и воспитување на деца од предучилишна возраст, начинот на спроведување на обуките, како и за формата и содржината на образецот на лиценцата за работа (Сл.весник на РМ, бр.175/18) .

Програми, уредби и процедури

• Донесена Програма за развој на дејноста за заштита на децата за 2018 година објавена во (Службен весник на РМ бр.13/2018).

• Донесена Програма за изградба, опремување и одржување на објекти за детска заштита за 2018 година објавена во (Службен весник на РМ бр.53/2018).

• Донесена е Програма за седум дневен одмор на деца од семејства во социјален ризик и деца корисници на посебен додаток за сезона лето 2018 година.

• Програма за изменување и дополнување на Програмата за развој на дејноста за заштитата на децата за 2018 година.

• Програма за изменување и дополнување на Програма за изградба, опремување и одржување на објекти за детска заштита за 2018 година.

• Програма за седум дневен одмор на деца од семејства во социјален ризик и деца корисници на посебен додаток за сезона зима 2019 година.

• -Програма за развој на дејноста за заштитата на децата за 2019 година.Службен весник на РМ бр. 246/18

• Изготвена Програма за изградба, опремување и одржување на објекти за детска заштита за 2019 година во владина постапка

• Одлука за начинот на наплата на износот за „Детска недела” во времето од 1 до 7 .10. 2018 година.

• Предлог-Уредба за методологијата за утврдување на критериумите за распределба на блок дотации за јавните установи за деца - детски градинки по општини за 2019 година, до Влада на РМ.

• Измена и дополнување на Процедура за проширување на капацитетите за згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст.

Акти (детски градинки/центри за ран детски развој) :

• Дадени се решенија за вршење на дејност згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст и отпочнување со работа на јавни установи за деца, објекти во состав, центри за ран детски развој, групи во други просторни услови и приватни детски градинки и тоа за:

ЈОУДГ- Детска Градинка „Пранвера“- Општина Врапчиште, село Врапчиште; „Детелинка“ во состав на ЈОУДГ „Ангел Шајче“ – Општина Куманово; „Рампо Левката“ во состав на ЈОУДГ „Наша иднина“ – Општина Прилеп; Објект 9 - Пинокио“ во Општина Велес, село Караслари, во состав на ЈОУДГ „Димче Мирчев“ – Општина Велес; „Објект 8 - Бамби“ во Општина Чашка, н.м,. Чашка, во состав на ЈОУДГ „Димче Мирчев“ – Општина Велес; ЈОУДГ „Веселото Штркче“ во село Кривогаштани, Општина Кривогаштани; oбјект „Бубамара“ во Општина Кавадарци, во состав на ЈОУДГ „Рада Поцева“ – Општина Кавадарци, Објект во с.Џепчиште во состав на ЈОУДГ„Младост“ Тетово, Објект во с.Чегране во состав на ЈОУДГ „Детска Радост“, Гостивар, Објект во с.Кравари во состав на ЈОУДГ„Е.О.Мара“, Битола, Објект „Фолеја“ во состав на ЈОУДГ „Фидани“, општина Чаир, Карпош, во објект Јасмин -промена на просторни услови на 4 групи, Виница, промена на просторни услови на 4 групи, проширување напацитет на „ЈУДГ 11 Септември“-Ресен општина Ресен, и на ЈУДГ „25 Мај“-Скопје општина Гаџзи Баба - со капацитет за 992 деца;

Група во други просторни услови во Општина Свети Николе (група на деца од 6-10 годишна возраст), (Старо Нагоричане, село Младо Нагоричане, во состав на ЈОУДГ „Ангел Шајче“ – Општина Куманово; Општина Маврово – Ростуше, село Скудриње, во состав на ЈОУДГ „Брешија“- Општина Дебар,- со капацитет за 77 деца;

- Центри за ран детски развој:

• Општина Радовиш, ,,ЗДРАВЕЦ”, во состав на ЈОУДГ "Ацо Караманов", с. Покрајчево, о. Радовиш,Општина Виница, ,, Поточиња”, во состав на ЈОУДГ ,, Гоце Делчев" , с. Лески, о. Виниц, Општина Гостивар, во состав на ЈОУДГ ,, Детска Радост", во с. Равен, Општина Гостивар, во состав на ЈОУДГ ,, Детска Радост",с. Форино, о. Гостивар- со капаците за 140_деца.

-Приватни детски градинки

• - ПДГ Алја, Мисс Поппинс Реџио Емилија во Скопје, Литл ми прискул интернешнал", Скопје, Светот на колорес- со два објекта“, Скопје, МААРИФ КИНДЕРГАРТЕН-СКОПЈЕ, МААРИФ КИНДЕРГАРТЕН- организациона единица – Брвеница - со капацитет за 750 деца.

Донесени Одлуки за одземање на одобренија за основање на приватни установи за деца – центар за ран детски развој на „Волшебно сонце“ – Битола и „Призма“ во Куманово.

ПРОЕКТИ:

• Бесплатна услуга за одмор и рекреација на деца;

• Зголемување на капацитетите за згрижување и воспитание;

• Проектот „За децата со пречки во развојот“ кој што се реализира од страна на УСАИД и ЛЦИФ-Скопје во период од јуни 2016 до јуни 2019 година, во првата година истиот ќе се реализира во детските градинки во Скопје, а во текот на втората година во останатите детски градинки во Република Македонија.

Во текот на годината ( од 1 -5. 2018г.), со лиценца за работа се стекнале 704 лица од кои: 406 лица за негувател 193 лица за воспитувачи, 51 лице за стручен работник/ стручен соработник и 54 лица за директор.

Во текот на 2018 година обезбедени се согласности за вработување во детските градинки и тоа за 1005 лица на неопределено време, согласност за определено време за 79 лица.

V. Поддршка на развојот на Ромите

Во текот на учебната 2017-2018 година, во рамките на проектот опфатени се вкупно 510 деца во 19-те градинки / општини од планираните 628 за тој период.

Во рамките на проектот од страна на Ромскиот Едукативен Фонд (РЕФ) оддржана е работилница за раниот детски развој, важноста од предшколското образование и важноста на пристапот и вклученоста на родителите во првите години од животот на детето.

Во текот на 2018 година вкупно од страна на РИЦи дадени се вкупно 3.271 услуги / поддршка од различен  вид  (од областа на социјалната заштита 1512 услуги, вработување 450, лична документација 277, домување 362, антидискриминација  7 , услуги по други прашања 144 и др.).

Усвоена е информацијата за лицата без документи од Владата на РМ.

Управата за водење на матична книга на родени на крајот на март 2018 година  го објави  јавниот повик до сите лица чие што раѓање не е евидентирано во матична книга на родени да може да поднесат барање за дополнителен упис. Оддржана е една работилница со ромски НВОи, ЦСР и матичарите во процесот на подготовката на упатството и соодветно постапување по огласот и пријавувањето.

Во јануари 2018 година подготвен е TоR  за социјално и објавен повик за пријавување на заинтересирани субјекти за реализација на социјалното мапирање. Социјалното мапирање ќе се спроведува во 14 градови во државата со поддршка на Делегацијата на Европска комисија.

МТСП од месец aприл 2018 година, започна со имплементација на нов проект за Социјално мапирање, финансиран од Европската Комисија.

Воспоставена е координација помеѓу општините и структурите на РОМАКТЕД романите со министерот без ресор Аксел Ахмедовски, за инвестираните 20 милиони денари за интервенција во ромски населби. Како резултат на оваа координација беа вложени и поддржани проекти во следните општини кои се дел од РОМАКТЕД :

• Општините од Штип вкупна инвестиција од 1.492.665 денари,

• Општините од Виница вкупна инвестиција од 1.359 950 денари

• Општините од Тетово вкупна инвестиција од 811.944 денари и 30.000 алоцирани пари од општински буџет на Тетово

• Општина Берово вкупна инвестиција од 2,732.228 денари

• Општините од Кочани инвестираат вкупно 3,310.133 денари

• Општините од Битола вкупна инвестиција од 279.545 денари

Како резултат на координацијата од структурите на ROMAKTED , од страна на Министерството за локална самоуправа заедно со Mинистерот без ресор , од вкупно 12 општини 7 од нив (општина Тетово со вкупно 231.220 денари, општина Прилеп 285.142 денари, општина Битола 23.870 денари, општина Штип 227.012 денари, општина Кочани 220.675 денари, општина Виница 201.948 мкд , и општина Берово 181.922 мкд денари) се општини вклучени во РОМАКТЕД и тие се вклучени во одлуката за пренос на пари со овие иницијативи.

Вклучувањето на Единиците на локалната самоуправа претставува клучен елемент во имплементацијата на Националните Акциони Планови од Стратегијата за Роми на локално ниво. Подготовката на заеднички локални планови, јакнење на капацитетите на претставниците на Советите на општините, поддршка на локалниот развој, ќе придонесат за дополнителен инпут на постојните политики и практики за поефективно и поинклузивно функционирање. Како заедничка програма на Советот на  Европа и Европската Комисија, РОМАКТЕД ќе промовира добро владеење и јакнење на Ромите на локално ниво.

Во моментот од 24 едукативни медијатори, 18 од нив се лица кои што ги поминале обуките на РОМАКТЕД и истите поседувата сертификат.

### 1.10.3. ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ И АНТИДИСКРИМИНАЦИЈА

Оваа програма е составена од две потпрограми:

• Унапредување на родовата еднаквост и

• Превенција и заштита од сите форми на дискриминација.

Во рамките на двете потпрограми, реализирани се следниве активности :

I. Унапредување на родовата еднаквост

Реализирани активности во 2018 година

Во текот првоото полугодие на 2018 год. продолжено е со реализација на Проект Родово одговорно буџетирање поддржано од UN Women.

Како позначајни достигнувања на проектот се:

-Родово одговорно буџетирање е вградено во Националниот акционен план за родова рамноправност [2018-2020] како приоритетна цел;

-Развиени се 8 родови буџетски изјави2, одобрени од ресорните министерства, од кои 7 се објавени на веб страната на соодветите министерства;

-Поднесени се 5 извештаи за родово буџет поднесени за 2016 и 2017 година;

- 35 преставници од Единиците на локалната самоуправа – локални механизми за родова еднаквост се обучени да подготвуваат годишни извештаи врз основа на резултати;

-Отворени се можности за соработка и вмрежување меѓу владите во регионот, размена на искуства и добри практики;

-Се вклучи родовата перспектива во Упатството за подготовка на стратешките планови;

-Се разви прирачник за чекорите и пристапите за родово одговорно буџетирање;

-Се разви Методологија за примена на G- маркери, врз основа на наодите и препораките од Твининг проектот на МТСП со цел проценка на вклученоста на родовата перспектива во програмите на МТСП;

-Одржана е регионална Конференција со 9 земји и 120 учецници;

Подготвен е Национален Акциски план за родова еднаквост 2018-2020.

Се изработи Предлог Акциски план за спроведување на обврските од Конвенцијата на Советот на Европа за спречување и борба против насилството врз жените и домашното насилство 2018-2023, истиот е усвоен од страна Влада на Република Македонија.

Донесен е „Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за нормативите и стандардите за простор, опрема, стручни кадри и средства потребни за основање и започнување со работа на установа за социјална заштита Центар за лица-жртви на трговија со луѓе„, (Службен весник бр. 80/2018 од 07.05.2018).

Спроведени се три работилници со мобилните тимови за идентификација на ранливи категории, вклучително и жртви на трговија со луѓе во соработка со Мисијата на ОБСЕ и ИОМ.

Донесена е Програма за работа на мобилните тимови за идентификација на ранливи категории, вклучително и жртви на трговија со луѓе од страна на МТСП и Министерот за внатрешни работои.

Започнат е процесот за подготовка на Методологија за вклучување на родовата перспектива односно родово одговорно буџетирање во стратешко планирање.

Програмирани се активности за родово одговорно буџетирање за проект поддржан UN Women.

II. Превенција и заштита од сите форми на дискриминација

Реализирани активности во 2018 година

Предлог Законот за спречување и заштита од дискриминација доставен е до Влада на РМ и сега е во собраниска процедура.

Формирано е Национално координативно тело за следење на состојбите со недискриминација и реализацијата на законите, подзаконските акти и стратешките документи во оваа област (Службен весник бр. 60/18 од 03.04.2018)

Донесен е Деловник и Програма за работа на Национално координативно тело за еднаквост и недискриминација. Спроведени се 2 тематски средби на координативното тело во соработка со ОБСЕ. и спроведени се 2 работилници за Законот за спречување и заштита од дискриминација.

### 1.10.4.УСОГЛАСУВАЊЕ СО СТАНДАРДИТЕ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА И МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА

Ова програма е составена од две потпрограми и тоа:

• Поддршка на процесот на Европска интеграција и меѓународна соработка и

• Инструмент за претпристапна помош;

I. Поддршка на процесот на Европска интеграција и меѓународна соработка

Реализирани активности во 2018 година:

1. Како една од обврските кои произлегуваат од ратификацијата на Европската социјална повелба, во ноември 2017 година МТСП, во соработка со претставниците од Советот на Европа, го организираше и „Состанокот/семинарот за неприфатените одредби од Повелбата“.. Помеѓу другото на семинарот се разменија мислења во врска со процедурата и протоколот за колективни жалби на Советот на Европа;

2. Во делот на поддршката на процесот на Европска интеграција, треба да се одбележи дека во текот на јануари 2018 година (во пресрет на објавувањето на Годишниот извештај на Европската комисија), се подготви ажурирањето (update) на Извештајот за остварениот напредок во процесот на пристапување на Република Македонија кон ЕУ, т.е. Придонесот на РМ кон Годишниот извештај на Европската комисија за 2017 година, кој претходно беше изготвен и доставен во октомври минатата година. Со ова ажурирање, се презентираа реализираните активности и остварени резултати, како и постигнатиот напредок пред сè за прашањата и областите опфатени со Поглавјата 3.02 Слобода на движење на работници и 3.19 Социјална политика и вработување, кои се директно во надлежност на Министерството за труд и социјална политика;

3. Последниот Извештај на Европската комисија за Република Македонија 2018, беше официјално објавен на 17 април 2018 година, недостатоците и препораките содржани во Извештајот, понатаму ќе претставуваат основа при следното ревидирање на Националната програма за усвојување на правото на ЕУ (НПАА);

4. Овогодинешното ревидирање на Програмата (НПАА-ревизија 2019) беше иницирано од СЕП (со допис до сите институции) на 8 мај 2018 година, согласно Заклучокот на Владата на РМ од седницата одржана на 2.5.2018;

5. По објавувањето на Извештајот на ЕК, во текот на мај сите институции, вклучително и МТСП, започнаа да работат на ново, редовно ажурирање НПАА програмата (НПАА – ревизија 2019-2021). Материјалите кои ги подготвуваше МТСП, за ревизијата на НПАА Програмата, се однесуваа воглавно на областите опфатени со Поглавјата 3.02 Слобода на движење на работници и 3.19 Социјална политика и вработување, кои се директно координирани од страна на Министерството за труд и социјална политика. Во јули, материјалите се доставени до СЕП, кој го комплетира и консолидира целокупниот материјал и ревизијата на НПАА Програмата ја достави до Владата на разгледување и усвојување;

6. Во текот на последното тромесечие од годината, во согласност со новоприфатената динамика, се работеше на подготовка на новиот Извештај за остварениот напредок во процесот на пристапување на Република Македонија кон ЕУ, т.е. Придонесот на РМ кон Годишниот извештај на Европската комисија, за 2018 година. Извештајот беше доставен до СЕП на 2.11.2018;

7. Согласно новонастанатите состојби, во текот на втората половина на 2018 година започнаа и поинтензивни активности во делот на европската интеграција. Станува збор за т.н. објаснувачки скрининг (explanatory screening), како подготовка за најавеното отпочнување на пристапните преговори за членство во ЕУ (особено во однос на прашањата и областите кои се поврзани со фундаменталните права, недискриминацијата, еднаквите можности, права на децата, на лицата со посебни потреби, заштитата на малцинствата, инклузијата на Ромите итн.);

8. Во однос на учеството на РМ во Програмата на ЕУ „Вработување и социјални иновации ЕаСИ“, треба да се одбележи дека на почетокот на годината започна имплементацијата на транснационалниот проект „Упатени работници во Источна Европа“, во рамки на кој МТСП учествува како придружен партнер заедно со партнер организацијата Паблик и повеќе организации и институции од Австрија, Србија, Црна Гора, Албанија и Словенија. Целта на проектот е да се подобри транснационалната соработка помеѓу земјите учеснички, да се зголеми пристапот до информации за условите за вработување на упатените работници според правото на ЕУ и да се зајакнат институционалните капацитети во земјите кандидатки за членство во ЕУ за имплементација на ЕУ директивата за упатени работници. Се подготви студија и во ноември во Скопје се одржа работилница за правната и институционалната рамка за упатените работници од РМ во контекст на ЕУ регулативата за упатените работници. Во вториот квартал, МТСП како главен апликант поднесе апликација во рамки повикот за социјални иновации и национални реформи. Почнувајќи од октомври „Шпаркасе Банка Македонија“ потпиша спогодбата со Европскиот инвестициски фонд во рамките на Програмата ЕаСИ за имплементација на програма „Чекор по чекор“. „Чекор по чекор“ има за цел да обезбеди финансиска поддршка на бизнисите што се во почетната фаза на основање (кредити во износ до 25.000 евра). Финансиската поддршка е проследена со образовна, финансиска и менторска поддршка. Банката ќе понуди кредити во вкупна висина од околу 1,5 милиони евра обезбедени со финансиската гаранција од Програмата ЕаСИ;

9. Во периодот мај-јуни се работеше на изготвување на Првиот годишен Извештај за 2017 година за имплементацијата на „Програмата за реформи во вработувањето и социјалната политика – ЕСРП 2020“ (Employment and Social Reform Programme 2020). Владата на Република Македонија го разгледа и го усвои подготвениот Прв годишен Извештај за 2017 година за имплементацијата на „Програмата за реформи во вработувањето и социјалната политика – ЕСРП 2020 на 24 јули 2018;

10. Во текот МТСП ја иницираше подготовката на редовниот Шести Извештај на Република Македонија за имплементацијата на Ревидираната Европска социјална повелба, кој се подоготвува во текот на оваа 2018 година и се однесува на членовите од Повелбата кои припаѓаат на четвртата тематска група „Деца, семејства и мигранти“, т.е. Членовите 7, 8, 16, 17, 19 и 27, кои ги има прифатено нашата држава со ратификацијата на Повелбата. Согласно утврдената динамика, на 14.12.2018 до Советот на Европа и до експертите од Европскиот Комитет за социјални права се достави финализираниот Шести Извештај на Република Македонија за имплементацијата на Ревидираната Европска социјална повелба, откако претходно беше разгледан од Владата на РМ и

11. Во делот на билателарната соработка, од страна на Министерството за труд и социјалнаа политика е покрената иницијатива за склучување на Меморандум за соработка во областите на трудот, вработувањето и социјалната сигурност со Министерството за труд и пензиски систем на Република Хрватска;

II. Инструмент за претпристапна помош (ИПА 2)

Реализирани активности во 2018 година:

1. Во октомри 2018 се потпиша финансиската спогодба помеѓу Владата на РМ и Европската комисија за имплементација на Акциската програма 2017 (ИПА II). Се спроведе постапката за јавна набавка на проектот за „Модернизацијата и деинституционализацијата на социјалните услуги“ кој ќе придонесе за создавање услови (стандарди, пристап до информации, квалификувани кадри и сл.) за воспоставување социјални услуги во заедницата. Започнаа и постапките на јавни набавки за проектите 1) „Подигање на квалитетот на предучилишното образование и згрижување на деца“, кој се фокусира на зајакнување на системот на професионален и кариерен развој во предучилишните установи и 2) „Подобрување на условите за работа“ кој треба да воведе мерки за формализација на работењето во секторот услуги каде често работниците работат непријавено, но и да придонесе кон подобрување на положбата на жените на пазарот на трудот преку мерки за усогласување на приватниот живот со работата. Во последниот квартал на 2018 започна со имплементација проектот за унапредување на социјалниот дијалог на национално и локално ниво. Се подготвува и проектот за „Активација на лицата во социјален ризик/тешко вработливите лица“, кој е во функција на реформата на системот на социјална заштита.

2. Приоритет беше и натамошно воведување на секторскиот пристап. Состанокот на Секторската работна група „Образование, вработување и социјална политика“ што се одржа на 1 март 2018, означи нова динамика во дијалогот за реформите и приоритетите во секторот и во остварувањето на координација со донаторите и другите партнери. Во првата половина на 2018 се одржаа два состанока посветени на реформите во секторот, плановите на донаторите и развојните партнери, програмирањето на ИПА помошта за буџетските алокации за 2019 и подготовката на првиот извештај за спроведување на ЕСРП.

3. Во вториот квартал започна поинтензивно да се работи и на утврдување на потребите и приоритетите што ќе се финансираат со буџетските алокации на ИПА за 2019 година. Се подготвија две програми. Првата програма „ЕУ за младите“ ќе се имплементира како секторска буџетска поддршка за гаранцијата за млади при што средствата од претпристапната помош ќе се искористат за вработување на околу 10.000 млади лица во Севериосточниот, Југозападниот и Полошкиот регион во периодот 2020-2022. Втората програма „ЕУ за инклузија“ предвидува проект(и) за домување на Ромите и проект за развој на вон-институционални услуги во заедницата и

4. Завршија активностите за затворање на повеќегодишната Оперативна програма "Развој на човечки ресурси 2007 -2013" (ИПА Компонентата 4). За грант проектите се одобрија извештаите и беа извршени завршните исплати. Се подготви завршниот извештај за имплементација на Оперативна програма "Развој на човечки ресурси 2007 -2013" (ИПА Компонентата 4) и во јуни беше доставен до Европската комисија.

### 1.10.5. ТЕКОВНО И ИНВЕСТИЦИОНО ВЛОЖУВАЊЕ-ИЗГРАДБА, РЕНОВИРАЊЕ И ОПРЕМУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИ И ИНФОРМАЦИСКО КОМУНИКАЦИСКА ТЕХНОЛОГИЈА

Оваа програма е составена од две потпрограми и тоа:

• Тековно – инвестиционо вложување- изградба, реновирање и опремување на објекти и

• Развој на информатичката технологија.

Во 2018 година се преадаптирани или изградени следните објекти:

I. Тековно – инвестиционо вложување- изградба, реновирање и опремување на објекти

Реализирани активности во 2018 година:

• Изведување на градежни работи за адаптација на простор и набавка на опрема во ДГ општина Конче-се чека комисија;

• Изведување на градежни работи за доградба на простор и набавка на опрема во ДГ општина Пласница-се чека комисија;

• Изведување на градежни работи за доградба на простор и набавка на опрема во ДГ општина Градско-се чека комисија;

• Изведување на градежни работи за доградба на простор и набавка на опрема во ДГ општина Кривогаштани - пуштена во употреба;

• Изведување на градежни работи за адаптација на простор и набавка на опрема во ДГ општина Чешиново –Облешево-градежно занатски работи завршени- опрема од општината;

• Изведување на градежни работи за адаптација на простор и набавка на опрема во ДГ општина Валандово-се чека комисија;

• Изведување на градежни работи за доградба на простор и набавка на опрема во ДГ општина Пробиштип-се чека комисија;

• Набавка на опрема во ДГ општина Битола (с.Кравари)-пуштена во работа;

• Набавка на опрема во ДГ општина Чучер Сандево- градинката е опремена;

• Набавка на опрема во ДГ општина Карпош-Бардовци- градинката е опремена и

• Набавка на опрема во ДГ општина Кавадарци ( доградби за два објекта)-јавна набавка во тек.

II. Развој на информатичката технологија

Реализирани активности во 2018 година

Во текот на првата половина од 2018 година се набавени 126 компјутери.

### 1.10.6. ЗАЕДНИЧКИ ФУНКЦИИ НА МТСП ЗА 2018 ГОДИНА

Извршување на Буџетот и управување со средства

Реализирани активности во 2018 година:

Реализацијата на Буџетот се одвива со предвидена динамика на заостанатите и преземени обврски од 2017 година, редовни исплати на надоместоците според програми и потпрограми, врз основа на кои е донесен и усвоен Буџетот на МТСП за прва и втора буџетска линија.

Реализацијата се одвиваваше со предвидена динамика на преземени обврски за 2018 година и тоа:

• Постојана парична помош;

• Социјална помош;

• Туѓа нега;

• Субвенции за електрична енергија;

• Еднократна парична помош;

• Мобилност и слепило;

• Цивилна инвалиднина;

• Сместување во згрижувачко семејство;

• Парична помош за згрижувач;

• Парична помош за студирање;

• Парична помош за деца без родители 18-26 и

• Социјално домување ).

Исплата на права од заштита на децата

• Детски додаток;

• Посебен додаток;

• ЕПП за новороденче;

• Родителски додаток за трето и четврто дете;

• Единствен родителски додаток ;

Исплати чија основаност е во соодветни програми со одредена намена

• Трансферите кон ПИОМ и АВРМ;

• Трансферите за Фондот за здравство;

• Поврат на придонесите од плати за заштитните организации кои имаат вработено инвалидни лица;

• За проектот енергетска сиромаштија;

• Проект за Банско - климатска рекреација за пензионери;

• Бесплатен туристички викенд за пензионери;

• Бесплатно зимување и летување на деца од социјален ризик;

• Плати и надоместоци за вработените;

• Плати и надоместоци за ЈУ МЦСР-ти и Јавни установи;

• Блок дотации за старски домови (плата и матријални трошоци);

• Плата за детски градинки и материјални трошоци за детските градинки;

• Материјални трошоци, тековно инвестиционо одржување и други исплати предвидени со Буџетот и буџетските планови;

• Исплата на комисии;

• Исплата на проекти;

• Подготовка на налози за исплата на права за домување и сместување на внатрешно раселени лица;

• Финансирање на годишни активности на Црвен Крст;

• Финансирање на годишни програмски активности на Национален совет на инвалидски организации на Македонија, ,националните инвалидски организации и Национално координативно тело за еднакви права на лица со инвалидност од приходите од игри на среќа и од забавни игри ;

• Исплата на Центар за помош на лица со ментален хендикеп ПОРАКА-НЕГОТИНО - -Финансирање на Проект на здружение на граѓани за заштита на жртви на семејно насилство;

• Проект Центар за интеграција на бегалци и странци ,финансиран од УНХЦР;

• Исплата на здравствена заштита за корисници од социјална заштита и за корисници со статус на бегалци;

• Исплата на паричен надомест за финансиска помош (за корисници на минимална плата)

• Поврат на средства од трансакциските сметки на корисници на права;

• Пренасочување на средства од трансакциските сметки на корисници на права;

• Исплата на помирувачи (арбитрари) во врска со мирно решавање на работни спорови;

• Изготвување на извештаи за службени патувања во странство до ГСВРМ;

• Денарска, девизна и бензиски бонови за ПРОЕКТИТЕ на МТСП;

Управување со човечки ресурси

Реализирани активности во 2018 година:

Работните процеси за управување со човечките ресурси беше фокусирано на две генерални подрачја и тоа:

1) Персонален менаџмент и

2) Развој на човечките ресурси.

Покрај интерната мобилност на вработените, се реализира 3 (три) постапки на преземање на вработен во министерството од друг орган од јавниот сектор.

Периодот го обележа флуктуација на ресурсите и тоа од:

1. индивидална (лична) природа (отказ на барање на вработен) –8 ( осум) извршители;

2. пензионирање –7 (седум ) извршители;

3. Отказ од работодавачот (заради кршење на работниот ред и дисциплина) - четири (4) извршители;

4. Спогодбено преземање на вработени од Министерство за труд и социјална политика во друг орган од јавниот сектор – 3 (три) извршители

Во делот на развојот на човечките ресурси, активностите генерално се фокусирани на системот за управување со ефектот на вработените, за што се спроведе оценувањето за 2018 година, се изготви извештај за оценување со ранг листа на оценки.

Обуките на специфичните тематски единици беа спроведени врз основа на проектните програмски содржини и тоа во следните области:

• Еднакви можности и превенција и заштита од дискриминација, процедури за жртви на трговија со луѓе;

• Трудова и социјална политика за вработување

• Попис на средства и примена на законот за финансиска дисциплина кај државни институции

• Расходување на движни ствари и нивна продажба

• Специфики на Законот за изменување и дополнување на Законот за вработените во јавниот сектор

Внатрешна ревизија

Реализирани активности во 2018 година

Ревизија на Стручната комисија за давање на наод, оцена и мислење за потребата од помош и нега од друго лице.

Ад-хок ревизија на ЦСР Кочани

Ревизија на усогласеност во Министерство за труд и социјална политика во Сектор за водење на прекршочна постапка во областа на работни односи и областа на безбедност и здравје при работа.

Правни, општи и заеднички работи

Реализирани активности во 2018 година

Изготвени се одлуки, решенија, договори, спогодби, посебни договори по член 252 од ЗРО, решенија за отпремнина, слободни денови по основ на закон и колективен договор, наредби за вработени, решенија за именување директори на ЈУМЦСР и Установи од областа на социјалната заштита во РМ, овластувања и други акти кои произлегуваат од секојдневната работа, одговори на тужби, жалби и други правни поднесоци од трети лица и  вработени, одговори на платни налози по барање на Државното правобранителство на РМ,  тужби во кои МТСП е страна во спорот  и  жалби до државната комисија,  кривични предмети по барање на ОЈО, иницијативи и преставки од ОЈО, Народен правобранител, Хелсеншки комитет и други институции. Изработени се одлуки за давање на трајно и времено користење на движни и недвижни ствари, сопственост на РМ, со корисничко право или на МТСП или на други институции, согласно закон. Дадени се правни мислења по побарани мислења од страна на Влада на РМ. Изработка на тековни документи и предмети поврзани со правни работи во секторот (барања, потврди, известувања и сл.)

Подготвени се инструкции за канцелариско и архивско работење, постапување по записници и решенија на Државниот управен инспекторат, статистички извештаи за примени и обработени предмети во управна постапка од втор степен и доставени до МИОА, наредби  за вработените во архивата, ажурирана е евидентна книга за евиденција на недвижните ствари кои се во сопственост или се дадени на  користење на МТСП.

Изготвени се: План за архивски знаци за распоредување на актите, листа на архивска граѓа од трајна вредност, листа на документиран материјал со рокови на негово чување, овластувања за ракување и работа со печати и штенбили согласно Упатството за начинот и техниката на постапување со документиран материјал и архивската граѓа во канцелариското и архивското работење, како и овластувања за отворање на пошта. Исто така, подготвени е решение за попис на акти и решение за употреба на деловодни книги во министерството за 2018 година.

Изготвени се и План за архивски знаци за распоредување на актите за 2019 година, Листа на архивска граѓа од трајна вредност за 2019 година, листа на документиран материјал со рокови на негово чување во 2019 година. Исто така , подготвени се и решение за попис на акти и решение за употреба на деловодни книги во министерството за 2019 година, овластувања и други акти кои произлегуваат од архивското и канцелариското работење.

Одговорорено е на сите судски акти кои се пристигнати до секторот,  Доставен е одговор на сите правни поднесоци од надлежност на секторот, изготвени се решенија, спогодби и договори од надлежност на секторот и министерството.

## 1.11. ОСВРТ НА ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ ВО  2019 ГОДИНА НА МТСП

### 1.11.1. ПАЗАР НА ТРУДОТ И ОДЛУЧУВАЊЕ ПО ПРЕКРШОЦИ ОД ОБЛАСТА НА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ И БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА

Оваа програма е составена од четири потпрограми и тоа:

• Политики за вработување;

• Трудово право;

• Социјален дијалог и

• Одлучување по прекршоци од областа на работните односи и безбедност и здравје при работа.

I.Политики за вработување

Реализирани активности во 2019 година:

Во јануари 2019  година  се усвои новиот Оперативен план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на труд за 2019 година, подготвен со вклученост на сите релевантни субјекти, кој  ја опфати и Гаранцијата за млади, како и мерките за активација на корисниците на гарантирана минимална помош (согласно реформите во системот на социјална заштита).  Буџетот за Оперативниот план за 2019 година е зголемен во однос на 2018 година, и тоа за 11%, со што и понатаму  се задржува трендот на континуирано  зголемување на средствата кои се алоцираат за финансирање на политики и програми за вработување.

Се продолжи со имплементација на концептот „Гаранција за млади“, со тоа што оваа година ќе се опфати целата територија на Република Македонија, со посебен акцент на трите региони: Североисточен, Југозападен и Полошки регион, како најранливи региони од аспект на опфатот на НЕЕТ млади 15-29 години.

Се донесе и Оперативниот план за активни програми и мерки за вработувања и услуги на пазарот на трудот за 2020 година со кој се предвидува опфат на 11.761 невработени лица за што се обезбедени 1.424.391.876 денари.

Се подготви и усвои од страна на Влада на РСМ и извештај за резултатите од имплементација на Гаранцијата за млади  во текот на 2018 година, која од март 2018 год. се пилотираше во три града: Скопје, Струмица и Гостивар. Се усвои и  План за имплеменатција на Гаранцијата за млади за 2020-2022.  Се следи имплементацијата  на Стратегијата за формализација на неформалната економија 2018-2022 преку имплеменатција на  Акцискиот план за формализација на неформалната економија 2018-2020 година, за што се подготви и извештај во кој се прикажа статусот на имплементација на планираните активности . Исто така, во насока на имплеменатција на Стратегијата за вработување 2016-2020, се подготви и Извештај за имплементација на Акцискиот план за вработување 2018-2020 година.

Зголемен е бројот на преглед на занимања согласно Работниот план за 2018 -2021, односно вкупно 27 занимања се објавени на веб страната на министерството ( www.zanimanja.mk). Согласно Работниот план за преглед на занимања за 2018 -2021, се изготвија  нови занимања ( 15)  и ќе се надогради  веб страната со нови податоци за постоечките занимања.

Како поддршка на Оперативниот план во 2019  започна имплементацијата на тригодишниот проект „Активацијата на ранливите групи на лица“, кој се финансира од Инструментот за претпристапна помош (ИПА II). Проектот се фокусира на активацијата на корисниците на гарантирана минимална помош согласно реформите во системот на социјална заштита. За таа цел, се предвидува имплементација на сет на таргетирани активни мерки за вработување во комбинација со услугата Советување и мотивација (СИМ), која за прв пат се воведува како редовна услуга што Агенцијата за вработување на РСМ .

Започне со имплементација  Проектот подржан од ИПА – Подобрување на  условите за работа.

II.Трудово  право

Реализирани активности во 2019 година:

Продолжи консултативниот процес за изработка на нов Закон за работните односи,  кој ќе има за цел да обезбеди подобрување на работничките права и нивната заштита.

Се донесоа измени и дополнувања на Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност (“Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 124/19), кои се во насока на: обезбедување на поддршка на реформите во системот на социјална заштита и предвидуваат зајакната активација на корисниците на гарантирана минимална помош и вклучување на работоспособните членови на домаќинството во активни програми за вработување, со воведување и на нов метод на стручна работа во центрите за вработување преку „управување со случај“ (case management); прашања поврзани со евиденцијата, регистрирањето и бришењето на невработените лица (корисниците на гарантирана минимална помош) од регистрите кои ги води Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија; одредби кои воспоставуваат законски основ за имплементација на “Гаранција за млади”,  како и усогласување на овој закон со Законот за административни службеници и Законот за вработените од јавниот сектор, во делот на категоризацијата и нивоата на работните места, платите на вработените во Агенцијата за вработување.

Од страна на Собранието беше донесен и Закон за практикантство, кој има за цел подобрување на вработливоста на младите (“Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 98/19), а беа изготвени и објавени и подзаконските акти предвидени со овој закон: Правилникот за формата и содржината на поканата за едукација, начинот на спроведување на едукацијата и начинот на водење на евиденцијата за спроведената едукација; Правилникот за формата и содржината на мандатниот платен налог; Правилникот за формата и содржината на потврдата за стекнати знаења, вештини и компетенции на практикантот, описот на практиканската работа и времетраењето на практиканската работа; Правилникот за за формата и содржината  на системот за евиденција, како и следењето и известувањето за практикантската работа и Правилникот за формата и содржината на прекршочниот платен налог (“Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 124/19).

Во рамки на отпочнатиот процес на широки консултации за ревидирање и унапредување на законската рамка за безбедност и здравје при работа (Закон за БЗР), кон крајот на март, во организација на Министерството за труд и социјална политика, се одржаа три консултативни средби со различните релевантни субјекти од областа на БЗР.

Се подготви и се донесе подзаконски акт од областа на БЗР, т.е. Правилник за знаци за безбедност и здравје при работа („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 107/2019, од 28.05.2019 год.), со кој е заменет постоечкиот Правилник од 2007 година и со кој подетално се уредуваат минималните барања, стандарди и услови за поставување и за користење на знаците за безбедност и здравје при работа.  Правилникот е целосно усогласен со релевантните ЕУ директиви кои се однесуваат на оваа проблематика

Во  основа на следењето и анализата на примената на Законот за материјално обезбедување на невработените лица поради приватизацијата на претпријатијата со доминантна сопственост на државата, се подготви нов Закон . Истиот е во функција на остварување на принципот на еднаквост на граѓаните во остварувањето на правата.

Врз основа на анализа на примена на Законот за минимална плата, истиот  се измени и дополни  со кој се зголеми висината минимална плата од 12507 денари на 14.500 денари во нето износ од декември 2019 година. На истиот претходеше нов Закон за субвенционирање на придонеси за задолжително социјално осигурување поради зголемување  на плата („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 239/2019) како и Правилник за начинот на пресметка на износот на субвенционирање и постапката за субвенционирање  на придонесите од задолжително социјално осигурување по основ на зголемување на плата („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 244/2019). Со законот се дава можност за работодаавчите од приватниот сектор  кои ќе ги зголемат платите на вработените во износ од  600 до 6.000 денари да се обезбеди субвенционирање на придонесите за износот на зголемените плати.

Се подготви нов Закон за младински додаток со кој се предидува на млади лица до 23 години  кои ќе се вработата во производни дејности да им се исплатува младински додаток во износ од 3000 денари на нивната трансакциска сметка.Законот се наоѓа во собраниска процедура

Врз основа на анализа на поволно деловно опкружување и стратешки приоритети се утврдија целите на Стратегија за социјално претприемништво.

Подготвени се и поднесат извештаи, до Меѓународната организација на трудот,  по однос на примената на следниве конвенции

• Конвенција за службите за вработување, 1948 г. (бр. 88),

• Конвенција за клаузули од областа на трудот во јавните договори 1949 г. (бр. 94),

• Конвенција за еднакво плаќање, 1951 г. (бр. 100),

• Конвенција за дискриминација (вработување и занимања), 1958 г. (бр. 111) ( барање надвор од циклус),

• Конвенција за престанок на работен однос, 1982 г. (бр. 158),

• Конвенција за професионална рехабилитација и вработување (лица со инвалидитет), 1983 г. (бр. 159) и

Конвенцијата за приватни агенции за вработување, 1997 г. (бр. 181).

Поради усогласување со Законот за инспекциски надзор („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 102/19 и Законот за прекршоците („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19) во собраниска порцедура се измени и дополнувања на Законот за спречување на вршење на нерегистрирана дејнос, Законот за волонтерството, Законот за практикантството, Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност, Законот за работните односи, Законот за безбедност и здравје при работа, Законот за приватните агенции за вработување, Законот за заштита од вознемирување на работно место, Законот за инспекцијата на труд и Законот за евиденциите од областа на трудот

III.Социјален дијалог

Реализирани активности  2019 година:

Економско-социјалниот совет во 2019 година одржа 7 седници на кои беа разгледани и дискутирани повеќе прописи, документи и теми.

Во јануари 2019 година отпочнат е  проектот „Зајакнување на социјалниот дијалог“. Проектот е составен од три компоненти. Првата компонента се однесува на функционирањето на Економско – социјалниот совет, втората на локалните економско социјални совети, додека третата компонента се однесува на социјалните партнери, односно на зајакнување на нивните капацитети.

Членовите на ЕСС врз основа на добиените номинации од социјалните партнери и МТСП,  ги утврдија  составите на постојаните комисии на ЕСС.

Од страна на Владата е усвоена препорака на ЕСС, со што Владата ги задолжува органите на државната управа, материјалите кои се во надлежност на ЕСС, пред да ги доставуваат до Владата, задолжително да ги доставуваат за мислење до ЕСС.

Одржана е средба на ЕСС со ЛЕСС-те, на која средба е утврден планот за меѓусебна ревизија на  ЛЕСС-те. Во таа насока е реализирана ревизијата и посетени се 12 ЛЕСС-ви со изготвен извештај за нивното функционирање. Спроведен е јавен повик и избрани се 4 општини кои ќе развиваат и ќе потпишат Локални пактови за вработување.	Во рамки на проектот е изработена Компаративна анализа на функционирањето на Економско-социјаниот совет во Северна Македонија и на националните институции за социјален дијалог во избрани земји-членки на ЕУ. Анализата е презентирана на седница на ЕСС и на трипартитна работилница. Во рамки на проектот  се реализираа 2 обуки, за предвидување на потребни вештини на пазарот на трудот и за формализирање на неформалната економија. Покрај тоа во рамките на проектот се изработи и Трипартитниот акциски план за ЕСС.

Комисијата за репрезентативност одржа 2 седници на која се разгледуваа барања на синдикати за утврдување на репрезентативност на ниво на гранка, односно оддел согласно Националната класификација на дејности.

Формирана е работна група и отпочнат е процесот на преговори за склучување на нов Општ Колективен договор за јавниот сектор.

Комисијата за утврдување на репрезентативност  продолжи со својата работа во согласност со бројот на пристигнати барања.

IV. Одлучување по прекршоци од областа на работните односи и безбедност и здравје при работа.

Реализирани активности во првото полугодие од 2019 година:

- Примени прекршочни барања  22,

-Решение со кое е изречена прекршочна санкција глоба 18,

-Известување до сторител на прекршок за произнесување по наводи во прекршочно барање 22,

-Барање до Државен инспекторат за труд( ДИТ) за дополнување на прекршочното барање 4,

-одговор на жалба до Државна комисија за одлучување во втор степен од областа на инспекциски надзор и прекршочна постапка (ДК) 19,

-Заклучок за отфрлање на прекршочно барање 1,

-Решение за запирање на прекршочна постапка 1,

-Одговор на тужба по заведен управен спор против решение на Државна комисија за одлучување во втор степен од областа на инспекциски надзор и прекршочна постапка ( ДК) 28,

-Одговор на жалба до Виш управен суд (ВУС) 8,

-Опомени за плаќање на административна такса  (АТ) 18,

-Опомени за плаќање на глоба 18,

-Барање до Централен регистар (ЦР) на РМ 22,

-Барање до Министерство за внатрешни работи (МВР) на РМ 5,

-Барање до Управен суд (УС) за клаузула на правосилност на пресуда 30,

-Барање до  Државна комисија за одлучување во втор степен од областа на инспекциски надзор и прекршочна постапка ( ДК) дали има жалба на решение од Прекршочна комисија ( ПК) 16 и

-Предмети за извршување 25.

### 1.11.2. СОЦИЈАЛНА СИГУРНОСТ

Оваа програма е составена од следниве потпрограми:

• Социјална заштита

• Инспекциски надзор над остварувањето на материјалните социјалните права и услуги од социјална заштита и заштита на децата;

• Пензиско и инвалидско осигурување;

• Заштита на децата;

• Поддршка на развојот на Ромите и

• Поддршка на координација и развој на демографски политики.

I. Социјална заштита

Реализирани активности во  2019 година:

Согласно спроведените мерки од Националната стратегија за деинституционализација во Република Македонија 2018–2027 „Тимјаник“, во 2019 извршена е целосна трансформација на  Детскиот дом „11 Октомври„ во Скопје,  Домот за доенчиња и мали деца Битола и ЈУ за згрижување деца со вопитно социјални проблеми и нарушено поведение. Имено, децата се  преместени  во 18 станбени единици во   се обезбедени услови за живеење на децата кои се најблиски до семејната средина.

Во текот  е трансформација на  Заводот Демир Капија . Во  оваа установа децата се преместени во две станбени единици, така што повеќе нема деца со попреченост опфатени со институциуонална заштита.

Во текот на 2019 година во Заводот за заштита и рехабилитација на лица со телесна попреченост „Бања Банско“ – Струмица., 20 корисници од установата преминаа да живеат во заедницата, со приоритет на децата до 18 годишна возраст.

Во  2019 година има 229 згрижувачки семејства во кои се згрижени 386 деца, така што овој облик на грижа се прошири за 51 ново семејство во кои се згрижени 78 деца.

Во декември 2019 година донесена е Националната стратегија (2020-2025) и Акцискиот план (2020-2022) за превенција и заштита на децата од насилство.

Со донесување на Програма за персонална асистенција на лица со попреченост за 2019 година, се овозможи оваа услуга да продолжи, а истовремено и се прошири во две нови општини  (Велес и Тетово). Со оваа програма обезбедена е услугата за 97 корисника со ангажирање на 85 персонални асистенти.

Собранието на Република Македонија ги усвои Закон за социјалната заштита, Законот за изменување и дополнување на Законот за заштита на децата и Закон за социјалната сигурност за старите лица, кои прописи влегоа во сила од 23.5.2019 година.

Подзаконски акти за иплементација на новата регулатива се објавени, така што првата исплата на паричните права од реформираниот систем на социјална заштита и заштитата на децата  се изврши на 10.6.2019 година.

Во оваа насока се донесени се  следниве правилници:

•Правилник за начинот на соработка за вклучување на корисникот на   гарантирана минимална помош во активните  мерки за вработување, како и формата и содржината на образецот на индивидуалниот план („Службен весник на РСМ“  бр. 109/19),

•Правилник за начинот за остварување на правото на надоместок на плата за скратено работно време, образецот  на  барањето и документацијата за остварување на правото  („Службен весник на РСМ бр. 109/19),

•Правилник за начинот на остварување на правото на трајниот  надоместок  за згрижувач, образецот на барањето и потребната документација  за остварување на ова право  („Службен весник на РСМ бр.109/19),

•Правилник за начинот на остварување на правото на гарантирана минимална помош, утврдување на  состојбата на приходите, имотот и имотните права на домаќинството, определувањето на  носителот  на  правото, образецот на барањето и потребната документација  („Службен весник на РСМ бр.109/19),

•Правилник за начинот на остварување на правото на парична помош на родител кој има дете со  попреченост, образецот на барањето и  потребната  документација за остварување на ова прав   („Службен весник на РСМ бр. 109/19),

•Правилник за начинот на утврдување на состојбата и видот на приходите, имотот и имотните права на подносителот и неговиот брачен другар или лице со кое живее во вонбрачна заедница, образецот на барањето и потребната документација за остварување на правото на социјална сигурност за старите  лица   („Службен весник на РСМ бр.109/19),

•Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на утврдување на состојбата и видот на приходите, имотот и имотните права на подносителот и неговиот брачен другар или лице со кое живее во вонбрачна заедница, образецот на барањето и потребната документација за остварување на правото на социјална сигурност за старите  лица  („Службен весник на РСМ бр.188/19)

•Правилник за начинот на остварување на правото на еднократна парична помош, образецот на барањето и потребната документација за остварување на ова право („Службен весник на РСМ бр. 109/19),

•Правилник за начинот на остварување на правото на додаток за домување  за лице кое до 18-годишна возраст имало статус на дете без родители и без родителска грижа, односно и по престанување на старателството, а најмногу до 26-годишна возраст, образецот на барањето и потребната документација  („Службен весник на РСМ бр.109/19),

•Правилник за изменување на Правилникот за начинот на остварување на правото на додаток за домување за лице кое до 18-годишна возраст имало статус на дете без родители и без родителска грижа, односно и по престанување на старателството, а најмногу до 26- годишна возраст, образецот на барањето и потребната документација („Службен весник на РСМ бр.1/20),

• Правилник за начинот на остварување на правото на надоместок заради попреченост, потребната документација, составот на провостепената и на второстепената комисија, формата и содржината на конзилијарното мислење, како и надоместокот за издавање на конзилијарно мислење  („Службен весник на РСМ бр.111/19) и

•Правилник за начинот за остварување на правото на надоместок за помош и нега од друго лице, образецот на барањето и  потребната документација, образецот за дадено мислење од страна на матичниот лекар за потребата од помош и нега од друго лице, начинот на работа на стручната комисија, составот и начинот на работата на второстепената комисија, начинот на водење евиденција за издадените наоди и формата и содржината на образецот за давање на наод, оцена и мислење за потребата од помош и нега од друго лице    („Службен весник на РСМ бр.126/19).

Со новата регулатива се овозможи корисниците на гарантирана парична помош за прв пат да остварат право на детески додаток и образовен додаток ( за основно и средно образование) за своите деца, со што се имплементира  семеен  пакет, односно обезбедување на средства за намалување на сиромаштијата на материјално необезбедените домаќинства.

Со цел за развивање на социјалните услуги донесени се следниве подзаконски акти:

•Правилник за начинот и обемот на социјалните услуги, нормативите и стандардите за давање на социјалните услуги помош и нега во домот (268/19),

•Правилник за нормативите и стандардите во однос на простор, средства и кадри и потребната документација за давање на социјална услуга сместување во установа за третман и рехабилитација на лица со попреченост, лица кои имаат проблем со зависности и други маргинализирани лица (268/19),

•Правилник за поблиските критериуми за избор на згрижувачко семејство, видот и бројот на корисниците кои можат да се сместат во едно згрижувачко семејство и стандардите за давање на услугата според видот на згрижувањето (268/19),

•Правилник за начинот и обемот на социјалните услуги, нормативите и стандардите за давање на социјалните услуги лична асистенција (264/19) и

•Правилник за начинот и обемот на социјалните услуги, нормативите и стандардите за давање на социјалните услуги живеење со поддршка (264/19).

Со цел за развивање и давање на социјални услуги од лиценцирани и овластени даватели (здруженија и приватни даватели) формирани се Комисија за лиценцирање на даватели на социјални услуги и Комисијата за обезбедување средства за социјални услуги од општините и другите даватели.

Во оваа насока донесене се следниве правилници:

•Правилник за поблиските услови и критериуми, потребната документација, образецот на барањето за добивање дозвола за вршење работи од социјална заштита, начинот и постапката за издавање и одземање на дозвола за вршење работи од социјална заштита и начинот на водење на евиденцијата на лиценцирани даватели на социјални услуги (264/19) и

•Правилник за поблиски услови за доделување на средства, образецот на бодовна скала, начинот на доделување на средства на здруженија и други приватни даватели на социјални услуги за давање на социјални услуги (268/19).

Распишан и спроведен е Јавен конкурс за обезбедување средства на здруженија за обезбедување на услугите лична асистенција, живеење со поддршка, и сместување во установа за третман и рехабилитација на лица кои имаат проблем со зависности.

Цената на социјалните услуги е утврдена со Одлука за утврдување на цените на социјалните услуги во домот и  услугите за вон-семејна заштита за 2020 година бр. 10-9802/1 од 25.12.2019 година, пресметани  согласно Методологијата за формирање на цените на услугите во зависност од нормативите и стандардите за давање на социјалната услуга („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.264/19).

Со средства од Буџетот на МТСП, на почетокот на 2019 година склучени се договори за финансиска поддршка на проекти од областа на социјалната заштита на три избрани здруженија и тоа финансиски поддржани од страна на Министерството за труд и социјална политика, и тоа Проект на здружение за социјална заштита на деца на улица – Дневен центар за деца на улица, Проект за психо - социјална поддршка на деца во социјален ризик- зајакнување на животните вештини на децата со воспитно социјални проблеми и нарушено поведение, со посебен акцент на  деца кои употребуваат психоактивни супстанции, како и Проект - за oбезбедување пристап до безбедно сместување до една година во специјализирано засолништe за  жртви на родово базирано насилство врз основ на сексуална ориентација и родов идентитет како нова форма на социјална заштита поддржана од страна на МТСП. Исто така, беше направен избор на проект на здружение за спроведување на ран третман на деца со АСН (аутистичен спектар на нарушувања).

Воспоставени се 12 специјализирани сервиси за жртви на семејно насилство во 7 Плански региони на територијата на Република Северна Македонија.

Во насока на сузбивање на појавата деца на улица и обезбедување на услови за правилен раст и развој на истите, започнувајќи од април 2019,  во соработка со Канцеларијата на УНИЦЕФ во Македонија, ангажирани се 12 стручни лица  (социјални работници, психолози, педагози) односно 6 тима кои   спроведуваат теренски активности за евидентирање на деца на улица, заедно со  стручните лица на ЈУ Меѓуопштински центар за социјана работа Скопје.

Донесена е Програма за остварување на социјалната заштита за 2020,  со која се утврдуваат подрачјата на социјалната заштита, 	потребите на населението и начинот и средствата за остварување на социјалната заштита.

Донесена е Програма за изградба, опремување и одржување на објекти за социјална заштита и домови за стари лица за 2020 година.

Донесена е Програма за рефундирање на средства платени како увозни давачки, данок на додадена вредност и акциза за набавка на патнички автомобил за лица со најмалку 80% инвалидност на долните екстремитети за потполно слепи лица со придружник и за потполно глуви лица за 2020 година.

Развојот на социјалните услуги од општините ќе се реализира преку Проект СБ - „Подобрување на социјалните услуги“. Се одржаа состаноци со сите 80 ЕЛС во Република Северна Македонија на кои беше презентиран проектот и се разговараше за видот на социјалните услуги за кои општините може да аплицираат, како и за процедурите за добивање на грант. Во периодот јули – октомври консултантска компанија спроведе интервијуа со сите општини преку кои ги утврдуваше социјалните ризици и потребите од социјални услуги во секоја општина поединечно. Во текот на месец Октомври беше објавен јавен повик за пројавување на интерес од страна на општините за развој на социјални услуги и на повикот се пријавија вкупно 65 општини. Во наредниот период ќе се анализираат добиените пријави за интерес и ќе биде објавен повикот за аплицирање за добивање на грант за развој на социјални услуги за општините кои ќе поминат во втората фаза.

- Инспекциски надзор на примената на законските и другите прописи од областа на социјалната заштита и заштита на децата

Реализирани активности во 2019 година:

Во текот на 2019 година согласно Програмата за работа на инспекциската служба извршени се вкупно 110 редовни инспекциски надзори и тоа во 31 ЈУ Меѓуопштински центри за социјална работа, 4 Здруженија кои даваат социјални услуги за вонинститиционална заштита и право на прифаќање во дневни центри, 19 ЈОУ детски градинки, 12 ПУ детски градинки и 2 Агенцииза давање на услуги за чување и нега на деца од предучилишна возраст.

Во извештајната година спроведени се 132 контролни инспекциски надзори во 69 субјекти на надзор за социјална заштита и заштита на децата, при што е констатирано дека не е постапено по 8 изречени мерки и поднесени се 2 барања за поведување на прекршоцни постапки. Согласно Законот спроведено е постапка за порамнување на глоба по што субјектите на надзор ја платиле глобатата.

Во текот на 2019 година спроведени се 131 вонредни инспекциски надзори по поднесени иницијативи од граѓани, службена должност и други надлежни органи и тоа во 30 ЈУ МЦСР , во 4 Јавни установи за социјална заштита и 1 Приватна установа за стари лица, 26 ЈУ детски градинки и ПУ детски градинки.

При спроведените редовни, контролни и вонредни надзори инспекторите констатирале вкупно 344 неправилности и имаат изречено 275 мерки со рокови за нивно отстранување. Имено, спроведени се 106 едукации за стручните работници во 30 ЈУ МЦСР во 2 ПУ и 15 ЈУ детски градинки и 8 ПУ детски градинки .

III. Пензиско и инвалидско осигурување

Реализирани активности во 2019 година:

- Поништување на членството во задолжителен пензиски фонд на 14,391 осигурениците-задолжителни членови, кои се родени пред 1 јануари 1967 година, 2,534 осигуреници кои во текот на осигурувањето имале земјоделско осигурување, а за доброволните членови е дадена можност на избор за прекинување/продолжување на членството со изјава, до 30 септември 2019 година; Со оваа мерка во Фондот на ПИОСМ се трансферирани 2,248 милиони денари.

- Намалување на заменската стапка за пресметување на пензијата за осигурениците од едностолбниот систем од 1,61% на 1,54% за пензиски стаж исполнет од 1 јануари 2019 година до 31 декември 2019 година односно од 0,81% на 0,77% за пензиски стаж од најмалку шест месеци. За секоја година на пензиски стаж исполнет после 1 јануари 2020 година заменската стапка се намалува на 1,47% односно 0,735% за пензиски стаж од најмалку шест месеци. Првите резултати од оваа мерка ќе се ефектираат во 2020 година.

- Зголемување на заменската стапка за пресметување на пензијата од прв столб за осигурениците – членови во двостолбниот систем од 0,75% на 1% (маж), односно од 0,86% на 1,14% (жена) за секоја година пензиски стаж и од 0,375% на 0,5% (маж) односно од 0,43% на 0,57% (жена) за пензиски стаж од најмалку шест месеци.

- Изменување на начинот на усогласување на пензиите наместо усогласување на пензиите со збирот од движењето на индексот на трошоците за живот од 50% и порастот на просечната исплатена плата на сите вработени во државата од 50% во однос на полугодието што му претходи на усогласувањето, секоја година од 1 јануари и од 1 јули, се воведува нов начин на усогласување на пензиите со порастот на индексот на трошоците за живот од 100% во однос на полугодието што му претходи на усогласувањето, секоја година од 1 јануари и од 1 јули. Новиот начин на усогласување се применува од 1 јануари 2019 година. Со оваа мерка процентот на усогласување на пензиите за првото полугодие на 2019 година се намали од 2.2% на 0,7%, односно заштедите во ФПИОМ од оваа мерка се околу 414 милиони денари.

- Воведување на надоместок кој Фондот на ПИОСМ ќе го наплатува од пензиските друштва кои управуваат со задолжителни пензиски фондови и кој надоместок се пресметува во висина од 0,1% од секој уплатен придонес во претходниот месец во задолжителните пензиски фондови со кои управуваат пензиските друштва. Овој надоместок Фондот почнува да го наплатува од пензиските друштва на месечно ниво почнувајќи од 1 јануари 2019 година. Во првата половина на 2019 година од овој надоместок Фондот се стекнал со приходи во износ од 4,6 милиони денари.

- Врз основа на решение на министерот за труд и социјална политика, почнувајќи од јануари 2019 година, задолжителниот контролен преглед за стекната времена инвалидска пензија го врши Институтот за медцинина на трудот. Во првата половина од 2019 година Институот за медицина на трудот извршил контролен преглед на корисници на времена инвалидска пензија/семејна, од кои 11 се негативни однсоно укината инвалидска пензија/семејна и 157 се позитивни односно се продолжува со правото на користење на инвалидска/семејна пензија.

- Во април 2019 година се одржа работна средба помеѓу претставници на делегациите на Република Северна Македонија и Република Србија во врска со обврската за препензионирање согласно Договорот меѓу Република Македонија и Сојузна Република Југославија за социјално осигурување, за сите кои се стекнале со право на пензија пред влегувањето во сила на Договорот. За време на средбата двете страни ги разгледаа списоците за 216 корисници на пензија кои се во постапка за препензионирање. Исто така, на средбата беа утврдени износите на меѓусебните побарувања по основ на отштетните барања настанати со препензионирање, со состојба до 28.02.2019 година, при што побарувањета на српскиот носител на осигурување изнесува 375.566,02 евра, а побарувањето на македонскиот носител на осигурување изнесува 368.947,44 евра.

- Во 2019 година спроведени се активности во насока на усогалсување на одредбите од Законот за пензиското и инвалидското осигурување со Закон за прекршоците („Службен весник на РМ“ бр. 96/19). Овие измени беа објавени во („Службен весник на РСМ“ бр. 275/19). Имено со овие измени се изврши усогласувањето со кое се предвидува подобрување на ефикасноста на прекршочната постапка, додека изрекувањето на опомена пред да биде изречена глоба се воведува како правило. Најголема промена се воведува со неколкукратно намалување на висината на глобите преку утврдување на точен распон на висината на прекршочните глоби и усогласување на сите материјални закони во правец на нивно усогласување со предвидената висина на глобите во Законот за прекршоците. Исто така се изврши и дополнително усогласување на пензиите со Одлука за висината и наччинот на дополнителното усогласување на пензиите за 2020 година („Службен весник на РСМ“ бр. 276/19 покрај редовното усогласување уредено со член 37 став (1) и (3) од Законот за пензиското и инвалидското осугурување. Дополнителното усогласување зависи и е поврзано со порастот на минималната плата за повеќе од 15% и порастот на просечната плата за повеќе од 5%. На овој начин вредноста на пензијата се одржува во корелација со вредноста на платата, што овозможува подобрување на животниот стандард на корисниците на пензија.

- До Владата на Северна Репбулика Македонија беше доставена и усвоена Информација за подготовка на Проектот за администрирање на социјалното осигурување (СИАП проект). Се донесе Одлука за формирање на Совет за следење на имплементацијата на Проектот за администрирање на социјалното осигурување и се одржа еден конститутивен состанок на кој се донесе деловник за работа на советот и

- Одржана е една седница на Советот на социјална сигурност во новиот состав, односно по истекот на мандатот на претходите членови на Советот на социјална сигурност се номинираа нови членови кои продолжија со имплемтација и спроведување на претходните активности. Одржани се 10 седници на советото за реформи во пензискиот систем.

IV. Заштита на децата

Реализирани активности во 2019 година:

- Закон за изменување и дополнување на законот за заштита на децата (Службен весник на РСМ бр.104/2019).

- Правилник за поблиските услови и начинот на остварување на правата за заштита на децата, како и утврдување на состојбата на приходите, имотот и имотните права на домаќинствотот и семејството за правата на детски додаток, родителски додаток за дете и додаток за образование (Сл.весник на РСМ, бр.109/19).

- Правилник дополнување на правилникот за поблиските услови и начинот на остварување на правата за заштита на децата, како и утврдување на состојбата на приходите, имотот и имотните права на домаќинствотот и семејството за правата на детски додаток, родителски додаток за дете и додаток за образование (Сл.весник на РСМ, бр.116/19).

- Правилник за формата и содржината на обрасците на барањата и потребната документација за остварување на правата за заштита на децата (Сл.весник на РСМ, бр.109/19).

- Правилник за начела на внатрешна организација на јавните установи за деца детски градинки (Службен весник на РСМ бр.111/19).

- Правилник за изменување и дополнување на правилникот за форма и содржина на прекршочниот платен налог (СЛ.весник на РСМ бр.116/19).

- Правилник за измени и дополнувања на правилникот формата, содржината и начин на водењена педагошката документација и евиденцијаво детските градинки и центри за ран детски развој (Сл.весник на РСМ бр.85/19).

- Правилник за изменување и дополнување на правилникот за начинот на издавање, продолжување и обновување на лиценцата за работа на директори за установи за деца,стручни работници , стручни соработници, воспитувачи и негователи во системот за згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст, начин на спроведување на обуки, како и за формата и содржината на образецот за лиценца за работа (Сл. весник на РМ бр 59/19).

- Закон за изменување и дополнување на законот за заштита на децата (Службен весник на РСМ бр.146/2019).

- Закон за изменување и дополнување на законот за заштита на децата (Службен весник на РСМ бр.275/2019).

Програми, уредби и процедури

- Програма за дополнување на Програма за развој на дејноста за заштитата на децата за 2019 година. (Службен весник на РСМ бр. 127/19).

- Програма за изградба, опремување и одржување на објекти за детска заштита за 2019 година (Службен весник на РМ бр. 16/19).

- Програма за дополнување на Програма за изградба, опремување и одржување на објекти за детска заштита за 2019 година (Службен весник на РМ бр. 29/19).

- Донесена Програма за седумдневен одмор на деца од семејства во социјален ризик и деца корисници на посебен додаток за сезона лето 2019 година.

- Донесена Процедура за реализација на проектот за користење услуга за бесплатен одмор и рекреација на деца од семејства во социјален ризик, деца корисници на посебен додадок и други права за време на летниот распуст во учебната 2018/2019 година.

- Програма за развој на дејноста за заштита на децата за 2020 година ( Сл. Весник 277/2019).

- Предлог уредба за утврдување на критериуми за распределба на блок дотации за јавните установи за деца-детски градинки по општини за 2020 година( Сл. Весник245/2019).

- Програма за изградба, опремување и одржување на објекти за детска заштита за 2020 година ( Сл. Весник 277/2019).

- Измена на Програма за развој на дејноста за заштита на децата за 2019 година ( Сл. Весник 278/2019).

- Измена на Програма за изградба, опремување и одржување на објекти за детска заштита за 2019 година ( Сл. Весник 277/2019).

Акти (детски градинки/центри за ран детски развој):

Детски градинки

До 31.12 2019 година дадени се решенија за вршење на дејност згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст и отпочнување со работа на јавни установи за деца, објекти во состав, центри за ран детски развој, групи во други просторни услови и приватни детски градинки и тоа за:

- 4 ЈОУДГ со капацитет за 238 деца.

Објекти во состав на ЈОУДГ

- 13 Објекти со капацитет за 949 деца.

Група во други просторни услови

- 5 Група со капацитет за 101 деца.

Центри за ран детски развој во состав на ЈОУДГ:

- 6 Центар за ран детски развој со капацитет за 182 деца,

- промени на просторни услови на објекти капацитет за 311 деца ,

- 1 ПУЦРДР со капацитет за 45 деца и

- 3 приватни детски градинки со капацитет за 145 деца.

Проекти

Остварено седумдневен одмор зимување на деца од семејства во социјален ризик и деца корисници на посебен додаток за 416 деца.

Вработување на потребен кадар согласно Правилникот за стандарди и нормативи за вршење на дејноста на установите за деца.

Лиценцирање на стручните лица за згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст.

Редовна исплата на правата од детска заштита

Одржување на 5 обуки за подобрување на квалитетот на вработените во установите за деца опфатени вкупно 215 воспитувачи.

Седумдневен одмор летување на деца од семејства во социјален ризик и деца корисници на посебен додаток за 2000 деца.

V.Поддршка на развојот на Ромите

Реализирани активности во првото полугодие од 2019 година:

### 1.11.3.ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ И АНТИДИСКРИМИНАЦИЈА

Оваа програма е составена од две потпрограми:

- Унапредување на родовата еднаквост и

- Превенција  и заштита од сите форми на дискриминација.

I. Унапредување на родовата еднаквост

Реализирани активности во 2019 година

- Потпишан Договор за грант во вкупен износ од 150.000 евра за Поддршка на имплементација на Национален акциски план за Истанбулска конвенција финансиран од Министерството за надворешни работи на Холандија со Договор бр. 02-5580/1 од 29.07.2019 година. Проектот е потпишан за период до декември 2021 година. Со овие средства се предвидени активности неопходни за успешно спроведување на Истанбулската конвенција во РСМ. Конкретно, ќе се изработат стандарди за давање на специјализирани услуги на жртви на родово-базирано и семејно насилство и стандардни за оперативни процедури. На овој начин ќе се обезбеди поефикасна заштита на жртвите од родово базирано и семејно насилство, како и навремена и соодветна интервенција на надлежните служби.

- Потпишан е Договор за грант за „Унапредување на институционализацијата на РОБ преку систематска интеграција на родовата перспектива во стратешкото планирање и програмирање на владините институции во РСМ“ помеѓу МТСП и UN Women на 21.11.2019 година бр. 17-8716/1 во вкупен износ од 13.339.660,00 денари. Главната цел на проектот е да се унапреди родовата еднаквост и да се подобри животот на жените во РСМ со систематска примена на родовото одговорно буџетирање во стратешкото планирање, креирање политики и процеси на буџетирање на Владата.

- Во 2019 беа организрани вкупно 11 обуки на кои учествуваа 200 учесници од 15 министерства како и 43 агенции и органи во состав. Преку вклучување на родовата перспектива на сите ниво во стратешкиот и буџетскиот процес се испитува колку јавните политики се родово одговорни и колку средства се издвојуваат за родовата рамноправност.

- Усвоен на седница на Влада во декември 2019 година нов Закон за спречување и заштита од насилство врз жените и семејно насилство.

- Спроведени се две анализи за функционирањето на законот со поддршка на Мисијата на ОБСЕ во Скопје на национално и на локално ниво. Врз основа на анализите во 2020 треба да се изготват измени на законот во насока на негово унапредување и согласно препораките на CEDAW (Комитет за елиминација на сите форми на дискриминација врз жените).

- Во 2019 година МТСП, во соработка со Државниот завод за статистика на РСМ и Европскиот институт за родова еднаквост од Вилнус, Литванија, пристапи кон развивање на Национален индекс за родова еднаквост.

- Индексот за родова еднаквост за РСМ е клучен индикатор за мерката за еднаквост на граѓаните, како основа што може да се развие за да помогне во развојот и помошта на политиките за да се обезбеди дека не е достапен за сите области на животот.

- Во насока на подигнување на свеста на државната администрација за концептот на родова еднаквост, минатата година се изработија и се воведоа модули за електронско учење за родова еднаквост, т.е. основен и напреден модул, кои се поставени на електронската платформа на Министерството за информатичко општество и администрација и се дел од генеричките обуки за државната администрација.

- Мисијата на ОБСЕ во Скопје и МТСП на РСМ, во 2019 година започнаа со спроведување на проектна активност за поттикнување на професионалниот развој и лидерство на жените во јавниот сектор, во вид на Менторска програма, наменета за жени во редовен работен однос во државните институции во земјата. Менторската програма има за цел да ги зголеми можностите за личен и професионален развој на жените вработени во јавниот сектор преку создавање на концепт на меѓусебна поддршка и јакнење, споделување на знаења и искуства, како и јакнење на солидарноста и вмрежување помеѓу жените.

II. Превенција и заштита од сите форми на дискриминација

Реализирани активности во 2019 година:

- Усвоен нов закон за спречување и заштита од дискриминација во мај 2019 година.

- Во 2019 година спроведени се 17 обуки во кои учествувале 325 државни и јавни службеници. МТСП на РСМ во соработка со Субверзивен фронт и со поддршка од Министерството за надворешни работи на Норвешка, спроведува обуки за недискриминација наменета за државни и јавни службеници.

- Во 2019 година МТСП во соработка со Советот на европа за прв пат во Македонија органиизраше конференција за извештајот на Европската комисија на Советот на европа против расизам и нетолеранција на кој се разгледуваа препораките од извештајот.

- Во јуни 2019 година МТСП со поддршка на Советот на европа организираше за прв пат национална конференција за унапредување на првата на ЛГБТИ заедницата во Македонија.

### 1.11.4. УСОГЛАСУВАЊЕ СО СТАНДАРДИТЕ НА ЕВРОПСКА УНИЈА И МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА

Ова програма е составена од две потпрограми и тоа:

- Поддршка на процесот на Европска интеграција и меѓународна соработка и

- Инструмент за претпристапна помош;

I.Поддршка на процесот на Европска интеграција и меѓународна соработка

Реализирани активности во 2019 година:

Во делот на поддршката на процесот на европска интеграција, треба да се одбележи дека во текот на февруари 2019 (во пресрет на објавувањето на Годишниот извештај на Европската комисија), се подготви ажурирањето (update) на Извештајот за остварениот напредок во процесот на пристапување на Република Северна Македонија кон ЕУ, т.е. Придонесот на РСМ кон Годишниот извештај на Европската комисија, кој претходно беше изготвен и доставен во ноември минатата година. Со ова ажурирање, се презентираа реализираните активности и остварени резултати, како и постигнатиот напредок пред сè за прашањата и областите опфатени со Поглавјата 3.02 Слобода на движење на работници и 3.19 Социјална политика и вработување, кои се директно во надлежност на Министерството за труд и социјална политика, но и во другите поглавја во кои Министерството дава придонес. Секретаријатот за европски прашања целосниот  материјал за Извештајот за напредокот на РСМ за периодот ноември   2018 година  до март 2019 година го достави  на 04.03.2019 до Европската комисија.

Извештајот на Европската комисија за Република Северна Македонија 2019 беше објавен на 29 мај 2019 година;

Овогодинешното ревидирање на Програмата НПАА- ревизија 2020-2022 беше иницирано од СЕП во февруари 2019. Материјалите кои ги подготвуваше МТСП за ревизијата на НПАА Програмата во соработка со работните групи на соодветните поглавја, се однесуваа на областите опфатени со Поглавјата 3.02 Слобода на движење на работници и 3.19 Социјална политика и вработување, кои се директно координирани од страна на Министерството за труд и социјална политика, како и  на поглавјата 3.23-Правосудство и фундаментални права и поглавје 3.26 - Образование, култура и млади. Во март, материјалите се доставени до СЕП, кој го комплетира и консолидира целокупниот материјал;

Во министерството се започнати подготовки за претстоечките скрининг процеси за поглавјата 3.19 и 3.02. Определени се одговорни лица кои ќе го координираат и ќе учествуваат во процесот. Подготвен е преглед на легислативата на ЕУ, се ажурира базата на правните акти, преводи на актите и на сите досега изработени коресподентни табели.

Во првата половина на 2019 година претставници на МТСП и други институции учествуваа на т.н. објаснувачки скрининг (explanatory screening), како подготовка за најавеното отпочнување на пристапните преговори за членство во ЕУ (особено во однос на прашањата и областите кои се поврзани со слободното движење на работници, социјална политика и вработување, еднакви можности, итн.). Така, објаснувачкиот скрининг за  Поглавјето 3.02 Слобода на движење на работници се одржа на 13 март 2019, додека за  3.19 Социјална политика и вработување на 3,4 и 5 април 2019. Претставник од МТСП беше дел од делегацијата која учествуваше на објаснувачкиот скрининг за Поглавјето 3.22 Регионална политика и координација на структурните инструменти, одржан на 5 и 6 февруари 2019.

На 11 април  2019 година во Брисел се одржа 15-тиот состанок на Поткомитетот за иновации, информатичко општество и социјална политика помеѓу Република Северна Македонија и Европската Унија и беше презентиран постигнатиот напредок во областите опфатени со поглавјето 3.19 Социјална политика и вработување.

Во периодот мај-јуни се работеше на прибирање информации за напредокот во имплементацијата на „Програмата за реформи во вработувањето и социјалната политика – ЕСРП 2020“ (Employment and Social Reform Programme 2020). На 26 март 2019 се одржа состанок на секторската група на техничко ниво на кој беа дадени насоки до членовите на секторската работна група за известување и обезбедување на информации и податоци за постигнатиот напредок во календарската 2018 година. Покрај тоа, во духот на зајакнување на соработката со граѓанскиот сектор, се пристапи и кон прибирање на информации за интервенциите на граѓанскиот сектор во областите што ги покрива ЕСРП;

МТСП ја иницираше подготовката на редовниот Седми извештај на Република Северна Македонија за имплементацијата на Ревидираната Европска социјална повелба, кој се подоготвува во текот на 2019 година и се однесува на членовите од Повелбата кои припаѓаат на првата тематска група „Вработување, обука и еднакви можности“, т.е. членовите 1, 15, 20 и 24, кои ги има прифатено нашата држава со ратификацијата на Повелбата;

Во мај 2019, претставник на РСМ учествувше на 139-от состанок на Владиниот комитет за Европска социјална повелба во  Совет на Европа во Стразбур;

Годишниот 21 по ред состанок на МИССЦЕО мрежата од национални коресподенти од 12 земји-членки на Советот на Европа кои ja ажурираат базата на податоци за системите на социјална заштита за своите земји се одржа на 27 јуни 2019 година.  На состанокот се дискутираше, меѓудругото и за натамошно подобрување на споредливоста на информациите, како и за преструктурирање на табелите „Гарантирани минимални ресурси“ и „Социјална сигурност за самовработените“. Беше презентиран и напредокот на РСМ во областа на социјалната сигурност со посебен фокус на реформите во системот на пензиското осигурување и реформата на  системот на социјалната заштита. До Советот на Европа се доставија ажурираните информации за системите за социјална сигурност во Република Северна Македонија со состојба 1 јануари 2019.

Во делот на билателарната соработка, на 4 март 2019 се одржа средба на министерката за труд и социјална политика на РСМ и министерката за вработување, социјални прашања, здравство и заштита на потрошувачите од Австрија на која се разговараше за можностите за соработка помеѓу двете земји и реализација на заеднички реформски процеси. Тековните реформи во системите за социјална заштита, професионална рехабилитација на лица со попрченост, вработување на млади лица, демографски развој и грижа, беа дел од темите на билатерална средба.

Како дел од соработката со Австрија, организирани се состаноци за размена на искуства во делот на долгорочната грижа и нега на кои учествуваа 5 претставника од МТСП, како и претставници од граѓанскиот сектор.

Во текот на последното тромесечие од годината, се работеше на подготовка на новиот Извештај за остварениот напредок во процесот на пристапување на Република Македонија кон ЕУ, т.е. Придонесот на РМ кон Годишниот извештај на Европската комисија, за 2019 година. Извештајот беше доставен до СЕП на 26.11.2018.

Во јули 2019 се пристапи кон ревизија на ЕСРП 2020, со продолжување на нејзиниот рок до 2022 година. Ревизијата на ЕСРП е одговор на барањето на Европската Комисија за утврдување на стратешка рамка за целиот период на имплементација на ИПА 2019, која инаку ќе се спроведува до крајот на 2022 година. Ревизијата беше поттикната и од промените во поставеноста на политиките, од кои дел – како тие во сферата на социјалната политика – имаа структурни поместувања; како и од тековните трендови и движења, преку кои се увиде потреба од ревизија на некои од целните вредности во ЕСРП 2020. ЕСРП претрпе ревизија на содржината, а структурата беше начелно задржана, со цел да обезбеди континуитет во следењето на целните вредности. Во ревидираната ЕСРП 2022 – ЕСРП(р) – беше констатиран напредокот во текот на двете години по донесувањето на ЕСРП 2020, што имплицираше значајна ревизија на мерките и целните вредности на индикаторите.

Целокупниот процес на подготовка на Ревидираната ЕСРП е реализиран во целосна соработка, координација и консултации помеѓу сите релевантни чинители, пред сè, преку нивното учество во Секторската работна група за „Образование, вработување и социјална политика“.  Секторската работна група го разгледа и го усвои документот на петтиот состанок што се одржа на 19.12.2019 и го задолжи Министерството за труд и социјална политика да ја достави Ревидираната ЕСРП 2022 до Владата на Република Северна Македонија за усвојување.

Во подготовката на Ревидираната програма се обезбедија консултации и со социјалните партнери и претставници на граѓанското општество активни во областите опфатени со ЕСРП. Ревидираната ЕСРП 2022 се наоѓа во владина процедура. По усвојувањето, документот ќе се достави до Европската комисија, со што се исполнети предусловите за потпишување на ИПА Секторскиот реформски договор „ЕУ за младите“.

Беше подготвен Седмиот Извештај на Република Северна Македонија за имплементацијата на Ревидираната Европска социјална повелба и во подготовка е Информација за Владата на РСМ со цел истата да го разгледа и усвои пред да се достави до Советот на Европа и до експертите од Европскиот Комитет за социјални права.

Во делот на билателарната соработка започнато е со усогласување на Меморандумот за соработка во областите на трудот, вработувањето и социјалната сигурност помеѓу Министерството за труд и социјална политика и Министерството за труд и пензиски систем на Република Хрватска;

II Инструмент за претпристапна помош

Реализирани активности во 2019 година:

Се спроведуваат постапките за јавни набавки за проектите предвидени во ИПА Акциската програма 2017 „ЕУ поддршка на образованието, вработувањето и социјалната политика“, за која финансискиот договор се склучи во ноември 2018.

Два проекти се започнати со имплементација. Имено, проектот „Зајакнување на социјалниот дијалог“ за почна во јануари 2019 и има за цел да го подобри социјалниот дијалог како средство за создавање повеќе и подобри работни места. Проектот ќе го поддржи учеството на институциите на социјалниот дијалог во креирањето политики на национално и локално ниво и ќе ја поттикне практиката на редовни консултации преку националните и локалните економско-социјални совети. Проектот ќе ги поддржи социјалните партнери да обезбедат квалитетни совети во процесот на креирање на политиките и да даваат поквалитетни услуги за своите членови.

Вториот проект во имплементација е „Поддршка на модернизацијата и деинституционализацијата на услугите на социјална заштита“. Проектот започна во мај 2019 и ќе ја поддржи реформата на социјалните услуги со посебно внимание на социјалните услуги во заедницата. Проектот предвидува интензивна техничка помош, обука и поддршка на процесот на деинституционализација и реформа на социјалните услуги. Проектот се состои од 4 меѓусебно поврзани компоненти, кои опфаќаат: (1) создавање на поволна и кохерентна правна рамка; (2) зајакнување на капацитетите на релевантните институции на национално ниво; (3) зајакнување на вклученоста на локалната самоуправа; и (4) секторска координација, комуникација и зголемување на свеста.

Постапките за јавна набавка се спроведуваат за следниве проекти:

- Техничка помош за подобрување на квалитетот за претшколско образование;

- Техничка помош за подобрување на условите за работа преку справување со неформалното вработување, подобрување на пристапот на жените на пазарот на трудот и подобрување на усогласеноста на приватниот живот со работата;

- Грант за активација на корисниците на гарантирана минимална помош;

- Повик за доделување грантови за домување и социјално вклучување на Ромите и

- Техничка помош за поддршка на социјалните претпријатија.

Се подготви  првиот годишен извештај за имплементација на Акциската програма 2017 и самооценката на критериумите за воведување на секторскиот пристап.

Во врска со ИПА Акциската програма 2019, секторот Образование, вработување и социјална политика (надлежни министерства МТСП и МОН) ќе биде поддржан со вкупен износ од 23 мил. евра, кои ќе се реализираат преку Договор за секторска буџетска поддршка „ЕУ за младите“ во износ од 16,5 евра и Акциски документ „ЕУ за вклученост“ во износ од 6,5 мил. евра.

Главната цел на Договор за секторска буџетска поддршка „ЕУ за младите“ е подобрување на  вработувањето на младите жени и мажи, преку подобрување на квалитетот, релевантноста и вклученоста на националниот систем за стручно образование и обука и подобрување на можностите за вработување на младите жени и мажи.

Исплатата на средствата од оваа програма ќе биде врзана со исполнување на следниве три резултати:

- Резултат 1: Подобрена понуда на акредитирани програми и провајдери за стручно образование и обука (Надлежно министерство: МОН).

- Резултат 2: Усогласени надлежности на персоналот на регионалните центри за стручно образование и обука со планот за управување со човечки ресурси и критериумите за акредитација (Надлежно министерство: МОН).

- Резултат 3: Имплементација на Младинската гаранција (Надлежно министерство: МТСП)

Акциски документ „ЕУ за вклученост“ предвидува проекти врзани со следниве резултати:

- Резултат 1: Подобрено домување, образование и економски можности за Ромите и луѓето кои живеат во длабока сиромаштија (Надлежно министерство:МТСП)

- Резултат 2: Подобрена достапност на образовните капацитети за лицата со попреченост (Надлежно министерство:МОН)

- Резултат 3: Подобрен пристап на ранливите групи до услугите на социјална заштита во заедницата (Надлежно министерство:МТСП)

Овие документи „ЕУ за младите“ и „ЕУ за вклученост“ се доставија во Европската Комисија на прва контрола на квалитетот и на 20 февруари 2019 година  се  реализира програмска мисија од службите на Европската Комисија.  Преговорите и размена на информации со Европската Комисија продолжија и во рамки на втората и третата фаза на контрола на квалитет на нацрт програмите. Меѓу другото, од Директоратот за соседство усвојувањето на програмата „ЕУ за младите“ го условија со постоење на единствена стратешка рамка во секторот Образование, вработување и социјална политика за периодот на имплементација на програмата, која предвидува гаранција за младите. Оттука, МТСП пристапи кон ревизија на Програмата за реформи на вработувањето и социјалната политика. Програмите се очекува да бидат усвоени од ИПА Комитетот и Европската Комисија до крајот на 2019.

Во врска со имплементацијата на Акциската програма 2017 „ЕУ поддршка на образованието, вработувањето и социјалната политика“, започна имплементацијата на следниве проекти:

- Техничка помош за подобрување на квалитетот за претшколско образование;

- Техничка помош за подобрување на условите за работа;

- Грантот за активација на корисниците на гарантирана минимална помош;

- Грантовите за домување и социјално вклучување на Ромите и

- Од наведените проекти треба да се истакне проектот „Активација на пазарот на труд на ранливи групи“.

Проектот има за цел да го поддржи процесот на активација на корисниците на гарантирана минимална помош на пазарот на труд кој е дел од започнатите реформи во системот на социјална заштита. Во  период од 30 месеци е планирано да бидат опфатени околу 1200 корисници на гарантирана минимална помош (ГМП), оние  кои од страна на ЦСР и АВРСМ ќе бидат идентификувани како најработноспособни  во едно семејство, а упатени  од ЦСР до АВРСМ согласно процедурите и постапките дефинирани со новиот закон за социјална заштита.  За овие 1200 лица се предвидени следните услуги и активни мерки за вработување: Услуги за советување и мотивација (т.н. СИМ програма која опфаќа психо-социјална поддршка и менторска поддршка) како и три активни мерки за вработување 1) Обуки за побарувани занимања и занаети за околу 1200 корисници на ГМП;  2) Обука на работно место за познат работодавач за околу 400 корисници на ГМП  и 3)  Субвенционирано вработување за  околу 400 корисници на ГМП (Субвенционирање на плати за период од  12 месеци. Шест месеци по субвенционираното вработување корисникот на ГМП продолжува да работи кај истиот работодавач).

Во завршна фаза е и доделувањето грантови во рамки на Повикот за де-институционализација. Завршена е и постапката за избор на изведувачи за проектот што треба да обезбеди техничката помош за подобрување на квалитетот на податоците во секторот Образование, вработување и социјална политика и проектот за поддршка на социјалните претпријатија.

Постоењето на механизми за следење на успешноста на политиките и креирање на политики засновани на докази е еден од критериумите на т.н. секторски пристап во ИПА 2. За таа цел, се пристапи кон креирање Рамка за оценка на успешноста (Performance assessment framework – PAF) со дефинирање на клучни взаемно прифатливи индикатори за сите чинители за следење на напредокот во секторот Образование, вработување и социјална политика.  Рамката за оценка на успешноста беше разгледана од страна на Секторската работна група (СРГ) на состаноците што се одржаа во септември и декември 2019. По усвојување на рамката од страна на Владата, СРГ ќе го следи прогресот и ефектите од политиките во под-секторите вработување, образование и социјална политика.

Во втората половина на 2019 се одржаа две пленарни сесии на Секторската работна група „Образование, вработување и социјална политика“  (на 20 септември 2019 и 19 декември 2019). На состаноците се дискутираше за рамката за оценка на успешност и индикаторите кои ќе бидат следени од СРГ, Акцискиот план за гаранцијата за млади 2020-2022 и Ревидираната програма ЕСРП 2022.

Се воспостави Секторски комитет за следење на Акциската програма 2017 „ЕУ поддршка на образованието, вработувањето и социјалната политика“ врз основа на претходно побараните номинации од институциите, репрезентативните социјални партнери и Советот за соработка со граѓанскиот сектор. На 31 октомври 2019 се одржа првиот состанок на Секторскит комитет за следење на кој се разгледа напредокот во имплементација на програмата.

На 28 ноември 2019, ИПА програмите за 2019 („ЕУ за младите“ и „ЕУ за инклузија“) беа усвоени од Европската Комисија. Се очекува финансиската спогодба за овие програми да се потпише од страна на Владата и Европската Комисија во првата половина на 2020.

### 1.11.5. ТЕКОВНО И ИНВЕСТИЦИОНО ВЛОЖУВАЊЕ-ИЗГРАДБА, РЕНОВИРАЊЕ И ОПРЕМУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИ И ИНФОРМАЦИСКО КОМУНИКАЦИСКА ТЕХНОЛОГИЈА

Ова програма е составена од две потпрограми и тоа:

- Тековно – инвестиционо вложување- изградба, реновирање и опремување на објекти и

- Развој на информатичката технологија.

I. Тековно – инвестиционо вложување- изградба, реновирање и опремување на објекти

Реализирани активности во 2019 година– објекти за детска заштита:

- Изведување на градежни работи за изградба на  детска градинка во Општина Брвеница, капацитет 80 деца, градежни работи во тек;

- Изведување на градежни работи за изградба  на  детска градинка во Општина Босилово, капацитет 60 деца- во тек;

- Изведување на градежни работи за реконструкција со адаптација на постоечки простор на детска градинка во Општина Лозово, капацитет 25 деца -склучен договор со изведувач за изведување на градежни работи, општината води постапка за преместување на децата сместени во постоечката градинка;

- Изведување на градежни работи за реконструкција со адаптација на детска градинка во Општина Демир Капија, капацитет 40 деца -завршена;

- Изведување на градежни работи за доградба на објект на детска градинка во Општина Куманово, капацитет 40 деца-во тек;

- Изведување на градежни работи за реконструкција, адаптација и реновирање на постоечки простор, набавка, испорака и монтажа на опрема на детска градинка објект Калинка, нас.Железара во Општина Гази Баба, капацитет 51 дете -завршена;

- Изведување на градежни работи за адаптација на простор за детска градинка во Општина Чешиново Облешево, капацитет 20 деца-завршена;

- Набавка, испорака и монтажа  на опрема за детска градинка  во Општина Врапчиште, капацитет 80 деца-завршено;

- Набавка, испорака и монтажа на опрема за детска градинка  во Општина Ѓорче Петров, капацитет 50 деца-незавршено;

- Набавка, испорака и монтажа на опрема за детска градинка во  општина Штип, капацитет 150 деца -завршено;

- Набавка, испорака и монтажа на опрема за детска градинка објект Морковче, Јурумлери во  општина Гази Баба, капацитет 25 деца-завршена;

- Набавка, испорака и монтажа на опрема за детска градинка во  општина Крива Паланка, капацитет 40 деца-завршена;

- Набавка, испорака и монтажа на опрема за детска градинка во  Општина Росоман, капацитет 12 деца-завршена;

- Набавка, испорака и монтажа на опрема за детска градинка во  Општина Марена, капацитет 23 деца- завршена

- Набавка, испорака и монтажа на опрема за детска градинка во  Општина Шуто Оризари, капацитет 115 деца-завршена;

- Набавка, испорака и монтажа на опрема во ДГ во Кавадарци, капацитет 75 деца – завршена и

- Изведување на градежни работи за изградба на објект за детска градинка во с.Кондово, Општина Сарај, капацитет 80 деца-во тек.

Реализирани активности за 2019 година – објекти за социјална заштита:

- Изведување на градежни работи за реконструкција, набавка, испорака и монтажа на опрема на Центар за лица  жртви на семејно насилство во Општина Гази Баба, капацитет 20 лица -завршено;

- Изведување на градежни работи за адаптација на простор, набавка, испорака и монтажа на опрема за Станбена единица за организирано живеење со поддршка за лица со интелектуална попреченост од ЈУ Специјален Завод Демир Капија, во  с. Корешница, капацитет 3 лица -  Општина Демир Капија-завршено;

- Изведување на градежни работи за реконструкција на Дневен центар за деца со пречки во развој во Општина Македонски Брод, капацитет 56 деца со попреченост, сместени во 38 згрижувачки семејства -прекината постапка, потребна е изработка на нов проект;

II.Развој на информатичката технологија

Реализирани активности за ИТ во  2019 година:

- Набавен интернет пристап за МТСП, ЦСР и установите,

- Набавено одржување на “Лирикус” апликацијата во МТСП за социјални услуги,

- Набавено одржување на апликацијата во МТСП за посвојување,

- Набавено одржување на апликацијата во Управата за борци,

- Набавено одржување на ИТ опремата во МТСП и

- Набавени 240 персонални компјутери, 6 печатачи, 4 скенери и 2 свича за компјутеркса мрежа. Набавката е за МТСП, ЦСР и Установите.

### 1.11.6. ЗАЕДНИЧКИ ФУНКЦИИ НА МТСП ЗА 2019 ГОДИНА

Реализирани активности во 2019 година:

- Реализацијата на Буџетот се одвива со предвидена динамика на заостанатите и преземени обврски од 2018година, редовни исплати на надоместоците според програми и потпрограми, врз основа на кои е донесен и усвоен Буџетот на МТСП за прва и втора буџетска линија.

- Реализацијата се одвиваваше со предвидена динамика на преземени обврски за 2019 година и тоа:

- Исплата на права од социјална заштита,

- Гарантирана минимална помош ГМП,

- Надоместок заради попреченост,

- Траен надоместок,

- Социјална парична помош,

- Паричен надоместок за помош и нега од друго лице,

- Постојана парична помош,

- Еднократна парична помош и помош во натура,

- Надоместок на плата за скратено работно време поради нега на дете со телесни или ментални пречки во развојот,

- Додаток за мобилност и слепило,

- Додаток за глувост,

- Сместување во згрижувачко семејство,,

- Право на здравствена заштита,

- Цивилна инвалиднина,

- Парична помош за социјано домување,

- СПП Азиланти,

- Азиланти домување,

- Парична помош за згрижувач,

- Парична помош за студирање,

- Парична помош на лице кое до 18 годишна возраст имало статус на дете без родители и родителска грижа,

- Субвенции за електрична енергија,

- Исплата на права од заштита на децата,

- Детски додаток,

- Посебен додаток,

- ЕПП за новороденче,

- Родителски додаток за дете,

- Додаток за образование,

- Партиципација,

- Исплати чија основаност е во соодветни програми со одредена намена,

- Трансферите кон ПИОМ и АВРМ,

- Трансферите за Фондот за здравство,

- Поврат на придонесите од плати за заштитните организации кои имаат вработено инвалидни лица,

- Исплата на средства по основ на закон од областа на законот за боречко инвалидска заштита,

- За проектот енергетска сиромаштија,

- Проект за Банско - климатска рекреација за пензионери,

- Бесплатен туристички викенд за пензионери,

- Бесплатно зимување и летување на деца од социјален ризик,

- Плати и надоместоци за вработените,

- Плати и надоместоци за ЈУ МЦСР-ти и Јавни установи,

- Блок дотации за старски домови (плата и матријални трошоци),

- Плата за детски градинки и материјални трошоци за детските градинки,

- Материјални трошоци, тековно инвестиционо одржување и други исплати предвидени со Буџетот и буџетските планови,

- Исплата на комисии,

- Исплата на проекти,

- Подготовка на налози за исплата на права за домување и сместување на внатрешно раселени лица,

- Финансирање на годишни активности на Црвен Крст,

- Финансирање на годишни програмски активности на Национален совет на инвалидски организации на Македонија, ,националните инвалидски организации и Национално координативно тело за еднакви права на лица со инвалидност од приходите од игри на среќа и од забавни игри,

- Исплата на Центар за помош на лица со ментален хендикеп ПОРАКА-НЕГОТИНО ,

- Финансирање на Проект на здружение на граѓани за заштита на жртви на семејно насилство,

- Проект Центар за интеграција на бегалци и странци ,финансиран од УНХЦР,

- Исплата на здравствена заштита за корисници од социјална заштита и за корисници со статус на бегалци,

- Исплата на паричен надомест за финансиска помош (за корисници на минимална плата),

- Поврат на средства од трансакциските сметки на корисници на права,

- Пренасочување на средства од трансакциските сметки на корисници на права,

- Исплата на помирувачи (арбитрари) во врска со мирно решавање на работни спорови,

- Денарска, девизна и бензиски бонови за ПРОЕКТИТЕ на МТСП,

Управување со човечки ресурси

Реализирани активности во 2019 година:

Работните процеси за управување со човечките ресурси беше фокусиран на две генерални подрачја и тоа:

1) Персонален менаџмент и

2) Развој на човечките ресурси.

Покрај интерната мобилност на вработените, се реализира 2 (две) постапки на преземање на вработен во министерството од друг орган од јавниот сектор.

Периодот го обележа флуктуација на ресурсите и тоа од:

- индивидална (лична) природа (отказ на барање на вработен) –9 извршители,

- пензионирање –9 извршители,

- Отказ од работодавачот (заради кршење на работниот ред и дисциплина) – 2 (два) извршители,

- Реализирани се 13 вработувања,

- Спроведена постапка за мерење на задоволството кај вработените,

- Донесена е Стратегија за развој и унапредување со човечки ресурси и

- Пуштена е во употреба апликацијата  e-dosie.

Внатрешна ревизија

Реализирани активности во 2019 година:

- Реализирани активности во првото полугодие од 2019 година:

- Ревизија на материјално – финансиско работење за 2018 година во Јавната установа Детски дом “11 Октомври„ – Скопје и

- Пилот ревизија во делот на програмирање на ИПА средства во НИПАК и НИПАКО.

- Ад-хок ревизија на материјално - финансиско работење во Националниот сојуз на глуви и наглуви на Македонија

- Ревизија на препораките дадени во Конечниот ревизорски извештај за материјално-финансиско работење за 2016 година и првата половина на 2017 година во ЈУ Прифатен Центар за баратели на азил –Скопје

- Ад-хок ревизија на постапката за давање во закуп на недвижни ствари - детски одморалиштa;

- Ревизија на финансиски извештаи за 2018 година во ЈУ Специјален завод Демир Капија е во тек;

- Ревизија во Сектор за европска интеграција при Министерство за труд и социјална политика за ИПА II е во тек.

Правни, општи и заеднички работи

Реализирани активности  во 2019 година:

Изготвени се одлуки, решенија, договори, спогодби, посебни договори по член 252 од ЗРО, решенија за отпремнина, слободни денови по основ на закон и колективен договор, наредби за вработени, решенија за именување директори на ЈУМЦСР и Установи од областа на социјалната заштита во РМ, овластувања и други акти кои произлегуваат од секојдневната работа, одговори на тужби, жалби и други правни поднесоци од трети лица и  вработени, одговори на платни налози по барање на Државното правобранителство на РМ,  тужби во кои МТСП е страна во спорот  и  жалби до државната комисија,  кривични предмети по барање на ОЈО, иницијативи и преставки од ОЈО, Народен правобранител, Хелсеншки комитет и други институции. Изработени се одлуки за давање на трајно и времено користење на движни и недвижни ствари, сопственост на РМ, со корисничко право или на МТСП или на други институции, согласно закон. Дадени се правни мислења по побарани мислења од страна на Влада на РМ. Изработка на тековни документи и предмети поврзани со правни работи во секторот (барања, потврди, известувања и сл.) Подготвени се инструкции за канцелариско и архивско работење, постапување по записници и решенија на Државниот управен инспекторат, статистички извештаи за примени и обработени предмети во управна постапка од втор степен и доставени до МИОА, наредби  за вработените во архивата, ажурирана е евидентна книга за евиденција на недвижните ствари кои се во сопственост или се дадени на  користење на МТСП.Изготвени се: План за архивски знаци за распоредување на актите, листа на архивска граѓа од трајна вредност, листа на документиран материјал со рокови на негово чување, овластувања за ракување и работа со печати и штенбили согласно Упатството за начинот и техниката на постапување со документиран материјал и архивската граѓа во канцелариското и архивското работење, како и овластувања за отворање на пошта. Во тек е спроведување на редовен попис на движни и недвижни ствари сопственост на министерството и органите во состав за 2019 година.

| 1.12.1. ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА – ПАЗАР НА ТРУДОТ И ОДЛУЧУВАЊЕ ПО ПРЕКРШОЦИ ОД ОБЛАСТА НА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ И БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА |
| --- |
| А: Оправданост и дизајн на Програмата |
| Образложение на Програмата: ПАЗАР НА ТРУДОТ И ОДЛУЧУВАЊЕ ПО ПРЕКРШОЦИ ОД ОБЛАСТА НА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ И БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА произлегува од стратешките приоритети од Одлуката на Владата на Република Македонија во 2020 година: 1.Развој на економијата, зголемување на продуктивното вработување и подигнување на животниот стандард на граѓаните Kако и приоритетните цели од оваа одлука: •Спроведување на макроеконмската политика насочена кон задржување на макроеконсомската стабилност, зголемување на конкурентноста на економијата и зголемување на вработеноста, •Создавање на поволна деловна клима со политики на соработка со бизнис-секторот, социјалните партнери, заштита на работничките права, недискриминација, зголемена ефикасност, транспарентсност на институциите и целосно почитување на правната држава, •Поддршка и развој на малите и средните претпријатија, •Отварање на нови работни места, со активни мерки за вработување и зголемување на нивото на платите во економијата, •Развивање на социјално претприемништво и •Воведување на концептот на еднаквост и недискриминација во сите области на општественото живеење, а особено во областа на образованието, здравството, социјалната заштита, работните односи и правосудството. |
| 2. НПАА: Поглавје 3.02 Слободно движење на работници; Потпоглавје: 3.02.1 Пристап до пазарот на трудот (општи принципи) •Ц1 Понатамошно усогласување со законодавството на ЕУ во областа на пристап до пазарот на трудот 3.02.2 ЕУРЕС •Ц1 Подготовка за учество во Европската мрежа на служби за вработување (ЕУРЕС) Поглавје 3.19 Социјална политика и вработување Потпоглавје 3.19.1 Трудово право •Ц1 Унапредување на трудовите стандарди во Република Северна Македонија, подобрување на работничките права и нивната заштита Потпоглавје 3.19.2 Здравје и безбедност при работа •Ц1 Унапредување и понатамошен развој на политиките за безбедност и здравје при работа во Република Северна Македонија •Ц2 Зајакнување на административните капацитети и подигнување на јавната свест за прашања од областа на безбедност и здравје при работа во Република Северна Македонија •Ц2 Јакнење и унапредување на капацитетите и соработката на релевантните субјекти за справување со непријавената работа; Потпоглавје 3.19.3 Социјален дијалог •Ц1 Унапредување на социјалниот дијалог и зајакнување на капацитетите на социјалните партнери. •Ц2 Воспоставување на функционален систем и јакнење на капацитетите за мирно решавање на работните спорови •Потпоглавје 3.19.4 Политики за вработување и Европскиот социјален фонд •Ц1 Подобрување на состојбата со невработеноста, особено кај најранливите категории на лица, преку креирање и имплементација на соодветни политики за вработување •Ц2 Јакнење и унапредување на капацитетите и соработката на релевантните субјекти за спроведување на политики за справување со непријавена работа и неформална вработеност и •Ц3 Ефикасна и ефективна имплементација на претпристапната помош (IPA) во секторот „Образование, вработување и социјална политика“. |
| 3. Стратешки приоритети на органот на државната управа (МТСП): •Потикнување на вработувањето преку создавање на пристојни работни места, креирање на политики согласно европските практики и развој на социјален дијалог и заштита на работничките права. 3.1. Цели на органот на државната управа (МТСП): •Зголемување на стапката на вработеност и намалување на невработеноста; •Активација на ранливи групи на пазарот на трудот; •Намалување на неформалната економија; •Унапредување на систем за безбедност и здравје при работа и заштита на правата на работниците, како и зголемување на капацитетите за нивна имплементација и •Јакнење на социјалниот дијалог на сите нивоа како важен механизам за поттикнување на вработувањето и социјалниот развој. |
| Назив на Програмата: Пазар на трудот и одлучување по прекршоци од областа на работните односи и безбедност и здравје при работа | Цел на Програмата: Креирање и спроведување на политики, стратегии и мерки за унапредување на состојбите на пазарот на труд во Република Северна Македонија, подобрување на работничките права, заштитата и условите за работа, како и за поттикнување на ефикасен и функционален социјален дијалог. |
| Програмата е: X хоризонтална вертикална |
| Назив на Пoпотпрограмата: ПОЛИТИКИ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ | Цел на Потпрограмата: Креирање и имплементација на ефикасни политики и мерки за пристојно работа, согласно со потребите на пазарот на трудот. |
| Показатели за успех на Потпрограмата: Показатели за успех на Програмата: Донесени стратешки документи, законски прописи, унапреден систем за безбедност и здравје при работа безбедни работни места и функционирање на социјалниот дијалог- ( Национална стратегија за вработување 2021-2025); Национален акциски план за вработување 2021-2022; Старегија за безбедност и здравје при работа 2025; Акциски план за спроведување на Стратегијата за безбедност и здравје при работа за 2025; Стратегија за социјално претприемништво; Gодишни оперативни програми за вработивање;Закон за работни односи, Закон за безбедност и здравје при работа, Донесена програма за работа на ЕСС, Одржување најмалку 4 седници на ЕСС на годишно ниво ); Зголемена стапка на вработеност- пораст од 1,2 пп годишно; Опфат на младите со Гаранција за млади 30% годишно со активни програми и мерки за вработувањеи и Намалување на бројот (учеството) на неформално вработени лица - 2020-17,54%; 2021-17,01 и 2022-16,5. |
| Програмата е: X хоризонтална вертикална |
| Очекувани резултати (компоненти) од Потпрограмата : Подобрена состојба на пазарот на трудот |
| Резултат 1: Зголемување на стапката на вработеност, намалување на стапката на невработеноста. | Показател за успешност: Зголемување на стапката на вработеност (20-64г) од 1 процентни поени (пп) годишно (59.8% до 2022) и најмалку по 2 состаноци годишно и подготовени и доставени по 1 извештај годишно извештаи од работната група одговорна за мониторинг на имплементацијата на Стратегијата и националните акциски планови. |
| Резултат 2: Активација и зголемување на вработливоста на ранливите групи (жртви на семејно насилство, деца без родители и родителска грижа, бездомни лица, поранешни корисници на дрога, родители на деца на улица, самохрани родители, Роми, осудени лица по отпуштање од казнено поправна установа, лица со инвалидитет, родители на деца со инвалидитет, корисници на гарантиран приход и др. ), на регистрирани невработени лица, како и на млади лица на пазарот на трудот. | Показател за успешност: Подготвени (1 годишно) оперативни планови за активни програми и мерки за вработување за 2021 и 2022 година и Опфатени 12,000 лица на годишно ниво со активни програми и мерки за вработување. |
| Резултат 3: Зголемена активација на младите на пазарот на трудот- Гаранција за млади (ГМ). | Показател за успешност: Опфат на мин. 30% млади лица на возраст до 29 години на годишно ниво со активните мерки за вработување, во рамки на ОП и Намалување на стапката на млади лица кои не се вработени, ниту се вклучени во образование или обука (NEETS, 15-29) на по околу 2 пп на годишно ниво (22.9% до 2022 година). |
| Резултат 4: Зголемено информирање на младите лица за занимања кои се најбарани и преспективни на пазарот на трудот за нивна подобра професионална ориентација – Преглед на занимања | Показател за успешност: Развој на минимум 15 нови занимања на годишно ниво |
| Резултат 5: Намалена неформална економија (непријавените работници). | Показател за успешност: Одржани најмаку 2 состанока на работната група одговорна за мониторинг на имплементацијата на Стратегијата и Акцискиот план за формализација на неформалната економија Подготвена една информација на годишно ниво за имплементацијата на Акцискиот план за формализација на неформалната економија и Намалување на учеството на неформално вработените во вкупниот број на вработени по 1 процентен поен на годишно ниво (16.5% до 2022) |
| Резултат 6: Создавање на повеќе пристојни работни места за млади. | Показател за успешност: Намалување на стапката на невработеност на млади (15-29) за околу 1.6 пп на годишно ниво (30.5% до 2022). |
| Резултат 7: Резултати од моделот за долгорочното предвидување на пазарот на трудот – ХЕРМАК | Показател за успешност: Подготвена една информација на годишно ниво за предвидување на пазарот на трудот со ХЕРМАК моделот; Проектирана стапка на вработеност (15+) – 48.5% за 2022 година и Проектирана стапка на невработеност (15+) – 14.0% за 2022 год. |
| Резултат 8: Функционален информациски систем за образование и пазар на труд, како и подобрување на системот на информации за пазарот на труд, со фокус на младите лица, и зајакнување на кариерното насочување и советување- Проектот „Подобрување на квалитетот на податоците и јакнење на креирањето на политиките“ (техничка помош и набавка на опрема). | Показател за успешност: ХЕРМАК моделот е надграден со 9 нови сектори за проекции на за пазарот на трудот во периодот 2020-2022. |
| Резултат 9: Поддршка на активните мерки за вработување (директен грант на АВРСМ). | Показател за успешност: 2,400 невработени лица за периодот 2020-2022 вклучени во 3 програми за вработување (субвенционирање на вработување, обука за познат работодавач и обука за побарувани занимања на пазарот на трудот). |

Б: План за спроведување на Потпрограмата

Резултат 1: План за спроведување

| Активност | Одговорни | Консултирани | Временска рамка | Потребни ресурси |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | почеток | (месец/година) крај | (месец/година) човечки финансиски | MKД |
| 1. Имплементација на Стратегијата за вработување 2016-2020 преку Акцискиот план за вработување 2018-2020 | МТСП | МФ, МЕ, ДИТ, МО, ЦОВ, АППРМ, ЦССО,МЛС,МТВ,АВРСМ,УЈП и ЕСС | 1/2020 | 12/2020 | 5 | Фискалните импликации се содржани во Резултат 2, |
| 2.Мониторинг и известување за имплементацијата на Стратегијата за вработување 2016-2020 и Акцискиот план за вработување 2018-2020 | МТСП | МФ, МЕ, ДИТ, МО, ЦОВ, УЈП,ЦССО,МЛС,МТВ,АППРМ, АВРСМ; ЕСС и ЕЛС | 1/2020 1/2021 | 12/2020 12/2021 | 3 | Фискалните импликации се содржани во Резултат 2, |
| 3.Подготовка на Стратегија за вработување и акциски план | МТСП | МФ, МЕ, ДИТ, МО, ЦОВ, УЈП,ЦССО,МЛС,МТВ,АППРМ, АВРСМ; ЕСС и ЕЛС | 1/2020 | 12/2021 | 3 |  |
| 4. Мониторинг и известување за имплементацијата на Стратегијата за вработување 2021- и Акцискиот план за вработување 2021- | МТСП | МФ, МЕ, ДИТ, МО, ЦОВ, УЈП,ЦССО,МЛС,МТВ,АППРМ, АВРСМ; ЕСС и ЕЛС | 1/2022 | 12/2022 | 3 |  |
| Вкупно активности во тековната година (2020): 3 |  |  |
| Вкупно активности во следната година (2021): 2 |  |  |
| Вкупно активности во година 2 (2022): 1 |  |  |
| Вкупно за резултат 1: | 6 |  | 1/2020 | 12/2022 |  |  |

Б: План за спроведување на Потпрограмата

Резултат 2 План за спроведување

| Активност | Одговорни | Консултирани | Временска рамка | Потребни ресурси |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | почеток | (месец/година) крај | (месец/година) човечки финансиски | MKД |
| 1. Подготовка на годишни оперативни планови за 2021 ,2022 година | МТСП; | АВРМ,МОН, ЦОВ, ЦССО, АППРМ и ЕСС | 1/2020 1/2021 1/2022 | 3/2020 3/2021 3/2022 | 4 | на годишно ниво од Буџет на АВРМ 2021, 2022. |
| 2. Имплементација на годишни оперативни планoви за активни политики за вработување за 2021 и 2022 година. | АВРСМ МТСП | МОН, ЦОВ, ЦССО, АППРМ и ЕСС | 1/2020 | 12/2022 | 3 од МТСП и 50 од АВРМ | на годишно ниво од Буџет на АВРМ 2021, 2022 |
| Вкупно активности во тековната година (2020): |  | 1.400.000.000 |
| Вкупно активности во следната година (2021):2 |  | 1.400.000.000 |
| Вкупно активности во година 2 (2022): 2 |  | 1.400.000.000 |
| Вкупно за резултат 2: | 4 |  | 1/2021 | 12/2022 |  | 4.200.000.000 |

Б: План за спроведување на Потпрограмата

Резултат 3 План за спроведување

| Активност | Одговорни | Консултирани | Временска рамка | Потребни ресурси |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | почеток | (месец/година) крај | (месец/година) човечки финансиски | MKД |
| 1 Теренски активносати за изнаогање и мотивирање на НЕЕТ за вклучување во Гаранција за Млади (ГМ) | МТСП | АВРСМ, МОН ЦОВ | 01/2020 | 12/2022 | 7 | Во делот на Оперативен план |
| 2. Вклучување на НЕЕТ во сет на услуги и активни мерки за вработување | МТСП | АВРСМ, МОН ЦОВ | 01/2020 | 12/2022 | 7 |  |
| 3. Информирање за состобите со имплементација на ГМ | МТСП | АВРСМ, МОН ЦОВ | 01/2020 01/2021 01/2022 | 04/2020 04/2021 04/2022 | 2 |  |
| Вкупно активности во тековната година (2020):3 |  |  |
| Вкупно активности во следната година (2021):3 |  |  |
| Вкупно активности во година 2 (2022): 3 |  |  |
| Вкупно за резултат 3: | 9 |  | 1/2020 | 12/2022 |  |  |

Б: План за спроведување на Потпрограмата

Резултат 4 План за спроведување

| Активност | Одговорни | Консултирани | Временска рамка | Потребни ресурси |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | почеток | (месец/година) крај | (месец/година) човечки финансиски | MKД |
| 1. Подготовка на нови описи на занимања за Моделот на преглед на занимања согласно Работниот план за преглед на занимања 2018-2021 година , според исход 1.1.1 од Националниот акциониот план за вработување на млади лица до 2020 година | МТСП | МОТ, АВРСМ, ДИТ, ЦСОО, ЦОВ, ДЗС, Центар за јавно здравје, социјални партнери | 1/2020 | 12/2022 | 2 |  |
| 2. Надградување на интернет платформата со нови податоци за постоечките занимања | МТСП | МОТ, АВРСМ, ДИТ, ЦСОО, ЦОВ, ДЗС, Центар за јавно здравје, социјални партнери | 1/2020 | 12/2022 | 2 | 1.609.500 ден.во 2022 година |
| 3.Подготовка на годишни извештаи во однос на занимањата | МТСП | МОТ, АВРСМ, ДИТ, ЦСОО, ЦОВ, ДЗС, Центар за јавно здравје, социјални партнери | 1/2020 1/2021 1/2022 | 04/2020 04/2021 04/2022 | 2 |  |
| 4 Подготовка на нов работен план 2022 – 2025 година | МТСП | МОТ, АВРСМ, ДИТ, ЦСОО, ЦОВ, ДЗС, Центар за јавно здравје, социјални партнери | 1/2021 | 04/2021 | 2 |  |
| Вкупно активности во тековната година (2020):3 |  |  |
| Вкупно активности во следната година (2021):4 |  |  |
| Вкупно активности во година 2 (2022): 3 |  |  |
| Вкупно за резултат 4: | 10 |  | 01/2020 | 12/2022 |  | 1.609.500 |

Б: План за спроведување на Потпрограмата

Резултат 5 План за спроведување

| Активност | Одговорни | Консултирани | Временска рамка | Потребни ресурси |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | почеток | (месец/година) крај | (месец/година) човечки финансиски | MKД |
| 1 Имплементација на Стратегија за формализирање на неформалната економија преку Акциски план | МТСП | MOT, Мин. За финансии, Мин. за Економија, ДИТ и други надлежни инспекторати | 1/2020 | 12/2022 | 5 | ИПА 61.500.000 за три години |
| 2. Мониторинг и известување на Стратегија за формализирање на неформалната економија преку Акциски план | МТСП | MOT, Мин. За финансии, Мин. за Економија, ДИТ и други надлежни инспекторати | 01/2020 01/2021 | 06/2021 06/2022 | 5 |  |
| 3. Имплементација на проектот „Подобрување на условите за работа “ (Техничка помош) | МТСП | ДИТ | 09/2019 | 08/2021 | Одд. за мониторинг на ИПА Сектор за политики за вработување и политики за труд Сектор за еднакви можности | ИПА 61.500.000 за три години |
| Вкупно активности во тековната година (2020):3 |  | 20.500.000 |
| Вкупно активности во следната година (2021):3 |  | 20.500.000 |
| Вкупно активности во година 2 (2022): 2 |  | 20.500.000 |
| Вкупно за резултат 5: | 8 |  | 01/2020 | 12/2022 |  | 61.500.000 |

Б: План за спроведување на Потпрограмата

Резултат 6 План за спроведување

| Активност | Одговорни | Консултирани | Временска рамка | Потребни ресурси |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | почеток | (месец/година) крај | (месец/година) човечки финансиски | MKД |
| 1.Оценка на состојбара со имплементација на Акцискиот план за вработување на млади со препораки за ревидирање | МТСП | МФ, МОН, МЕ, АВСРМ и социјалните партнери | 06/2020 | 12/2020 | 5 |  |
| 2.Мониторинг и известување за имплементацијата на Акциски план за вработување на млади 2016-2020 | МТСП | МФ, МОН, МЕ, АВСРМ и социјалните партнери | 1/2020 | 12/2020 | 5 |  |
| Вкупно активности во тековната година (2020):2 |  |  |
| Вкупно активности во следната година (2021):0 |  |  |
| Вкупно активности во година 2 (2022): 0 |  |  |
| Вкупно за резултат 6: | 2 |  | 1/2020 | 12/2020 |  |  |

Б: План за спроведување на Потпрограмата

Резултат 7 План за спроведување

| Активност | Одговорни | Консултирани | Временска рамка | Потребни ресурси |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | почеток | (месец/година) крај | (месец/година) човечки финансиски | MKД |
| 1. Ажурирање на базата и симулација со моделот - Хермак за долгорочно предвидување на пазарот на трудот со најнови статистички податоци | МТСП | МФ, МОН, НБРМ и други релевантни институции | 1/2020 1/2021 1/2022 | 12/2020 12/2021 12/2022 | 2 | 426.000 т.е 142.000 годишно Буџет МТСП ИПА- 61.800.000 т.е 20.600.000 годишно |
| 2. Известување за резултатите добиени со моделот за долгорно предвидување на пазарот на трудот | МТСП | МФ, МОН, НБРМ и други релевантни институции | 1/2020 1/2021 1/2022 | 1/2020 1/2021 1/2022 | 2 |  |
| Вкупно активности во тековната година (2020):2 |  | 20.742.000 |
| Вкупно активности во следната година (2021):2 |  | 20.742.000 |
| Вкупно активности во година 2 (2022): 2 |  | 20.742.000 |
| Вкупно за резултат 7: | 6 |  | 1/2020 | 12/2020 |  | 62.226.000 |

Б: План за спроведување на Потпрограмата

Резултат 8 План за спроведување

| Активност | Одговорни | Консултирани | Временска рамка | Потребни ресурси |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | почеток | (месец/година) крај | (месец/година) човечки финансиски | MKД |
| 1 Имплементација на проектот „Подобрување на квалитетот на податоците и јакнење на креирањето на политиките“ (техничка помош и набавка на опрема) 1.1.Обезбедување интероперабилност меѓу информациските системи во делот на образованието и пазарот на трудот, усогласување на дефинициите за податоците, воспоставување на размена на податоци, градење на капацитетите на сите нивоа за точен внес на податоците, обуки во министерствата за анализа на податоците, надградба на ХЕРМАК моделот за долгорочно предвидување на пазарот на трудот. | МТСП МОН | АВРСМ | 4/2020 | 3/2022 | Одд. за мониторинг на ИПА Одд. за пазар на труд Сектор за социјална заштита | Министерство за финансии Функции на државата – Програма МE и Буџет на АВРМ Вкупно: 259,776,900 МКД (Вкупно: €4,189,950, од кои Грант: €3,350,000 + АВРМ: €839,950) 2019: €1,675,000 (€1,500,000 IPA+€175,000 Буџет на РСМ) 2020: €1,759,975 (€1,200,000 IPA+€140,000 Буџет на РСМ+ €419,975 Буџет на АВРМ) 2021: €754,975 (€ 300,000 IPA+€35,000 Буџет на РСМ+ €419,975 Буџет на АВРМ) |
| Вкупно активности во тековната година (2020):1 |  |  |
| Вкупно активности во следната година (2021):1 |  |  |
| Вкупно активности во година 2 (2022): 1 |  |  |
| Вкупно за резултат 8: | 3 |  | 4/2020 | 3/2022 |  |  |

Б: План за спроведување на Потпрограмата

Резултат 9 План за спроведување

| Активност | Одговорни | Консултирани | Временска рамка | Потребни ресурси |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | почеток | (месец/година) крај | (месец/година) човечки финансиски | MKД |
| 1. . Имплементација на проектот „ Активација на пазарот на труд на ранливи групи“ (директен грант на АВРСМ) Со проектот ќе се поддржи имплементирање на таргетирани услуги за вработување и активни мерки и политики за вработување, како и зајакнување на услугите на АВРМ за активација на потешко вработливите лица - корисници на гарантирана минимална помош (ГМП | АВРСМ | МТСП,МОН,ЦОВ | 9/2019 | 4/2022 | Одд. за мониторинг на ИПА Одд. за пазар на труд Сектор за социјална заштита | Министерство за финансии Функции на државата – Програма МE и Буџет на АВРМ Вкупно: 259,776,900 МКД (Вкупно: €4,189,950, од кои Грант: €3,350,000 + АВРМ: €839,950) 2019: €1,675,000 (€1,500,000 IPA+€175,000 Буџет на РСМ) 2020: €1,759,975 (€1,200,000 IPA+€140,000 Буџет на РСМ+ €419,975 Буџет на АВРМ) 2021: €754,975 (€ 300,000 IPA+€35,000 Буџет на РСМ+ €419,975 Буџет на АВРМ) |
| Вкупно активности во тековната година (2020):1 |  |  |
| Вкупно активности во следната година (2021):1 |  |  |
| Вкупно активности во година 2 (2022): 1 |  |  |
| Вкупно за резултат 9: | 3 |  | 9/2019 | 4/2022 |  |  |

| Назив на Пoпотпрограмата: ТРУДОВО ПРАВО | Цел на Потпрограмата: •Заштита на работничките права, флексибилност и сигурност на пазарот на трудот и обезбедување на поголема правна сигурност •Мирно решавање на работните спорови и •Обезбедување на побезбеден и похуман систем за безбедност и здравје при работа и заштита на правата на работниците |
| --- | --- |
| Показатели за успех на Потпрограмата: •Имплементација на новите законски решенија со унапредени работнички права и поголема флексибилност на пазарот на трудот •Воспоставен систем за вклучување на социјално исклучени и ранливи групи на пазарот на трудот (донесена Стратегија/закон за социјално претприемништво) •Функционален систем за мирно решавање на работните спорови (оддржување на стапката на успешно решени работни спорови преку механизмот за мирно решавање на раб.спорови) и •Унапреден систем за безбедност и здравје при работа и заштита на правата на работниците. |
| Програмата е: X хоризонтална вертикална |
| Очекувани резултати (компоненти) од Потпрограмата : Унапредено трудово право со примена на меѓународни стандарди на трудот |
| Резултат 1: Подготвени нов Закон за работните односи и подзаконски акти . | Показател за успешност: •Подготвен Закон и •Најмалку 10 донесени подзаконски акти. |
| Резултат 2: Зголемување на успешно решени работни спорови | Показател за успешност: •70% стапка на успешно решени колективни и индивидуални работни спорови преку механизам за мирно решавање на работните спорови. |
| Резултат 3: Подготвени на Закон и подзаконски акти врз основа на нов Закон за безбедност и здравје при работа. | Показател за успешност: •Подготвен Закон и •Најмалку 35 Донесени подзаконски акти во периодот 2020- 2022. |
| Резултат 4: Зголемен опфат на практиканти согласно Законот за практиканство | Показател за успешност: •Најмалку по 100 парктиканти и •Најмалку 25 работодавачи каде се ангажирани практиканти согласно Законот. |
| Резултат 5: Имплементација на проект со поддршка на ЕУ за воспоставување на систем за заштита на работнци во случај на несолвентност на работодавачи. | Показател за успешност: •Подготвена 1 анализа за воспоставување на систем за заштита на работниците во случај на несолвентност на работодавачите и •Подготовка на закон за заштита на работниците во случај на несолвентност на работодавачите |
| Резултат 6: Воспоставено социјални претприемништво | Показател за успешност: •10 во периодот 2020-2022 на новоосновани социјални препријатија и •100 лица на годишно ниво од ранливи категории ангажирани во социјални претпријатија. |

Б: План за спроведување на Потпрограмата

Резултат 1 План за спроведување

| Активност | Одговорни | Консултирани | Временска рамка | Потребни ресурси |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | почеток | (месец/година) крај | (месец/година) човечки финансиски | MKД |
| 1. Подготовка на 1. Закон за работни односи и подзаконски акти | МТСП | Социјални партнери | 1/2020 | 12/2022 | 5 |  |
| 2. Презентација на новите законски решенија | МТСП | Социјални партнери | 1/2020 | 12/2022 | 5 |  |
| Вкупно активности во тековната година (2020):2 |  |  |
| Вкупно активности во следната година (2021):2 |  |  |
| Вкупно активности во година 2 (2022): 2 |  |  |
| Вкупно за резултат 1: | 6 |  | 01/2020 | 12/2022 |  |  |

Б: План за спроведување на Потпрограмата

Резултат 2 План за спроведување

| Активност | Одговорни | Консултирани | Временска рамка | Потребни ресурси |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | почеток | (месец/година) крај | (месец/година) човечки финансиски | MKД |
| 1. Водење на постапки во согласност со Законот за мирно решавање на работни спорови во делот на колективните работни спорови | МТСП | Социјални партнери | 1/2020 | 12/2022 | 1 лице | 360.0000-2020 360.0000-2021 360.0000-2022 |
| 2. Водење на постапки во согласност со Законот за мирно решавање на работни спорови во делот на индивидуални работни спорови | МТСП | Социјални партнери | 1/2020 | 12/2022 | 1 лице | Во рамките на Т.1 |
| Вкупно активности во тековната година (2020):1 |  | 360.000 |
| Вкупно активности во следната година (2021):1 |  | 360.000 |
| Вкупно активности во година 2 (2022): 1 |  | 360.000 |
| Вкупно за резултат 2: | 3 |  | 01/2020 | 12/2022 |  | 1.080.000 |

Б: План за спроведување на Потпрограмата

Резултат 3 План за спроведување

| Активност | Одговорни | Консултирани | Временска рамка | Потребни ресурси |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | почеток | (месец/година) крај | (месец/година) човечки финансиски | MKД |
| 1. Подготовка на Закон за безбедност и здравје при работа и подзаконски акти заради усогласување | МТСП ДИТ | Социјални партнери Совет за БЗР | 1/2020 | 12/2021 | 3 лице |  |
| 2.Реализација на средби/кампањи со преставници на работници и работодавачи и други засегнати страни | МТСП ДИТ | Социјални партнери Совет за БЗР | 1/2020 | 12/2022 | 3 лице | 75.000- 2020 75.000- 2021 75.000- 2022 Донација МОТ |
| Вкупно активности во тековната година (2020):2 |  | 75.000 |
| Вкупно активности во следната година (2021):2 |  | 75.000 |
| Вкупно активности во година 2 (2022): 1 |  | 75.000 |
| Вкупно за резултат 3 : | 5 |  | 01/2020 | 12/2022 |  | 225.000 |

Б: План за спроведување на Потпрограмата

Резултат 4 План за спроведување

| Активност | Одговорни | Консултирани | Временска рамка | Потребни ресурси |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | почеток | (месец/година) крај | (месец/година) човечки финансиски | MKД |
| 1. Имплементација на Законот за практикантство |  | МТСП АВРМ ДИТ | 1/2020 | 12/2021 | 1 лице |  |
| Вкупно активности во тековната година (2020):1 |  |  |
| Вкупно активности во следната година (2021):1 |  |  |
| Вкупно активности во година 2 (2022): 1 |  |  |
| Вкупно за резултат 4 : | 3 |  | 01/2020 | 12/2022 |  |  |

Б: План за спроведување на Потпрограмата

Резултат 5 План за спроведување

| Активност | Одговорни | Консултирани | Временска рамка | Потребни ресурси |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | почеток | (месец/година) крај | (месец/година) човечки финансиски | MKД |
| 1. Подготовка на анализа со компаративни сознанија за состојбата за воспоставување на соодветен систем за заштита на вработените во случај на несолвентност на нивните работодавачи | МТСП МФ | Социјални партнери Стопански комори | 6/2021 | 12/2022 | 5лице | 250.000EU( IPA) |
| 2. Подготовка на Закон за заштита на вработените во случај на несолвентност на работодавачите | МТСП МФ | Социјални партнери Стопански комори | 6/2021 | 12/2021 | 5лице | Во рамките на Т.1 |
| 3. Подготовка на подзаконска регулатива за функционирање на системот за заштита на работниците во случај на инсолвентност на работодавачите | МТСП МФ | Социјални партнери Стопански комори | 6/2022 | 12/2022 | 5лице | Во рамките на Т.1 |
| Вкупно активности во тековната година (2020):0 |  |  |
| Вкупно активности во следната година (2021):2 |  | 7.687.500 |
| Вкупно активности во година 2 (2022): 2 |  | 7.687.500 |
| Вкупно за резултат 5: | 4 |  | 6/2020 | 12/2022 |  | 15.375.000 |

Б: План за спроведување на Потпрограмата

Резултат 6 План за спроведување

| Активност | Одговорни | Консултирани | Временска рамка | Потребни ресурси |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | почеток | (месец/година) крај | (месец/година) човечки финансиски | MKД |
| 1. Имплементација на Стартегија и Закон за социјално претприемништво | МТСП МФ | МТСП МФ | 1/2020 | 12/2022 | 5лице |  |
| Вкупно активности во тековната година (2020):1 |  |  |
| Вкупно активности во следната година (2021):1 |  |  |
| Вкупно активности во година 2 (2022): 1 |  |  |
| Вкупно за резултат 6 : | 3 |  | 01/2020 | 12/2022 |  |  |

| Назив на Потпрограмата: СОЦИЈАЛЕН ДИЈАЛОГ | Цел на Потпрограмата: Поттикнување и развој на репрезентативен и функционален социјалниот дијалог на сите нивоа и поттикнување на колективното договарање како механизам за потикнување на вработувањето и социјалниот развој. |
| --- | --- |
| Показатели за успех на Потпрограмата: Стапка на синдикално организирање ; Одржување на седници на ЕСС и Стапка на колективно договарање. |
| Програмата е: X хоризонтална вертикална |
| Очекувани резултати (компоненти) од Потпрограмата: Функционален социјален дијалог |
| Резултат 1: Утврдена репрезентативност на синдикатите и здруженијата на работодавачи (социјални партнери). | Показател за успешност: по 2 состаноци на годишно ниво на Комисијата за репрезентативност, 100% донесени решенија по одржување на седници на Комисијата за репрезентативност, 0.1% пораст на годишно ниво на стапка на синдикална организираност и 25% Стапка на покриеност на колективно договарање на ниво на гранка, односно оддел. |
| Резултат 2: Функционирање на Економско – социјалниот совет (ЕСС). | Показател за успешност: најмалку по 4 годишно одржани седници на Економско–социјалниот совет, 100% доставени мислења и препораки од страна на ЕСС до Владата на РСМ во однос на закони и стратешки документи кои се разгледувани на ЕСС, Донесена годишна програма за работа на ЕСС до март и реализирани 50% од активностите од Програмата за работа на ЕСС. |
| Резултат 3: Зајакнат социјален дијалог | Показател за успешност: 100% на прифатени мислења на ЕСС од страна на Владата на РСМ, Ревидирана Спогодба за функционирање на ЕСС во 2021, 1 донесени трипартитни акциски планови за ЕСС и ЛЕСС во 2020, Воспоставена платформа за вмрежување на ЕСС и ЛЕСС (софтверски програм) во 2021, 4 - број на локални пактови за вработување 2020, Зголемена видливост на ЕСС и ЛЕСС преку ревизија на постоечката комуникациска стратегија и план во 2020 и 6 обуки за членови на постојни комисии на ЕСС и најмалку 30 обучени лица . |
| Резултат 4: Усогласени колективни договори | Показател за успешност: по 2 на годишно ниво усогласени грански колективни договори |

Б: План за спроведување на Потпрограмата

Резултат 1 План за спроведување

| Активност | Одговорни | Консултирани | Временска рамка | Потребни ресурси |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | почеток | (месец/година) крај | (месец/година) човечки финансиски | MKД |
| 1. Одржување на состаноци на Комисијата за репрезентативност | Комисија за репрезентативност | Социјални партнери | 1/2020 | 12/2022 | 2 лица од МТСП |  |
| 2. Донесување на решенија за утврдување на репрезентативност. | Комисија за репрезентативност |  | 1/2020 | 12/2022 | Членови на комисија за репрезентативност |  |
| Вкупно активности во тековната година (2020):2 |  |  |
| Вкупно активности во следната година (2021):2 |  |  |
| Вкупно активности во година 2 (2022): 2 |  |  |
| Вкупно за резултат 1: | 6 |  | 1/2020 | 12/2022 |  |  |

Б: План за спроведување на Потпрограмата

Резултат 2 План за спроведување

| Активност | Одговорни | Консултирани | Временска рамка | Потребни ресурси |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | почеток | (месец/година) крај | (месец/година) човечки финансиски | MKД |
| 1. Подготовка на програма за работа на ЕСС. | ЕСС | Репрезентативни синдикати, организации на работодавачи, претставници од владини органи | 1/2020 1/2021 1/2022 | 3/2020 3/2021 3/2022 | Секретаријат на ЕСС, 2 лица од МТСП, 2 лица од социјални партнери |  |
| 2. Разгледани закони од областа на економско – социјалната сфера и доставување на мислење до Владата на РСМ. | МТСП и членови на ЕСС | Одговорни ресорни министерства при Владата на РМ, Експерти од соодветни области | 1/2020 | 12/2022 | 1 лице од МТСП |  |
| 3. Разгледување на иницијативи од страна на социјалните партнери. | МТСП и членови на ЕСС | Одговорни ресорни министерства при Владата на РМ, Експерти од соодветни области | 1/2020 | 12/2022 | 1 лице од МТСП |  |
| 4. Разгледување на стратешки документи од областа на економско социјалната сфера. |  | Одговорни ресорни министерства при Владата на РМ, Експерти од соодветни области | 1/2020 | 12/2022 | 1 лице од МТСП |  |
| Вкупно активности во тековната година (2020):4 |  |  |
| Вкупно активности во следната година (2021):4 |  |  |
| Вкупно активности во година 2 (2022): 4 |  |  |
| Вкупно за резултат 2: | 12 |  | 1/2020 | 12/2022 |  |  |

Б: План за спроведување на Потпрограмата

Резултат 3 План за спроведување

| Активност | Одговорни | Консултирани | Временска рамка | Потребни ресурси |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | почеток | (месец/година) крај | (месец/година) човечки финансиски | MKД |
| 1. Дефинирање на модел за самоодржливост на ЕСС | МТСП и социјални партнери | МОТ | 1/2020 | 12/2021 | 2 лица од МТСП | ИПА- 1.115.000 евра |
| 2. Изработка на Трипартитни акциски планови за ЕСС и ЛЕСС | МТСП и социјални партнери | МОТ | 1/2020 | 6/2021 |  | Во рамките на средствата од активност 1. |
| 3. Имплементација на платформа за вмрежување на ЕСС и ЛЕСС | МТСП и социјални партнери | МОТ | 1/2020 | 12/2021 |  | Во рамките на средствата од активност 1. |
| 4. Подготовка на Локални пактови за вработување | МТСП и социјални партнери | МОТ | 1/2020 | 12/2021 |  | Во рамките на средствата од активност 1. |
| 5. Реализација на заеднички медиумски кампањи за промоција на ЕСС и ЛЕСС | МТСП и социјални партнери | МОТ | 1/2020 | 12/2021 |  | Во рамките на средствата од активност 1. |
| 6. Реализација на обуки за зајакнување на капацитетите на постојните комисии на ЕСС | МТСП и социјални партнери | МОТ | 1/2020 | 12/2021 |  | Во рамките на средствата од активност 1. |
| Вкупно активности во тековната година (2020):6 |  |  |
| Вкупно активности во следната година (2021):6 |  |  |
| Вкупно активности во година 2 (2022): 6 |  |  |
| Вкупно за резултат 3: | 18 |  | 1/2020 | 12/2022 |  | 1.115.000 евра |

Б: План за спроведување на Потпрограмата

Резултат 4 План за спроведување

| Активност | Одговорни | Консултирани | Временска рамка | Потребни ресурси |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | почеток | (месец/година) крај | (месец/година) човечки финансиски | MKД |
| 1. Преговарање и консултирање за усогласување на Општиот колективен договор за вработените во јавниот сектор | МТСП, одговорни министерства при Владата на РМ и репрезентативни синдикати | Одговорни министерства при Владата на РМ и репрезентативни синдикати | 1/2020 | 12/2022 | 2 лица од МТСП |  |
| 2. Усогласување на гранските колективни договори во надлежност на министерството со тековните законски измени. | МТСП | Социјални партнери | 1/2020 | 6/2022 | 3 лица од МТСП |  |
| Вкупно активности во тековната година (2020):3 |  |  |
| Вкупно активности во следната година (2021):3 |  |  |
| Вкупно активности во година 2 (2022): 3 |  |  |
| Вкупно за резултат 4: | 12 |  | 1/2020 | 12/2022 |  |  |

| Назив на Потпрограмата: ОДЛУЧУВАЊЕ ПО ПРЕКРШОЦИ ОД ОБЛАСТА НА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ И БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА | Цел на Потпрограмата: Превентивно дејствување врз правните лица и одговорните лица во правните лица за зголемена одговорност, доследно почитување и спроведување на законите и подзаконските акти од областа на трудовото законодавство, Зголемена заштита на правата на работниците во работен однос и во областа на безбедност и здравје при работа и Превенција и забрана од дискриминација преку водење на прекршочна постапка за сите прекршувања на основните човекови права. |
| --- | --- |
| Показатели за успех на Потпрограмата: •Намален број на повреди на законските и подзаконските акти од трудовата регулатива и областа на безбедност и здравје при работа, •Намален број на застарени предмети во апсолутен и релативен рок предизвикани од човечки фактор и •Корегирано однесување на сите општествени чинители кои ги прекршиле сновните човекови права на граѓаните. |
| Програмата е: X хоризонтална вертикална |
| Очекувани резултати (компоненти) од Потпрограмата: Постигнување на високо ниво на превентивно делување врз работодавците, заради минимизирање на ризиците од прекршување на правата на работниците во областа на работните односи и безбедност и здравје при работа, нивна заштита од аспект на доследно почитување на основните човекови права согласно меѓународните конвенции. |
| Резултат 1: Заштитени права на работниците. | Показател за успешност: •Број на прекршочни барања, •Број на дополнети прекршочни барања, •Број на прекршочни одлуки со изречена санкција-глоба, •Број на одлуки за отфрлени прекршочни барања и •Број на прекршочни одлуки-опомени. |
| Резултат 2: Корегирано однесување на работодавците. | Показател за успешност: •Број на повреди на законските прописи, •Број на доброволно платени глоби и износ и •Број на присилно извршени глоби. |
| Резултат 3: Ефикасно и навремено следење на предметните барања до правосилност и извршност на одлуката. | Показател за успешност: •Број на предмети по фази на работен процес. |
| Резултат 4: Заштитени основни човекови права на граѓаните. | Показател за успешност: •Број на прекршочни барања и •Број на прекршочни одлуки со изречена санкција-глоба. |

Б: План за спроведување на Потпрограмата

Резултат 1 План за спроведување

| Активност | Одговорни | Консултирани | Временска рамка | Потребни ресурси |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | почеток | (месец/година) крај | (месец/година) човечки финансиски | MKД |
| 1. Проверка на дополнето прекршочно барање од страна на трудов инспектор за обезбедени докази за сторен прекршок | МТСП | ДИТ | 1/2020 | 12/2022 | Вработени во СПРОБЗР. |  |
| 2. Доставување на известувања до сторител на прекршок и оценување на олеснителни и отежнувачки околности за сторениот прекршок врз основа на писменото произнесување од сторителот 3. Донесување на прекршочна одлука | МТСП | Сторител на прекршок | 1/2020 | 12/2022 | Вработени во СПРОБЗР. |  |
| Вкупно активности во тековната година (2020):2 |  |  |
| Вкупно активности во следната година (2021):2 |  |  |
| Вкупно активности во година 2 (2022): 2 |  |  |
| Вкупно за резултат 1: | 6 |  | 1/2020 | 12/2022 |  |  |

Б: План за спроведување на Потпрограмата

Резултат 2 План за спроведување

| Активност | Одговорни | Консултирани | Временска рамка | Потребни ресурси |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | почеток | (месец/година) крај | (месец/година) човечки финансиски | MKД |
| 1. Доставени опомени до сторителите на прекршок за плаќање на глоба | МТСП | Прекршочна комисија | 1/2020 | 12/2022 | Вработени во СПРОБЗР. |  |
| 2. Доставување на прекршочни одлуки за присилно извршување до УЈП | МТСП | Прекршочна комисија | 1/2020 | 12/2022 | Вработени во СПРОБЗР. |  |
| Вкупно активности во тековната година (2020):2 |  |  |
| Вкупно активности во следната година (2021):2 |  |  |
| Вкупно активности во година 2 (2022): 2 |  |  |
| Вкупно за резултат 2: | 6 |  | 1/2020 | 12/2022 |  |  |

Б: План за спроведување на Потпрограмата

Резултат 3 План за спроведување

| Активност | Одговорни | Консултирани | Временска рамка | Потребни ресурси |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | почеток | (месец/година) крај | (месец/година) човечки финансиски | MKД |
| 1. Подготовка на годишни извештаи за прогрес во спроведување на законската регулатива од областа на безбедност и здравје при работа | МТСП | Прекршочна комисија | 1/2020 | 12/2022 | Вработени во СПРОБЗР. |  |
| Вкупно активности во тековната година (2020):1 |  |  |
| Вкупно активности во следната година (2021):1 |  |  |
| Вкупно активности во година 2 (2022): 1 |  |  |
| Вкупно за резултат 3: | 3 |  | 1/2020 | 12/2022 |  |  |

Б: План за спроведување на Потпрограмата

Резултат 3 План за спроведување

| Активност | Одговорни | Консултирани | Временска рамка | Потребни ресурси |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | почеток | (месец/година) крај | (месец/година) човечки финансиски | MKД |
| 1. Формирање на прекршочна комисија за одлучување по прекршочни барања за дискриминација | МТСП | Прекршочна комисија | 1/2020 | 12/2021 | Вработени во СПРОБЗР. |  |
| 2. Обука на членови на прекршочни комисии за одлучување по основ на дискриминација | МТСП | Прекршочна комисија | 1/2020 | 12/2021 | Вработени во СПРОБЗР. |  |
| Вкупно активности во тековната година (2020):2 |  |  |
| Вкупно активности во следната година (2021):2 |  |  |
| Вкупно активности во година 2 (2022): 2 |  |  |
| Вкупно за резултат 2: | 6 |  | 1/2020 | 12/2021 |  |  |

| 3. ВЛИЈАНИЕ ВРЗ ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ |
| --- |
| Програма: | Резиме на потребата од нови вработувања | Резиме на потребата од прераспределба на вработените | Резиме на потребата од обуки |

| 4. ПРИНЦИПИ НА ПРАВИЧНА ЗАСТАПЕНОСТ |
| --- |
| очекувано влијание во I ГОДИНА | очекувано влијание во II ГОДИНА | очекувано влијание во III ГОДИНА |
| Согласно со Годишниот план за вработување | Согласно со Годишниот план за вработување | Согласно со Годишниот план за вработување |

| 1.12. 2. ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА СОЦИЈАЛНА СИГУРНОСТ |
| --- |
| А: Оправданост и дизајн на Програмата |
| Образложение на Програмата: СОЦИЈАЛНА СИГУРНОСТ произлегува од стратешките приоритети од Одлуката на Владата на Република Македонија во 2020 година: Развој на економијата, зголемување на продуктивното вработување и подигнување на животниот стандард на граѓаните. Kако и приоритетните цели од оваа одлука: Спроведување на макроекономска политика насочена кон задржување на макроекономската стабилност, зголемување на конкурентноста на економијата и зголемување на вработеноста, Спроведување на фискална политика во функција на фискална одржливост и етапна консолидација на јавните финансии, поддршка на економијата со значителни инвестиции во инфраструктурни проекти и Имплементација на реформите во јавните финансии во насока на подобрување на фискалната рамка, зајакнување на процесот на планирање и извршување на Буџетот на Република Северна Македонија, подобрување на наплатата на приходите, зајакнување на системот на јавни набавки, внатрешна и надворешна контрола и транспарентно владино известување. |
| 2. НПАА: Социјалната политика и вработувањето (поглавје 19) 3.19.6. Социјална вклученост и социјална заштита Ц1 Реформирање и унапредување на системот на социјална заштита, подобрување на заштитата на ранливите категории граѓани и зајакнување на капацитетите за социјална инклузија и борба против сиромаштијата на централно и локално ниво Ц2 Унапредување на заштитата на децата и пристапот до квалитетни и инклузивни услуги на ран детски развој Ц3 Подобрување на состојбата и социјалната инклузија на ромската популација во РМ Ц4 Обезбедување одржливост на пензискиот систем и достоинствен живот на сегашните и идните пензионери и на останатите граѓани над 65 годишна возраст Поглавје 3.02. Слободно движење на работници Подпоглавје 3.02.3. Координација на системите за социјално осигурување и Ц1 Активности во врска со склучување на меѓународни договори за социјално осигурување. |
| 3. Стратешки приоритети на органот на државната управа (МТСП): Унапредување на социјалната сигурност на лицата кои се наоѓааат во социјален ризик и подобрување на животниот стандард на сите категории на граѓани. 3.1. Цели на органот на државната управа (МТСП): Унапредување на системот, правата, услугите од социјална заштита за корисниците и намалување на социјалната исклученост на лицата во социјален ризик; Подобрување на животниот стандард и квалитетот на живот на граѓаните (во социјален ризик, стари лица, деца, Роми и др.); Доследно почитување на човековите права; Достоинствен живот и социјална сигурност на корисниците на пензија; Имплементација и продолжување на реформските процеси во пензиското и инвалидското осигурување; Јакнење на системот за проценка на влијанието на регулативата во пензиското и инвалидското осигурување; Креирање на политики и јакнење на капацитетите на јавните и приватните установи за заштита на децата; Надзор над примената на законите и други прописи од областа на социјалната заштита, заштита на децата и пензиско инвалидското осигурување и Креирање на семејни политики, активно стареење, меѓугенерациска солидарност и миграциски политики. |
| Назив на Програмата: СОЦИЈАЛНА СИГУРНОСТ | Цел на Програмата: |
| Програмата е: X хоризонтална вертикална |
| Назив на Пoпотпрограмата: СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА | Цел на Потпрограмата: Унапредување на социјалната сигурност на лицата кои се наоѓааат во социјален ризик и подобрување на животниот стандард на граѓаните кои се наоѓаат во социјален ризик |
| Показатели за успех на Потпрограмата: Остварување на правата и услугите од социјална заштита и социјално вклучување на лицата во социјален ризик за подобрување на животниот стандард на социјално загрозени и исклучени семејства и намалување на сиромаштијата, Интернационализация на системот на социјалната заштита и Воспоставени социјални услуги во заедницата, воедначување и подобрување на локалните јавни услуги, зајакнување на капацитетите на општините, зголемување на нивната транспарентност, отчетност и инклузивност преку зголемено учество на граѓаните во донесување на одлуки, поради подобрување на квалитетот на живеење. |
| Програмата е: X хоризонтална вертикална |
| Очекувани резултати (компоненти) од Потпрограмата : Унапредување на системот на локалната самоуправа, продолжување на процесот на децентрализација на власта, воедначување и подобрување на локалните јавни услуги, зајакнување на капацитетите на општините, зголемување на нивната транспарентност, отчетност и инклузивност преку зголемено учество на граѓаните во донесување на одлуки, поради подобрување на квалитетот на живеење. Подобрен животен стандард на социјално загрозени лица/ семејства, Трансформирани установи за социјална заштита преку процесот на деинституционализација и развиени социјални услуги во заедницата согласно потребите на граѓаните на локално ниво и Развиена мрежа на социјални услуги во заедницата, воедначени и подобрени локалните јавни услуги, зајакнати капацитети на општините, зголемено нивото на транспарентност и вклученост на други даватели на социјални слуги ( здруженија, физички и правни лица). |
| Резултат 1: Спроведување на социјалната заштита за 2020 година | Показател за успешност: Донесена Програма за остварување на социјалната заштита за 2020 година, со која се утврдуваат подрачјата на социјалната заштита, потребите на населението и начинот и средствата за остварување на социјалната заштита. ( конултации за буџет). |
| Резултат 2: Зајакнување на капацитетите на даватeлите на социјални услуги. | Показател за успешност: Воспоставн систем за лиценцирање на стручни лица, Акридитирани 5 прoгрaми за континуирана пофесионална едукација на стручните лица во системот на социјалната заштита и Издадени 10 дозволи за работа на даватели на социјални услуги. |
| Резултат 3: Развивање на социјални услуги во локалната заедница. | Показател за успешност: Oбјавени 5 јавни повика за обезбедување социјални услуги од општините, градот Скопје и општините во градот Скопје на веб страната на Министерството и Објавени 5 јавени конкурси за обезбедување социјални услуги од здруженија. |
| Резултат 4: Воспоставени специјализирани сервиси за жртви на семејно насилство и сторители на семејно насилство. | Показател за успешност: Во 2020 отворени 10 специјализирани сервиси, 100 корисници, Во 2021 отворени 5 специјализирани сервиси, 50 корисници и Во 2022 отворени 5 специјализирани сервиси, 50 корисници. |
| Резултат 5: Подобрување на условите за живот, заштита и згрижување на ранливи групи ( деца и возрасни лица). | Показател за успешност: Трансформирани 7 институции од социјална заштита, 2020 година: 50 корисници преселени во заедницата во процесот на деинституционализација, 2021 година: 50 корисници преселени во заедницата во процесот на деинституционализација, 2022 година: 50 корисници преселени во заедницата во процесот на деинституционализација и Развиени 16 социјални услуги во 8 плански региони во РСМ. |
| Резултат 6: Подобрена мобилност на лица со најмалку 80% инвалидност на долните екстремитети, лица со умерена, тешка и длабока ментална попреченост, потполно слепи лица со придружник и потполно глуви лица | Показател за успешност: Донесена годишна Програма за рефундирање на средства платени како увозни давачки, данок на додадена вредност и акциза за набавка на патнички автомобил за лица со најмалку 80% инвалидност на долните екстремитети за потполно слепи лица со придружник и за потполно глуви лица за 2020 година. - опфат на 30 корисници |
| Резултат 7: Подобрување на инклузијата на бегалците, азилантите, внатрешно раселените лица и повратниците од реадмисиони договори. | Показател за успешност: Донесена годишна Програма за интеграција на лицата на кои им е признаено правото на азил во РепубликаСеверна Македонија за 2020 година - од врупен број на корисници (170) вработување на 20 лица. |

Б: План за спроведување на Потпрограмата

Резултат 1 План за спроведување

| Активност | Одговорни | Консултирани | Временска рамка | Потребни ресурси |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | почеток | (месец/година) крај | (месец/година) човечки финансиски | MKД |
| 1. Изготвување и усвојување на Програма за остварување на социјалната заштита за 2020 година. | МТСП |  | 11/2019 | 1/2020 |  |  |
| Вкупно активности во тековната година (2020):1 |  |  |
| Вкупно активности во следната година (2021): |  |  |
| Вкупно активности во година 2 (2022): |  |  |
| Вкупно за резултат 1: | 1 |  | 11/2019 | 1/2020 |  |  |

Б: План за спроведување на Потпрограмата

Резултат 2 План за спроведување

| Активност | Одговорни | Консултирани | Временска рамка | Потребни ресурси |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | почеток | (месец/година) крај | (месец/година) човечки финансиски | MKД |
| 1. Формирање на комисија за лиценцирање на стручни лица вработени во системот на социјалната заштита | Завод за социјални дјности | МТСП | 7/2019 | 1/2020 | 9 члена | 450.000 денари месечен надоместок |
| 2. Формирање на комисија за одобрување на програми за континуирана професионална едукација на стручни лица вработени во системот на социјалната заштита | Завод за социјални дјности | МТСП | 7/2019 | 1/2020 | 5 члена | 250.000 денари месечен надоместок |
| 3. Формирање на комисија за обезбедување на средства за социјални услуги од општините и други даватели | МТСП |  | 7/2019 | 1/2020 | 5 члена |  |
| Вкупно активности во тековната година (2020):3 |  |  |
| Вкупно активности во следната година (2021): |  |  |
| Вкупно активности во година 2 (2022): |  |  |
| Вкупно за резултат 2: | 3 |  | 11/2019 | 1/2020 |  |  |

Б: План за спроведување на Потпрограмата

Резултат 3 План за спроведување

| Активност | Одговорни | Консултирани | Временска рамка | Потребни ресурси |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | почеток | (месец/година) крај | (месец/година) човечки финансиски | MKД |
| 1. Спроведување на јавен повик за обезбедување социјални услуги од општините, градот Скопје и општините во градот Скопје. | МТСП |  | 1/2020 | 12/2022 |  | Буџет на МТСП/ Светска Банка |
| 2. Спроведување на јавен конкус за обезбедување социјални услуги од здруженија | МТСП |  | 1/2020 | 12/2022 |  | Буџет на МТСП/ Светска Банка |
| Вкупно активности во тековната година (2020):1 |  |  |
| Вкупно активности во следната година (2021):1 |  |  |
| Вкупно активности во година 2 (2022): 1 |  |  |
| Вкупно за резултат 3: | 3 |  | 1/2020 | 12/2022 |  |  |

Б: План за спроведување на Потпрограмата

Резултат 4 План за спроведување

| Активност | Одговорни | Консултирани | Временска рамка | Потребни ресурси |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | почеток | (месец/година) крај | (месец/година) човечки финансиски | MKД |
| 1. Сондажа на терен за обезбедување на простор за 20специјализирани сервиси за психо-социјален третман на жртви и сторителот на семејно насилство. | МТСП, ЈУ МЦСР (Велес, Битола, Струмица, Кавадарци, Тетотво, Прилеп, Охрид, Гостивар, Кичево и Штип) | Локална самоуправа | 1/2020 | 6/2022 |  |  |
| 2.Склучување на договори за простор | МТСП, ЈУ МЦСР (Велес, Битола, Струмица, Кавадарци, Тетотво, Прилеп, Охрид, Гостивар, Кичево и Штип) | Локална самоуправа | 7/2020 | 10/2022 |  | 15 000 денари од договор (10 договори) |
| 3. Отворање на 20 специјализирани сервиси за психо-социјален третман на жртви и сторители на семејно насилство. | МТСП, ЈУ МЦСР (Велес, Битола, Струмица, Кавадарци, Тетотво, Прилеп, Охрид, Гостивар, Кичево и Штип) | Локална самоуправа | 7/2020 | 10/2022 | 2 стручни лица во 1 сервис | Нови вработувања 2020 година: 20 стручни лица 2021: 10 стручни лица 2022: 10 стручни лица 33.000*2*12= 792 000 денари за 1 сервис Опрема за 20 специјализирани сервиси: 2020:10, 2021:5 и 2012:5 |
| 4. Обука на стручни лица | МТСП, ЈУ МЦСР (Велес, Битола, Струмица, Кавадарци, Тетотво, Прилеп, Охрид, Гостивар, Кичево и Штип) | ЈУ Завод за социјални дејности | 1/2020 | 6/2020 |  | Проект Холанска Амасада |
| Вкупно активности во тековната година (2020):4 |  |  |
| Вкупно активности во следната година (2021):3 |  |  |
| Вкупно активности во година 2 (2022): 3 |  |  |
| Вкупно за резултат 4: | 10 |  | 1/2020 | 10/2022 |  |  |

Б: План за спроведување на Потпрограмата

Резултат 5 План за спроведување

| Активност | Одговорни | Консултирани | Временска рамка | Потребни ресурси |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | почеток | (месец/година) крај | (месец/година) човечки финансиски | MKД |
| 1. Трансформација на резиденцијалните социјални установи. |  |  |  |  |  | Буџет МТСП/ ДИ |
| 2. Отварање на центар за деца (согласно Законот за правда за децата) – ЈУ за згрижување на деца со воспитно социјални проблеми и нарушено поведение, Скопје. | МТСП, ЈУ за згрижување на деца со воспитно социјални проблеми и нарушено поведение | Завод за социјални дејности | 3/2020 | 12/2020 | 6 стручни лица | Буџет МТСП/ ДИ |
| 3. Спроведување на обуки за стручните лица. | МТСП, ЈУ за згрижување на деца со воспитно социјални проблеми и нарушено поведение | Завод за социјални дејности | 3/2020 | 12/2022 | 6 стручни лица | УНИЦЕФ |
| 4. Изготвување на Програма за работа. | Завод за социјални дејности | УНИЦЕФ, ЈУ за згрижување на деца со воспитно социјални проблеми и нарушено поведение | 3/2020 | 12/2020 |  | УНИЦЕФ |
| 5. Изготвување на Програма за работа. | МТСП , Завод за социјални дејности и ЈУ за згрижување на деца со воспитно социјални проблеми и нарушено поведение | УНИЦЕФ | 3/2020 | 12/2020 |  |  |
| 6. Центар за поддршка на згрижувачки семејства – ЈУ Дом за доенчиња и мали деца Битола. | МТСП и ЈУ Дом за доенчиња и мали деца Битола | ЈУ Завод за социјални дејности | 1/2020 | 12/2020 | 15 лица | Буџет на МТСП |
| 7. Центар за поддршка на мајки и деца - ЈУ Дом за доенчиња и мали деца Битола. | МТСП и ЈУ Дом за доенчиња и мали деца Битола | ЈУ Завод за социјални дејности | 1/2020 | 12/2020 |  | Буџет на МТСП |
| 8. Центар за интервентно згижување на бебиња и мали деца - ЈУ Дом за доенчиња и мали деца Битола | МТСП и ЈУ Дом за доенчиња и мали деца Битола | ЈУ Завод за социјални дејности | 1/2020 | 12/2020 |  | Буџет на МТСП |
| 9. Центар за поддршка на згрижувачки семејства – ЈУ Детски дом 11 Октомври Скопје. | МТСП – ЈУ Детски дом 11 Октомври Скопје | ЈУ Завод за социјални дејности | 1/2020 | 12/2020 | 15 стручни лица | Буџет на МТСП |
| 10. Центар за поддршка на мајки и деца- – ЈУ Детски дом 11 Октомври Скопје. | МТСП – ЈУ Детски дом 11 Октомври Скопје | ЈУ Завод за социјални дејности | 1/2020 | 12/2020 | 5 стручни лица | Буџет на МТСП |
| 11. Развивање на нови функции во резиденцијалните институции. | МТСП– ЈУ Детски дом 11 Октомври Скопје и ЈУ Дом за доенчиња и мали деца Битола | ЈУ Завод за социјални дејности | 1/2020 | 12/2021 |  | 30.500.000 (2020 година, 2 институции) |
| 12. Преселба на корисниците од резиденцијалните социјални установи во заедницата и поддршка. | МТСП |  |  |  |  |  |
| 13. Адаптација на домовите за корисниците од социјалните установи. | МТСП | Резиденцијалните социјални институции | 1/2020 | 12/2022 |  | 2.000.000 (2020 година, поддршка за адаптација на 10 домови на корисниците) |
| 14.Тековно функционирање на групни домови и единици за живеење со поддршка | МТСП |  | 1/2020 | 12/2022 |  | 60.000.000 (2020 година, просечно 180 корисници) |
| 15.Обезбедување поддршка за згрижувачки семејства кои згрижуваат деца од резиденцијалните социјални установи. | МТСП | ЈУ Завод за социјални дејности | 1/2020 | 12/2022 |  | 7.200.000 (2020 година, просечно 50 корисници) |
| 16. Унапредување и развој на нови услуги во заедницата. | МТСП |  | 1/2020 | 12/2022 |  |  |
| 17. Воспоставување и функционирање центар за одмена на семејната грижа. | МТСП | ЈУ Завод за социјални дејности ЈУ Специјален завод Демир Капија | 1/2020 | 12/2022 | 6 стручни лица | 9.150.000 (за 2020 година) |
| 18. Обезбедување на услугата лична асистенција. | МТСП | ЈУ Завод за социјални дејности | 1/2020 | 12/2022 |  | 38.400.000 (за 2020 година, просечно 200 корисници) |
| 19. Обезбедување на услугата помош и нега во домот. | МТСП | ЈУ Завод за социјални дејности | 1/2020 | 12/2022 |  | 28.800.000 (за 2020 година, просечно 150 корисници) |
| 20. Јакнење на капацитетите и проширување на услугите на најмалку четири дневни центри за лица со попреченост (трансформација во центри во заедницата). | МТСП | ЈУ Завод за социјални дејности | 1/2020 | 12/2022 |  | 24.400.000 (за 2020 година) |
| Вкупно активности во тековната година (2020):18 |  |  |
| Вкупно активности во следната година (2021):21 |  |  |
| Вкупно активности во година 2 (2022): 22 |  |  |
| Вкупно за резултат 5: |  |  | 1/2020 | 12/2022 |  |  |

Б: План за спроведување на Потпрограмата

Резултат 6 План за спроведување

| Активност | Одговорни | Консултирани | Временска рамка | Потребни ресурси |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | почеток | (месец/година) крај | (месец/година) човечки финансиски | MKД |
| 1. Изготвување и усвојување на Програма за рефундирање на средства платени како увозни давачки, данок на додадена вредност и акциза за набавка на патнички автомобил за лица со најмалку 80% инвалидност на долните екстремитети за потполно слепи лица со придружник и за потполно глуви лица за 2020 година. | МТСП |  | 11/2019 | 12/2020 |  | 3.000.000 (за 2020 година) |
| 2. Објавување на јавен повик по однос на програмата за поднесување на барања | МТСП |  | 1/2020 | 2/2022 |  |  |
| 3. Распредлеба на средства по однос на програмата |  |  | 10/2020 | 12/2020 |  |  |
| Вкупно активности во тековната година (2020):3 |  |  |
| Вкупно активности во следната година (2021): |  |  |
| Вкупно активности во година 2 (2022): |  |  |
| Вкупно за резултат 6: | 3 |  | 1/2020 | 12/2022 |  |  |

Б: План за спроведување на Потпрограмата

Резултат 6 План за спроведување

| Активност | Одговорни | Консултирани | Временска рамка | Потребни ресурси |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | почеток | (месец/година) крај | (месец/година) човечки финансиски | MKД |
| 1. Изготвување и усвојување на Програма за интеграција на лицата на кои им е признаено правото на азил во РепубликаСеверна Македонија за 2020 година | МТСП |  | 11/2019 | 1/2020 |  | 4.000.000 (за 2020 година) |
| Вкупно активности во тековната година (2020): 1 |  |  |
| Вкупно активности во следната година (2021): |  |  |
| Вкупно активности во година 2 (2022): |  |  |
| Вкупно за резултат 7: | 1 |  | 11/2019 | 1/2020 |  |  |

| Назив на Пoпотпрограмата: ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР НА ПРИМЕНАТА НА ЗАКОНСКИТЕ И ДРУГИТЕ ПРОПИСИ ОД ОБЛАСТА НА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА И ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА. | Цел на Потпрограмата: Имплементација на дефинираните програмски активности согласно Годишната програма за работа Спречување и санкционирање на повреди и злоупотреби на правата и услугите на корисниците и Подигната ефикасност и ефективност во работата на установите од соцојална заштита при остварување на права и услуги на корисниците |
| --- | --- |
| Показатели за успех на Потпрограмата: •Изготвена и донесена Годишна програма за работа •Зголемен број на редовни, контролни и вонреднин инспекциски надзори •Намален број на утврдени неправилности и изречени мерки |
| Програмата е: хоризонтална X вертикална |
| Очекувани резултати (компоненти) од Потпрограмата : |
| Резултат 1: Дефинирани субјектите на надзор и правата што ке бидат предмет на инспекциски надзор. | Показател за успешност: •Донесена Годишна програма за работа |
| Резултат 2: Реализирани инспекциски надзори | Показател за успешност: •Број на извршени надзори •Број на утврдени неправилности •Број на изречени мерки •Намален број на неправилности |

Б: План за спроведување на Потпрограмата

Резултат 1 План за спроведување

| Активност | Одговорни | Консултирани | Временска рамка | Потребни ресурси |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | почеток | (месец/година) крај | (месец/година) човечки финансиски | MKД |
| Изработка и донесување на Годишна програма за работа | Сектор за инспекциски надзор |  | 2020 | 2022 | Сите инспектори |  |
| Вкупно активности во тековната година (2020):1 |  |  |
| Вкупно активности во следната година (2021): 1 |  |  |
| Вкупно активности во година 2 (2022): 1 |  |  |
| Вкупно за резултат 1: | 3 |  | 2020 | 2022 |  |  |

Б: План за спроведување на Потпрограмата

Резултат 2 План за спроведување

| Активност | Одговорни | Консултирани | Временска рамка | Потребни ресурси |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | почеток | (месец/година) крај | (месец/година) човечки финансиски | MKД |
| Спроведување на редовни, контролни и вонредни инспекциски надзори | Сектор за инспекциски надзор |  | 2020 | 2022 | Сите инспектори |  |
| Вкупно активности во тековната година (2020):1 |  |  |
| Вкупно активности во следната година (2021): 1 |  |  |
| Вкупно активности во година 2 (2022): 1 |  |  |
| Вкупно за резултат 2: | 3 |  | 2020 | 2022 |  |  |
| Назив на Пoпотпрограмата: ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ | Цел на Потпрограмата: Обезбедување континуитет во ефикасна и правилна примена на прописите од областа на пензиското и инвалидското осигурување; Зголемување на бројот на билатералните договори за социјално осигурување; Обезбедување на редовен трансфер на средства за покривање на дефицитот на Фондот на ПИОСМ и транзиционите трошоци за поддршка на пензиската реформа; Унапредување на пензиското осигурување и стабилизирање на државниот пензиски фонд Унапредување на задолжителното капитално финансирано пензиско осигурување; Подобрување на животниот страндард на корисници на пензија и Следење на состојбите во пензискиот систем од страна на Комисијата за реформи во пензискиот систем и предлагање на мерки за надминување на предизвиците во пензискиот систем. |
| Показатели за успех на Потпрограмата: Правата од пензиско и инвалидско осигурување остварени во рок, обем и на начин утврден согласно со пропишаните закони; Склучени нови билатерални договори за социјално осигурување и стапување во сила на истите; Заштита на интересите на членовите на задолжителните пензиските фондови преку воведување на инвестициски портфолија; Имплементација на проекти за подобрување на животниот стандар на корисниците на пензија (подобрување на условите за живеење во пензионерските домови, обезбедување на достоинствен живот на корисниците на пензија, бесплатен јавен превоз за пензионери, зголемување на пакетот на бесплатни здравствени услуги за пензионери, итн), и Надминати ризици во пензискиот систем со обезбедување на солвентност на Фондот за ПИОСМ, процес на зачленувањето во вториот пензиски столб, наплата на придонес за пензиско и и нвалидско осигурување, итн). |
| Програмата е: X хоризонтална вертикална |
| Очекувани резултати (компоненти) од Потпрограмата : Обезбедување на поголема ефикасност во остварување на правата од пензиско и инвалидско осигурување од страна на Фондот на ПИОСМ. Елиминирање на неточни и неконзистентни податоци во матичната евиденција на Фондот на ПИОСМ. Зголемување на опфатот на бројот на осигуреници државјани на РСМ со социјално осигурување кои работат во други држави, преку склучување на нови билатерални договори за социјално осигурување. |
| Резултат 1: Унапредување на работата на ФПИОСМ преку подобрување на контролата на Министерството за труд и социјална политика над законитоста на работењето на Фондот за ПИОСМ | Показател за успешност: Поголема отчетност, транспарентност и ефикасност во работењето на Фондот во остварувањето на правата од пензиското и инвалидското осигурување согласно законските одредби, Поголем увид во решавањето на предметите во остварувањето на правата и увид во распределбата на членовите во вториот пензиски столб, Намалување на бројот на претставките доставени од странките во реализацијата на нивните права од пензиското и инвалидското осигурување и Навремена распределба на членовите во вториот столб и навремен пренос на уплатениот придонес кон задолжителните пензиски фондови во вториот пензиски столб. |
| Резултат 2: Нови билатерални договори за социјално осигурување | Показател за успешност: Склучен и ратификуван билатерален договор за социјално осигурување со Руската Федерација и Склучен и ратификуван билатерален договор за социјално осигурување со Франција |
| Резултат 3: Ревидирани работните места со стаж на осигурување со зголемено траење, согласно со современите мерки и стандради за заштита при работа и воспоставен регистар на професии коишто се изложени на определен степен на ризик (работни места со бенефициран стаж). | Показател за успешност: Утврдени работните места со бенефициран стаж според нови критериуми и согласно напредокот на стандардите и мерките за заштита при работа , како и реалните потреби на природата и условите на работните места, Воспоставен регистар на сите професии коишто се изложени на определен степен на ризик (работни места со бенефициран стаж) и Воведени флексибилни услови за пензија за осигуреници со стаж на осигурување со зголемено траење (бенефициран стаж). |
| Резултат 4: Воведување на инвестициски портфолија во задолжителното капитално финансирано пензиско осигурување базирани на животниот циклус на членовите на задолжителните пензиски фондови (мулти фондови). | Показател за успешност: Поголеми приноси од инвестирањето на средствата од уплатен придонес и обезбедување на поголеми износи на пензија при пензионирање за членовите на задолжителните пензиски фондови во вториот пензиски столб. |
| Резултат 5: Воведување на единствен регистар на осигуреници од задолжителното социјално осигурување. | Показател за успешност: Располагање со точни и усогласени податоци за осигурениците во задолжителното социјално осигурување од страна на институциите во системот за социјално осигурување Намалување на административните трошоци на институциите на системот за задолжително социјално осигурување за евидентирањето, одржувањето и располагањето со податоците Растеретување на работата на институциите на системот за задолжително социјално осигурување и фокусирање на нивната дејност на нивните примарни функции. |
| Резултат 6: Нов модел на управување со пензионерските домови кој ќе придонесе кон подобрување во управувањето со домовите и на условите за живеење на пензионерите сместени во пензионерските домови со кои управува Фондот на ПИОСМ. | Показател за успешност: Зголемување на опфатот на пензионерите сместени во пензионерските домови согласно нови критериуми и услови за сместување во пензионерски дом Подобри услови за живеење во пензионерските домови Поврзаност на институците/установите од социјална заштита и социјално осигурување во изнаоѓањето на алернативно решение за сместување на пензионерите кај кои ќе настапува неспособност за самостоен живот што претставува услов на нивно сместување во пензионерски домови. |
| Резултат 7: Нов концепт за вработување на лица со попречености. Нов систем на професионална рехабилитација. Национална база на евиденција на лица со попречености | Показател за успешност: Зголемување на вработеноста кај лицата со попречености Централизирано вештачење на способноста за работа и Професионална рехабилитација адаптирана и скроена по реалните потреби на лицата со попречености. |

Б: План за спроведување на Потпрограмата

Резултат 1 План за спроведување

| Активност | Одговорни | Консултирани | Временска рамка | Потребни ресурси |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | почеток | (месец/година) крај | (месец/година) човечки финансиски | MKД |
| Донесување на процедури за вршење на надзор на законитоста во работењето на Фондот на ПИОСМ | Сектор ПИО | ФПИОСМ | 1/2020 | 12/2020 | МТСП -Вработени во Сектор ПИО |  |
| Вкупно активности во тековната година (2020):1 |  |  |
| Вкупно активности во следната година (2021): 1 |  |  |
| Вкупно активности во година 2 (2022): 1 |  |  |
| Вкупно за резултат 1: | 3 |  | 1/2020 | 12/2020 |  |  |

Б: План за спроведување на Потпрограмата

Резултат 2 План за спроведување

| Активност | Одговорни | Консултирани | Временска рамка | Потребни ресурси |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | почеток | (месец/година) крај | (месец/година) човечки финансиски | MKД |
| 1. Продолжување со преговорите за склучување на договорот со делегацијата на Руска федерација | Сектор ПИО | МНР, МЗ, ФПИОСМ, ФЗОСМ | 12/2020 | 12/2022 | Комисија за билатерални договори за социјално осигурување (составена од МТСП, МЗ, МНР, ФПИОСМ и ФЗОСМ) |  |
| 2. Продолжување со преговорите за склучување на договорот со делегацијата на Франција | Сектор ПИО | МНР, МЗ, ФПИОСМ, ФЗОСМ | 12/2020 | 12/2022 | Комисија за билатерални договори за социјално осигурување (составена од МТСП, МЗ, МНР, ФПИОСМ и ФЗОСМ) |  |
| 3. Склучување и ратификација на билатералниот договор за социјално осигурување со Руска федерација | Сектор ПИО | МНР, МЗ, ФПИОСМ, ФЗОСМ | 1/2021 | 12/2022 | Комисија за билатерални договори за социјално осигурување (составена од МТСП, МЗ, МНР, ФПИОСМ и ФЗОСМ) |  |
| 4. Склучување и ратификација на билатералниот договор за социјално осигурување со Франција | Сектор ПИО | МНР, МЗ, ФПИОСМ, ФЗОСМ | 1/2021 | 12/2022 | Комисија за билатерални договори за социјално осигурување (составена од МТСП, МЗ, МНР, ФПИОСМ и ФЗОСМ) |  |
| Вкупно активности во тековната година (2020):2 |  |  |
| Вкупно активности во следната година (2021): 4 |  |  |
| Вкупно активности во година 2 (2022): 4 |  |  |
| Вкупно за резултат 2: | 10 |  | 12/2020 | 12/2022 |  |  |

Б: План за спроведување на Потпрограмата

Резултат 3 План за спроведување

| Активност | Одговорни | Консултирани | Временска рамка | Потребни ресурси |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | почеток | (месец/година) крај | (месец/година) човечки финансиски | MKД |
| 1. Доставување на Информација до Владата на РСМ со предлог решенија врз основа на претходно подготвена анализа и спроведување на најмалку една јавна расправа по однос на предлог решенијата од анализата за бенефицираниот стаж | МТСП | МТСП, Фонд на ПИОСМ, Здруженија на работодавачи и НВО | 1/2020 | 12/2020 | МТСП-вработени во Сектор ПИО и преставници од Светска банка | Буџет: средства од Светска банка 700.000 евра |
| 2. Изготвување на предлог законски измени за бенфицираниот стаж и вовдување на Регистар на професии коишто се изложени на определен степен на ризик | МТСП | ФПИОСМ и ЕСС | 03/2021 | 10/2022 | МТСП-вработени во Сектор ПИО и преставници од Светска банка | Средства од Светска банка 100.000 евра |
| Вкупно активности во тековната година (2020):1 |  |  |
| Вкупно активности во следната година (2021): 1 |  |  |
| Вкупно активности во година 2 (2022): 1 |  |  |
| Вкупно за резултат 3: | 3 |  | 12/2020 | 10/2022 |  | 800.000,00 евра |

Б: План за спроведување на Потпрограмата

Резултат 4 План за спроведување

| Активност | Одговорни | Консултирани | Временска рамка | Потребни ресурси |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | почеток | (месец/година) крај | (месец/година) човечки финансиски | MKД |
| 1. Подготвување на анализа за најдобар модел за воведување на инвестициски портфолија. | МТСП | МТСП, МАПАС, МФ и пензиски друштва | 3/2020 | 12/2020 | Вработени во Сектор пио, вработени во МАПАС и вработени во МФ |  |
| 2. Доставување на Информација до Владата на РСМ за воведување на нов модел на инвестирање на средствата од придонес во капитално финансирано пензиско осигурување со различни инвестициски портфолија базирани на животен циклус. | МТСП | МТСП | 1/2021 | 6/2021 | Вработени во Сектор ПИО |  |
| 3. Донесување на законски измени за воведување на инвестициски портфолија | МТСП | МТСП, МАПАС, МФ и пензиски друштва | 9/2021 | 12/2022 | Вработени во Сектор ПИО |  |
| Вкупно активности во тековната година (2020):1 |  |  |
| Вкупно активности во следната година (2021): 2 |  |  |
| Вкупно активности во година 2 (2022): 1 |  |  |
| Вкупно за резултат 4: | 4 |  | 3/2020 | 12/2022 |  |  |

Б: План за спроведување на Потпрограмата

Резултат 5 План за спроведување

| Активност | Одговорни | Консултирани | Временска рамка | Потребни ресурси |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | почеток | (месец/година) крај | (месец/година) човечки финансиски | MKД |
| 1. Подготовување на законски решенија за воведување на Единствениот регистар на осигуреници во задолжителното социјално осигурување (ЕЗРС). | МТСП | ФПИОСМ, ФЗОСМ, АВРСМ и УЈП | 3/2020 | 9/2020 | Вработени во Сектор ПИО и вработени во СБ | Буџет: средства од Светска банка 100.000евра |
| 2. Спроведување на анализа на деловните потреби на сите институции за задолжително социјално осигурување | МТСП | ФПИОСМ, ФЗОСМ, АВРСМ и УЈП | 9/2020 | 12/2020 | Вработени во Сектор ПИО и вработени во СБ | Буџет: средства од Светска банка 350.000евра |
| 3. Дизајн на ЕЗРС | МТСП | ФПИОСМ, ФЗОСМ, АВРСМ и УЈП | 12/2020 | 6/2021 | Вработени во Сектор ПИО и вработени во СБ | Буџет: средства од Светска банка 500.000 евра |
| 4. Развивање и спроведување на базата на податоци за ЕЗСР и функционалните апликации, развивање на интернет портал за ЕЗСР и сите придружни функционалности | МТСП | ФПИОСМ, ФЗОСМ, АВРСМ и УЈП | 6/2021 | 12/2021 | Вработени во Сектор ПИО и вработени во СБ | Буџет: средства од Светска банка 3.500.000 евра |
| 5.Набавка хардвер, софтвер (вклучувајќи и лиценци) и систем за управување со документи за ЕЗСР | МТСП | ФПИОСМ, ФЗОСМ, АВРСМ и УЈП | 12/2021 | 3/2022 | Вработени во Сектор ПИО и вработени во СБ | Буџет: средства од Светска банка 1.250.000евра |
| 6. Прочистување на постоечките бази на податоци на институции и дигитализација на стари податоци | МТСП | ФПИОСМ, ФЗОСМ, АВРСМ и УЈП | 3/2020 | 9/2020 | Вработени во Сектор ПИО и вработени во СБ | Буџет: средства од Светска банка 300.000евра |
| 7.Прилагодување на е на деловните процеси на УЈП, ФЗО, АВРМ, ПИОМ со ЕЗСР и обуки | МТСП | ФПИОСМ, ФЗОСМ, АВРСМ и УЈП | 9/2022 | 12/2022 | Вработени во Сектор ПИО и вработени во СБ | Буџет: средства од Светска банка 300.000евра |
| 8. Реновирање на канцелариите на ЕЗСР и регионалните канцеларии и набавка на мебел | МТСП | ФПИОСМ, ФЗОСМ, АВРСМ и УЈП | 9/2022 | 12/2022 | Вработени во Сектор ПИО и вработени во СБ | Буџет: средства од Светска банка 300.000 |
| 9.Кампањи за информирање на јавноста за функционалностите на ЕЗСР, неговите придобивки за корисниците и начинот на работа | МТСП | ФПИОСМ, ФЗОСМ, АВРСМ и УЈП | 6/2021 | 12/2022 | Вработени во Сектор ПИО и вработени во СБ | Буџет: средства од Светска банка 125.000евра |
| Вкупно активности во тековната година (2020):4 |  |  |
| Вкупно активности во следната година (2021): 4 |  |  |
| Вкупно активности во година 2 (2022): 4 |  |  |
| Вкупно за резултат 5: | 12 |  | 3/2020 | 12/2022 |  | 6,725,000.00 евра |

Б: План за спроведување на Потпрограмата

Резултат 6 План за спроведување

| Активност | Одговорни | Консултирани | Временска рамка | Потребни ресурси |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | почеток | (месец/година) крај | (месец/година) човечки финансиски | MKД |
| 1. Доставување на Информација до Владата на РСМ за предлог на нов модел на управување со пензионерските домови со акциски план за реализација на предложениот модел | МТСП | МТСП, МФ, ФПИОСМ и здруженија на пензинери | 1/2020 | 12/2020 | Вработени во Сектор пио, |  |
| 2. Донесување на законска рамка за имплементирање на новиот модел на управување со пензионерските домови. | МТСП | МТСП, МФ, ФПИОСМ и здруженија на пензинери | 12/2021 | 6/2021 | Вработени во Сектор ПИО |  |
| 3. Применување на новиот модел на управување со пензионерските домови. | МТСП | МТСП, МФ, ФПИОСМ и здруженија на пензинери | 6/2021 | 12/2021 | Вработени во Сектор ПИО |  |
| Вкупно активности во тековната година (2020):1 |  |  |
| Вкупно активности во следната година (2021): 2 |  |  |
| Вкупно активности во година 2 (2022): |  |  |
| Вкупно за резултат 6: | 3 |  | 1/2020 | 12/2021 |  |  |

Б: План за спроведување на Потпрограмата

Резултат 7 План за спроведување

| Активност | Одговорни | Консултирани | Временска рамка | Потребни ресурси |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | почеток | (месец/година) крај | (месец/година) човечки финансиски | MKД |
| 1. Подготвување на нов закон за вработување на лица со попречености и воведување на нов систем на професионална рехабилитација и подготвување на правилници | МТСП | МТСП, МФ, НВО, работодавачи и ЕСС | 1/2020 | 12/2020 | Вработени во Сектор ПИО- МТСП и Светска Банка и | Буџет: средства од Светска банка 100.000 евра |
| 2. Воспоставување на национален регистар на лица со попречености. | МТСП | МТСП | 1/2021 | 12/2021 | Вработени во Сектор ПИО- МТСП и Светска Банка и | Буџет: средства од Светска банка 50.000 евра |
| 3. Надградба на софтвер на МТСП со поддршка на регистарот со попреченост | МТСП | МТСП | 1/2021 | 12/2021 | Вработени во Сектор ПИО- МТСП и Светска Банка и | Буџет: средства од Светска банка 50.000 евра |
| 4. Oбука на оператори на регистерот | МТСП | МТСП и Светска Банка | 6/2021 | 12/2021 | Вработени во Сектор ПИО- МТСП и Светска Банка и | Буџет: средства од Светска банка 50.000евра |
| 5. Опрема за ИТ поддршка на лица со попреченост и Информативна кампања кнкретно насочена кон лицата со попреченост | МТСП | ФПИОСМ, МФ, НВО и СЗ | 6/2021 | 12/2021 | Вработени во Сектор ПИО- МТСП и Светска Банка и | Буџет: средства од Светска банка 510. 000 евра |
| 6. Анализа и законска рамка за формирање на централна едницица за вештачење на попреченост | МТСП |  | 1/2021 | 12/2021 | Вработени во Сектор ПИО- МТСП и Светска Банка и | Буџет: средства од Светска банка 300.000евра |
| 7. Подготвителни активности за опертивно функционирање на централна едницица за вештачење на попреченост (опрема за ИТ, обуки, реновирање, јавна кампања, итн.) | МТСП | МТСП, ФПИОМ | 6/2021 | 12/2021 | Вработени во Сектор ПИО- МТСП и Светска Банка и | Буџет: средства од Светска банка 2.400.000 евра |
| Вкупно активности во тековната година (2020):1 |  |  |
| Вкупно активности во следната година (2021): 6 |  |  |
| Вкупно активности во година 2 (2022): |  |  |
| Вкупно за резултат 7: | 7 |  | 1/2020 | 12/2021 |  | 3,400,060.00 евра |

| Назив на Пoпотпрограмата: ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА | Цел на Потпрограмата: •Намалување на сиромаштијата преку обезбедени права за детска заштита •Јакнење на капацитетите на јавните и приватните установи за заштита на децата; •Унапредување на системот и развојот на заштита на децата |
| --- | --- |
| Показатели за успех на Потпрограмата: Обезбедување на право на детски додаток , посебен додаток, еднократна парична помош за новороденче, родителски додаток за дете , додаток за образование и право на партиципација на самохрани родители корисници на ГМП, Отварање на 22 објекти за згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст, Зголемен опфатени на деца од предучилишна возраст во установи за деца за 18%, Обезбеден потребен кадар согласно стандардите и нормативите и Спроведени 15 обуки за градење и јакнење на капацитетите на кадарот во јавните установи за деца. |
| Програмата е: X хоризонтална вертикална |
| Очекувани резултати (компоненти) од Потпрограмата : |
| Резултат 1: Исплата на правата за заштита на децата согласно измените и дополнувањата на Законот за заштита на децата. | Показател за успешност: Број на опфатени деца за: детскиот додаток за 2020 -30.641 детскиот додаток за 2021- 33.705 детскиот додаток за 2022 - 37.075 додаток за образование 2020- 24. 166 додаток за образование 2021- 26. 566 додаток за образование 2022- 29.206 посебниот додаток 2020- 7. 700 посебниот додаток 2021- 8.000 посебниот додаток 2022- 8.300 еднократна парична помош за новороденче 2020- 15. 600, еднократна парична помош за новороденче 2021- 16.000 еднократна парична помош за новороденче 2022- 16.500 родителски додаток за дете 2020- 29. 194 родителски додаток за дете 2021- 26. 230 родителски додаток за дете 2022- 23. 335 |
| Резултат 2: Зголемување на опфат на деца од предучилишна возраст (јавни и приватни установи). | Показател за успешност: 15% поголем опфат на деца во јавните установи за деца во: 2020 за 3% 2021 за 7% 2022 за 5% 3% процент поголем опфат во приватните установи за деца во: 2020 за 1% 2021 за 1% 2022 за 1% |
| Резултат 3: Обезбедување на стручен и друг кадар во јавните установите за деца. | Показател за успешност: вработувања во установите за заштита на децата во: 2020-80 2021-230 2022-100 60 унапредувања на вработени во ЈУД во : 2020-20 2021-15 2022-25 |
| Резултат 4: Усовршување на вработените во детските градинки. | Показател за успешност: 15 извршени обуки и опфатен 450 вработени од установите за деца во: 2020- 5 обуки опфатени 150 вработени, 2021-- 5 обуки опфатени 150 вработени и 2022-- 5 обуки опфатени 150 вработени. |
| Резултат 5: Обезбедување на одмор за деца од семесјтва со социјален ризик и деца корисници на посебен додаток. | Показател за успешност: Број на вклучени деца во седумдневен одмор во: 2020- зимски 1000 и летен 2000, 2021- зимски 1000 и летен 2000 и 2022- зимски 1000 и летен 2000. |
| Резултат 6: Проектот „Подобрување на квалитетот на предшколското образование и згрижување на децата“ (техничка помош). Проширување на мрежата на јавни предшколски установи во селските и градските подрачја“ (градба). | Показател за успешност: •Број на ревидирани програми и дидактички материјали, •Број на спроведени обуки и опфатен кадар и 2 установи за деца. |

Б: План за спроведување на Потпрограмата

Резултат 1 План за спроведување

| Активност | Одговорни | Консултирани | Временска рамка | Потребни ресурси |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | почеток | (месец/година) крај | (месец/година) човечки финансиски | MKД |
| 1. Редовна исплата на правата од заштита на деца | МТСП ЦСР, ЈОУДГ,МОН, ЕЛС, МЗ, МВР АВРМ, ПИОМ | ЦСР ,Установи за деца , Надворешни експерти, НВО | 1/2020 | 12/2022 |  | Буџет на РСМ за 2020-4.512.000.000 2021 3.823.941.781 2022 3,632,844,480 |
| Вкупно активности во тековната година (2020):12 |  | 4.202.609.962 |
| Вкупно активности во следната година (2021): 12 |  | 3..823.941.781 |
| Вкупно активности во година 2 (2022): 12 |  | 3.632.844.480 |
| Вкупно за резултат 1: | 36 |  | 1/2020 | 12/2022 |  | 11.609.7466.223 |

Б: План за спроведување на Потпрограмата

Резултат 2 План за спроведување

| Активност | Одговорни | Консултирани | Временска рамка | Потребни ресурси |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | почеток | (месец/година) крај | (месец/година) човечки финансиски | MKД |
| 1. Поголем опфат за 15% на деца во јавните установи за деца за: 2020 за 3% 2021 за 7 % 2022 за 5% 1.1. 3% процент поголем опфат во приватните установи за деца за: 2020 за 1% 2021 за 1% 2022 за 1% | МТСП ЦСР, ЈОУДГ и ЕЛС | ЕЛС и ЈУДГ | 1/2020 | 12/2022 |  |  |
| Вкупно активности во тековната година (2020):12 |  |  |
| Вкупно активности во следната година (2021): 12 |  |  |
| Вкупно активности во година 2 (2022): 12 |  |  |
| Вкупно за резултат 2: | 36 |  | 1/2020 | 12/2022 |  |  |

Б: План за спроведување на Потпрограмата

Резултат 3 План за спроведување

| Активност | Одговорни | Консултирани | Временска рамка | Потребни ресурси |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | почеток | (месец/година) крај | (месец/година) човечки финансиски | MKД |
| 1. Вработувања во установите за заштита на децата за: 2020-80 2021-230 2022-100 1.1 60 унапредувања на вработени во ЈУД за: 2020-20 2021-15 | МТСП , МФ ЈОУД и ЕЛС | ЕЛС и ЈУДГ | 1/2020 | 12/2022 |  |  |
| Вкупно активности во тековната година (2020):2 |  |  |
| Вкупно активности во следната година (2021): 2 |  |  |
| Вкупно активности во година 2 (2022): 2 |  |  |
| Вкупно за резултат 3: | 6 |  | 1/2020 | 12/2022 |  |  |

Б: План за спроведување на Потпрограмата

Резултат 4 План за спроведување

| Активност | Одговорни | Консултирани | Временска рамка | Потребни ресурси |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | почеток | (месец/година) крај | (месец/година) човечки финансиски | MKД |
| 1. Извршени 15 обуки и опфатен 450 вработени .од установите за деца за: 2020- 5 обуки опфатени 150 вработени, 2021-- 5 обуки опфатени 150 вработени и 2022-- 5 обуки опфатени 150 вработени. | МТСП и НВО | УНИЦЕФ и ИПА | 1/2020 | 12/2022 |  | 1.500.000 ИПА |
| Вкупно активности во тековната година (2020):5 |  | 1.500.000 |
| Вкупно активности во следната година (2021): 5 |  |  |
| Вкупно активности во година 2 (2022): 5 |  |  |
| Вкупно за резултат 4: | 15 |  | 1/2020 | 12/2022 |  |  |

Б: План за спроведување на Потпрограмата

Резултат 5 План за спроведување

| Активност | Одговорни | Консултирани | Временска рамка | Потребни ресурси |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | почеток | (месец/година) крај | (месец/година) човечки финансиски | MKД |
| 1. Обезбеден летен и зимски одмор за деца во : 2020- зимски 1000 и летен 2000, 2021- зимски 1000 и летен 2000 и 2022- зимски 1000 и летен 2000. | МТСП, ЦСР и Црвен крст | ЦСР | 1/2020 | 12/2022 |  | 2020 -4.500.000 2021- 4 500.000 2022 4. 500.000 |
| Вкупно активности во тековната година (2020):2 |  |  |
| Вкупно активности во следната година (2021): 2 |  |  |
| Вкупно активности во година 2 (2022): 2 |  |  |
| Вкупно за резултат 5: | 6 |  | 1/2020 | 12/2022 |  | 13.500.00 |

Б: План за спроведување на Потпрограмата

Резултат 5 План за спроведување

| Активност | Одговорни | Консултирани | Временска рамка | Потребни ресурси |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | почеток | (месец/година) крај | (месец/година) човечки финансиски | MKД |
| 1. Имплементација на проектот „Подобрување на квалитетот на предшколското образование и згрижување на децата“ (техничка помош). 1.1.евидирање програми и дидактички материјали 1.2.спроведување обуки и опфатен кадар 1.3. Оотварање на 2 установи за деца | МТСП | НВО,УНИЦЕФ, ЦСР, ЈОУДГ | 1/2020 | 12/2022 |  | 2019: €475,000 2020: €700,000 2021: €325,000 (IPA) |
| Вкупно активности во тековната година (2020):2 |  |  |
| Вкупно активности во следната година (2021): 2 |  |  |
| Вкупно активности во година 2 (2022): 2 |  |  |
| Вкупно за резултат 5: | 6 |  | 1/2020 | 12/2022 |  |  |

| Назив на Пoпотпрограмата: ПОДДРШКА НА РАЗВОЈОТ НА РОМИТЕ | Цел на Потпрограмата: Зголемување на социјалната вклученост на ромската заедница во областа на образование, вработување, социјала заштита. детска заштита и домување за 5 % до 2022 година |
| --- | --- |
| Показатели за успех на Потпрограмата: - 30 % Роми во социјален ризик вклучени во активните мерки за вработување до 2022 - развиени и пилотирани мерки за активација на пазарот на труд, за Роми во социјален ризик ( од лицата кои што се времено згрижени, од лицата без документи чии што статус ќе се реши и од лицата корисници на ГМП) заради зголемување на вработиливоста на Ромската заедница за минимум 20% до 2022 год. - 4 % опфат на деца Роми кои се вклучени во детските градинки од вкупниот број на деца до 2022 година - 50 % од категоријата на лица без документи кои што се социјално вклучени во сферата на образование, социјална заштита и вработување до 2022 година - 50% од овие семејства социјално исклучени и без лична документација опфатени во рамките на Програмата за подробрување на условите за живеење на лицата во социјален ризик |
| Програмата е: X хоризонтална вертикална |
| Очекувани резултати (компоненти) од Потпрограмата : |
| Резултат 1: Намалување на невработеноста на Ромите за 20% до 2022 год. | Показател за успешност: 120% од лица корисници на ГМП кои се вклучени во дооформување на основно и средно образование 30% Роми регистрирани како невработени, вклучени во некоја од активните мерки за вработување 80 % од ангажираните лица (кои што придонесуваат за зголемување на информираноста на ромската заедница и вклучување во активните мерки за вработување во локации каде што нема претходни интервенции), се вклучени во систематизацијата на ЦСР или во Агенцијата за вработување Минимум една мерка предложена за решавање на проблемот со неформалните собирачи на отпад |
| Резултат 2: Проширување на опфатот на ромски деца во 28 општини до 2022 година | Показател за успешност: Вклучување на нови 5 општините во кои што ќе се вклучат ромски деца во детски градинки Пет (9) нови негователки за работа со ромските деца ангажирани во мин 5 нови општини каде што ќе се прошири опфатот на ромските деца го градинките. |
| Резултат 3: Зголемен пристап до права и изградени капацитети за подршка и помош на Роми во социјален ризик (лица без документи за идентификација, лица во супстандардни и импровизирани живеалишта, деца на улица, деца вклучени во специјални училишта, како и Роми повратници). | Показател за успешност: 50% од лица од овие категории опфатени со ГМП Донесено законско решавање на проблемот со лицата без документи 2% од оваа категорија опфатени во активност за обновување, реконструкција и изградба на домови Усвоен закон за социјално домување 50% од времено згрижените лица, интегрирани во системот на социјална заштита, вработување и личен и професионален развој Зголемување на бројот на ангажирани лица (мин 4 постојани лица) кои што се вклучени во работа со времено згрижените лица 50 % од родителите на децата кои што се со лесна попреченост опфатени во активности и мерки за подигање на свеста и инфомираноста за полесна интеграција на нивните деца во редовниост систем на образование 30% од повратници повторно интегрирани/вклучени во системот на социјална заштита, вработување и образование. |

Б: План за спроведување на Потпрограмата

Резултат 1 План за спроведување

| Активност | Одговорни | Консултирани | Временска рамка | Потребни ресурси |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | почеток | (месец/година) крај | (месец/година) човечки финансиски | MKД |
| 1. Идентификување на лица тешко вработливи претежно без завршено основно и без до-оформено средно (минимум 50 лица годишно) кои се евидентирани во АВРСМ и се корисници на ГМП (преку АВРМ и ЦСР се идентификува целната група претежно лица до 40 години) и се пилотира во неколку општини Шуто Оризари, Битола и Прилеп и Тетово |  | АВРМ МОН, ЦОВ, НВО | 1/2020 | 12/2020 | Одделение за имплементација на Стратегијата на Ромите |  |
| 2. Работни состаноци со надлежни (АВРМ, МОН и ЦОВ) за подготовка на листа на основни и средни училишта кои што се сертифицирани за дооформување на основно и средно образование | МТСП | АВРМ МОН, ЦОВ, НВО | 3/2020 | 12/2020 | Одделение за имплементација на Стратегијата на Ромите |  |
| 3. Состаноци со вклучени страни од училиштата заради разгледување и прибирање на информации во однос на сертифицирање (овозможување на основни и средни училиште во неколку таргетирани општини вклучително и Шуто Оризари да има сертифицирани програми за дооформување на основно и средно образование ) | МТСП | АВРМ МОН, ЦОВ, НВО | 4/2020 | 12/2020 | Одделение за имплементација на Стратегијата на Ромите |  |
| 4. Разгледување на можности за дооформување на основно и средно образование на лицата без документи за кој што ќе се реши проблемот со личната документација и на лица корисници на ГМП кои што се регистрирани како невработени лица во АВРМ (40 лица од 18 до 40 години ) во пилот општини | МТСП | Работнички универзитети и сертифицирани основни и средни училишта МОН, ЦОВ, НВО | 9/2020 | 12/2020 | Одделение за имплементација на Стратегијата на Ромите |  |
| 5. Ажурирање на Индивидуалните Планови за вработување на лица лицата без документи за кој што ќе се реши проблемот со личната документација и на лица Роми корисници на ГМП кои што се без никакво образование и кои што се регистрирани како невработени лица во АВРМ | МТСП | АВРМ, НВО, | 10/2020 | 12/2020 | Одделение за имплементација на Стратегијата на Ромите, 4 лица ќе биудат анагажирани за подршка при работта со времено згрижените лица и АВРМ |  |
| 6. Следење на процесот и подготовка на анализи во соработка со сектор труд во однос на вклучени Роми во активните мерки за вработување и предлагање на мерки за зголемување на учеството во активните мерки за вработување. | МТСП | АВРМ, НВО, | 1/2020 | 12/2020 | Одделение за имплементација на Стратегијата на Ромите |  |
| 7. Следење на вклученоста на ромските жени на пазарот на труд | МТСП , Одделение за имплементација на Стратегијата на Ромите и сектор труд | АВРМ и Сектор труд | 1/2020 | 12/2020 | Одделение за имплементација на Стратегијата на Ромите | Продолжување на проектот РИЦ во Кочани и Делчево до декември Буџетска ставка 427 = 20.996 x 5 x 12 месеци= 1.259.760 ден |
| 8. Вклучување на Роми во тимот на управување со случај (по примерот на проектот РИЦ) во таргетирани пилот општини каде што нема никакви афирмативни мерки Струмица, Кичево, Кавадарци, и Радовиш и Ресен. | МТСП , Одделение за имплементација на Стратегијата на Ромите и од човечки ресурси | Сектор за социјална заштита и Сектор за човечки ресурси | 1/2020 | 12/2020 |  |  |
| 9. Зголемување на информираноста на ромската заедница и вклучување во активните мерки за вработување во локации каде што нема претходни интервенции | МТСП, Одделение за имплементација на Стратегијата на Ромите | Ромактед структурите | 1/2020 | 12/2020 | Одделение за имплементација на Стратегијата на Ромите |  |
| Вкупно активности во тековната година (2020):9 |  | 1.259. 760 |
| Вкупно активности во следната година (2021): |  |  |
| Вкупно активности во година 2 (2022): |  |  |
| Вкупно за резултат 1: | 9 |  | 1/2020 | 12/2020 |  | 1.259. 760 |

Б: План за спроведување на Потпрограмата

Резултат 2 План за спроведување

| Активност | Одговорни | Консултирани | Временска рамка | Потребни ресурси |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | почеток | (месец/година) крај | (месец/година) човечки финансиски | MKД |
| 1. Следење на процесот со вклучување на ромски негователки и воспитувачи во детски градинки | МТСП | МТСП, Сектор за детска заштита | 1/2020 | 12/2020 | Одделение за имплементација на Стратегијата на Ромите | Ангажирање на 5 негувателки во 5 нови општини 20.000 ден x 8 месеци x 5 = 800.000 ден |
| 2. Следење на структурата и статутос на родителите чии што деца се вклучени и ослободени од партиципација во детските градинки | МТСП | МТСП, Сектор за детска заштита | 1/2020 | 12/2020 | Одделение за имплементација на Стратегијата на Ромите |  |
| 3. Пилотирање на предлог мерка за ослободување на децата Роми во детски градинки кои што доагѓаат од семејства во социјален ризик со одлука од советот на општините согласно заклучокот на Влада | МТСП | МТСП, Сектор за детска заштита | 1/2020 | 12/2020 | Одделение за имплементација на Стратегијата на Ромите |  |
| 4. Подготовка на Информација за број на деца Роми кои што треба да бидат ослободени од партиципација во општини | МТСП | МТСП, Сектор за детска заштита | 1/2020 | 12/2020 | Одделение за имплементација на Стратегијата на Ромите |  |
| 5. Следење на трендот на вклучување на ромски деца во детските градинки во 23 општини | МТСП | МТСП, Сектор за детска заштита | 1/2020 | 12/2020 | Одделение за имплементација на Стратегијата на Ромите, |  |
| 6. Подготовка на нов проект за инклузија на деца во детски градинки | МТСП | МТСП, Сектор за детска заштита | 1/2020 | 12/2020 | Одделение за имплементација на Стратегијата на Ромите |  |
| Вкупно активности во тековната година (2020):6 |  | 2.604, 000 ден. донаторски средства и 800.000 ден. |
| Вкупно активности во следната година (2021): |  |  |
| Вкупно активности во година 2 (2022): |  |  |
| Вкупно за резултат 2: | 6 |  | 1/2020 | 12/2020 |  |  |

Б: План за спроведување на Потпрограмата

Резултат 3 План за спроведување

| Активност | Одговорни | Консултирани | Временска рамка | Потребни ресурси |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | почеток | (месец/година) крај | (месец/година) човечки финансиски | MKД |
| 1. . Работни состаноци со Управата за водење на матична книга за евиденција заради прибирање на информации за бројот на семејства од лицата без документи внесени во е- регистар во УВМК |  | МТСП, УВМКР | 1/2020 | 12/2020 | Одделение за имплементација на Стратегијата на Ромите |  |
| 2. Вклучување на лицата на кои што ќе им се реши проблемот со личната документација со донесување на законот за решавање на проблемот со неевиденција во матична книга, во системот на социјална заштита | МТСП | Сектор за социјална заштита | 1/2020 | 12/2020 | Одделение за имплементација на Стратегијата на Ромите | 300 семејства x 11500 ден ГМП x 12 месеци = 41.400.000 ден. |
| 3. Формирање и функционирање на работна група за следење на имплементацијата на законот за решавање на проблемот со лицата без документи (подготовка на месечни извештаи за напредокот во однос на решавање на проблемот со лицата без документи). | МТСП |  | 3/2020 | 12/2020 | Одделение за имплементација на Стратегијата на Ромите | 4 лица од МТСП x 10 месеци x 3000 ден =120.000 ден. |
| 4. Мапирање на семејства (корисници на ГМП, семејства /лица во социјален ризик, кои поседуваат имотен лист за својот имот и на кој што се потребни реконструкции и обновување согласно извештајот за социјална мапирање. | МТСП | Ромактед структурите и ЦСР | 3/2020 | 5/2020 | Одделение за имплементација на Стратегијата на Ромите |  |
| 5. Подготовка на информација до влада за мапираните семејства и потребата од реконтрукција и обнова на домовите на лицата во социјален ризик | МТСП |  | 2/2020 | 4/2020 | Одделение за имплементација на Стратегијата на Ромите, 4 лица ќе биудат анагажирани за подршка при работта со времено згрижените лица и АВРМ |  |
| 6. Подготовка на програма и Реализација на проектот – Реконструкција и Обновување на куќи на лица во социјален ризик | МТСП | АВРМ, НВО, | 5/2020 | 12/2020 | Одделение за имплементација на Стратегијата на Ромите | 20 куќи x 200000 ден. по куќа =4.000.000 ден. |
| 7. Учество и следење на работата со подготовка на поглавје за социјално домување во рамките на законот за домување | МТСП , Одделение за имплементација на Стратегијата на Ромите и сектор труд | АВРМ и Сектор труд | 4/2020 | 12/2020 | Одделение за имплементација на Стратегијата на Ромите |  |
| 8. Месечно известување за напредокот и работата на лицата од под кале времено згрижени во Визбегово за спроведнеи активности за интегрирање во системот на социјална заштита, здравство, домување, вработување и личен и професионален развој. | МТСП , Одделение за имплементација на Стратегијата на Ромите и од човечки ресурси | Сектор за социјална заштита и Сектор за човечки ресурси | 2/2020 | 12/2020 |  | 1.574 172 ден од кои што 1.244,172 ден преку привремени за 3 лица и 330.000 ден преку договорни услуги |
| 9. Следење на трендот на префрлување од специјално во редовно образование на децата со лесна попреченост и тековните политики и проекти кои што се спроведуваат во оваа насока | МТСП, Одделение за имплементација на Стратегијата на Ромите | Ромактед структурите | 2/2020 | 12/2020 | Одделение за имплементација на Стратегијата на Ромите |  |
| Вкупно активности во тековната година (2020):9 |  | 5.694.172 |
| Вкупно активности во следната година (2021): |  |  |
| Вкупно активности во година 2 (2022): |  |  |
| Вкупно за резултат 3: | 9 |  | 1/2020 | 12/2020 |  | 5.694.172 |

| 3. ВЛИЈАНИЕ ВРЗ ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ |
| --- |
| Програма: | Резиме на потребата од нови вработувања | Резиме на потребата од прераспределба на вработените | Резиме на потребата од обуки |

| 4. ПРИНЦИПИ НА ПРАВИЧНА ЗАСТАПЕНОСТ |
| --- |
| очекувано влијание во I ГОДИНА | очекувано влијание во II ГОДИНА | очекувано влијание во III ГОДИНА |
| Согласно со Годишниот план за вработување | Согласно со Годишниот план за вработување | Согласно со Годишниот план за вработување |

| 1.12.3. ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА- ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ И АНТИДИСКРИМИНАЦИЈА |
| --- |
| А: Оправданост и дизајн на Програмата |
| Образложение на Програмата: ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ И АНТИДИСКРИМИНАЦИЈА која произлегува од стратешките приоритети од Одлуката на Владата на Република Македонија во 2020 година: Јакнење на владеењето на правото, преку непристрасно и недискриминирачко спроведување на законите, изградба на независни институции и функционален систем на локална самоуправа. Kако и приоритетните цели од оваа одлука: Создавање на поволна деловна клима со политики на соработка со бизнис-секторот, социјалните партнери, заштита на работничките права, недискриминација, зголемена ефикасност, транспарентсност на институциите и целосно почитување на правната држава Промовирање на европските вредности во процесот на пристапување во Европската Унија преку транспарентност и зајакнување на соработката со граѓанскиот сектор и академската заедница, Унапредување на родовата еднаквост во сите области од општественото живеење и вклучување на родовата перспектива во креирањето на политиките на буџетите, Воведување на концептот на еднаквост и недискриминација во сите области на општественото живеење, здравството, социјалната заштита, работните односи и правосудството, Јакнење на владеењето на правото преку непристрасно и недискриминирачко спроведување на законите и Унапредување на човековите права и созадавање на институционални капацитети за нивна ефикасна заштита. |
| 2. НПАА: 3.19.7 Антидискриминација и еднакви можности Ц1 Унапредување на политиките и механизмите за унапредување на системот на социјална заштита, подобрување на заштитата на ранливите категории граѓани и зајакнување на капацитетите за социјална инклузија и борба против сиромаштијата на централно и локално ниво 3.23 Правосудство и фундаментални права 3.23.1 Судство 3.24 Правда , слобода и безбедност 3.24.2 Азил |
| 3. Стратешки приоритети на органот на државната управа (МТСП): Воспоставување на еднакви можности на жените и мажите и превенција и заштита од сите форми на дискриминација. 3.1. Цели на органот на државната управа (МТСП): Унапредување на заштитата на фундаменталните човекови права; Намалување на стереотипиите и предрасудите во сите сфери на општественото живеење Креирање на родово сензитивни политики, програми и буџети и Превенција од трговија со луѓе и заштита на жртвите на трговијата со луѓе. |
| Назив на Програмата: ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ И АНТИДИСКРИМИНАЦИЈА | Цел на Програмата: |
| Програмата е: X хоризонтална вертикална |
| Назив на Пoпотпрограмата: УНАПРЕДУВАЊЕ НА РОДОВАТА ЕДНАКВОСТ | Цел на Потпрограмата: Имплементација на Законот за еднакви можности на жените и мажите, Имплементација на Стратегијата за родова еднаквост 2013-2020, Имплементација на Национален план за акција за родова еднаквост 2018-2020, Имплементација на Акциски план за спроведување на Конвенцијата на Советот на Европа за спречување и борба против насилството врз жените и домашното насилство на Република Македонија 2018-2023, Вклучување на родовата компонента во стратешките планови, политики и буџети, Унапредуване и ефикасно функционирање на Национален механизам за упатување на жртви на трговија со луѓе (НМУ) и Унапредување на статусот на националниот механизам за родова еднаквост. |
| Показатели за успех на Потпрограмата: 1. Унапредена положбата на жените во поединечните области вклучени во Стратегијата за родова еднаквост 2013-2020 преку: Министерството за одбрана бележи пораст на пријавени кандидатки за упис на Воената академија за 20% . Министерство за внатрешни работи Во наставната програма за Основна обука за полицаец инкорпорирани се теми кои имаат за цел зголемување на стручноста во постапувањето од родово сензитивен аспект, недискриминација, родово сензитивно обезбедување на жртвите 2. Подобрено функционирањето на институционалните механизми за еднакви можности на жените и мажите на локално и национално ниво; 3. Унапредена Национален механизам за упатување и заштита на жртвите на трговија со луѓе: Во рамки на Хоризонталниот инструмент - проектот за трговија со луѓе одржана е обука за зајакнување на капацитетите на трудовите инспектори за вклучување во борбата против трговијата со луѓе со цел трудова експлоатација и формирани се мобилни тимови и Изработени се Индикатори за деца жртви на трговија со луѓе за наставници и стручни служби. 4. Родово одговорни буџети и стратешки планови на национално и локално ниво. |
| Програмата е: X хоризонтална вертикална |
| Очекувани резултати (компоненти) од Потпрограмата : |
| Резултат 1: Усвоена единствена правна рамка што ги уредува сите форми на родово базирано насилство, преку Закон за родово базирано насилство и негова имплементација . | Показател за успешност: Усвоен Закон за родово базирано насилство, 5 усвоени подзаконски акти за спроведување на Закон за родово базирано насилство, Донесен АП за имплементација на законот, Подготвен и доставен Извештај од следење на реализација на АП, Реализирани активности во однос на АП, Усвоен Протокол за постапување со жртви на РБН (мултисекторско постапување, поврзување со други сервиси и Зголемување за најмалку 20% на бројот на пријавени случаи на родово-базирано насилство на годишно ниво. |
| Резултат 2: Јакнење на капацитетите и подигање на јавната свест за препознавање на родово базираното насилство. | Показател за успешност: 20 спроведени обуки, 5% на обучени лица во однос на планиран број на лица за обука, 15 обучувачи успешно поминале обука за обучувачи, 15 обучени лица на годишно ниво, 20 обучени претставници на организациите на работодавачи, изработени и дистрибуирани постери и летоци, вклучително и за лица со интелектуална попреченост, изработени и дистрибуирани постери и летоци со Брајово писмо и на јазиците на етничките заедници, изработени и дистрибуирани постери и летоци, вклучително и за лица со интелектуална попреченос,т изработени и дистрибуирани постери и летоци со Брајово писмо и на јазиците на етничките заедници и 3% зголемување на бројот на написи во медиумите за случаи на насилство врз жени и родово-базирано насилство. |
| Резултат 3: Зголемено учество на жените во органите на изборната администрација и процесите на одлучување на национално и локално ниво. | Показател за успешност: 6 организирани јавни дебати за зголемување на квотите на 50% на избрани лица од помалку застапениот пол во извршната и законодавната власт, Формирана работна група за изменување и дополнување на Изборниот законик и други закони кои се однесуваат на учеството на жените и мажите во процесите на одлучување и Иницијатива за измена на Законска легислатива, вклучително Изборниот законик, која ќе вклучува 50:50 квота за учество на жените и мажите во органите на изборна администрација и процесите на одлучување на национално и локално ниво до 2020 година. |
| Резултат 4: Унапредување на родовата еднаквост и зајакнување на координативната и надзорна функција на механизамите за родова еднаквост. | Показател за успешност: Донесени Измени и дополнувања на ЗЕМЖМ во согласност со добиените препораки и заклучоци од анализата, Донесена нова Стратегија за родова еднаквост и Национален план за акција и Ревидирани унифицираните обрасци за планирање и известување за родовите перспективи на национално и локално ниво и нивно користење како алатка за скрининг процесот за ЕУ интеграција. |
| Резултат 5: Унапредени механизми за родова еднаквост во приватниот сектор. | Показател за успешност: Формирана работна група за родова еднаквост во Стопанската Комора на Македонија со претставници од организациите на работодавачи, релевантни министерства и граѓански организации. Планирана ви е реализација на активноста од 2 лица од МТСП, Спроведени активности од приватните фирми за унапредување на родовата еднаквост и демонстрирање родово-одговорни компании, 5 организирани работни средби за унапредување на родовите перспективи во 5% рамки на приватните фирми и 5% на именувани координатори во ПФ во однос на вкупен број на ПФ со над 50 вработени. |
| Резултат 6: Зајакнат национален механизам за упатување и заштита на жртвите на трговија со луѓе. | Показател за успешност: 10 спроведени обуки, 10 одржани работни средби, 10 обучени лица од ЦЛЖТЛ/број на ЕЛС/НВО, Функционирање и одржливост на Мобилни тимови, Зголемување за 3% на идентификувани ЖТЛ и ЖСН и Зајакнато функционирање на Центарот за лица жртви на трговија со луѓе и жртви на сексуално насилство. |
| Резултат 7: Внесување на родовата перспектива во буџетските политики и стратешкото планирање (родово одговорно буџетирање) | Показател за успешност: 5% на ОДУ/ЕЛС со родово одговорни стратешки планови и буџети во однос на вкупен број на ОДУ/ЕЛС, 10 сертифицирани национални тренери за РОБ од МТСП и МФ од страна ма УН жени тренинг центарот за обука, 5 јавни расправи по заклучоците и препораките од анализата за ефикасноста на родовата машинерија, 10 организирани обуки за претставници на: членови на собрание, административните службеници од страна на сертифицираните обучувачи за РОБ од МТСП и МФ, во однос на планиран број, 10 обучени лица во однос на планиран број, 10 одржани обуки за државни службеници од пилот министерствата за примена на Методологијата за G маркери, Воспоставен Ресурсен центар за родово одговорно буџетирање и креирање на политики и Активности програмирани и финансирани од Проект на UN Women. |
| Резултат 8: | Показател за успешност: |

Б: План за спроведување на Потпрограмата

Резултат 1 План за спроведување

| Активност | Одговорни | Консултирани | Временска рамка | Потребни ресурси |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | почеток | (месец/година) крај | (месец/година) човечки финансиски | MKД |
| 1. Усвојување на Закон за родово базирано насилство. | МТСП | МЗ, МВР, МФ, МП, МОН, МНР, меѓународни организации, суд и JO и НВО | 1/2020 | 12/2020 | 5 лица од МТСП, експерти и членови на работната група |  |
| 2. Изработка на подзаконски акти за спроведување на Закон за родово базирано насилство | МТСП | МЗ, МВР, МФ, МП, МОН, МНР, меѓународни организации, суд и JO и НВО | 1/2020 | 12/2021 | 5 лица од МТСП, експерти и членови на работната група |  |
| 3. Изработка на акциски план за имплементација на Законот и негова имплементација | МТСП | МЗ, МВР, МФ, МП, МОН, МНР, меѓународни организации, суд и JO и НВО | 1/2020 | 12/2021 | 5 лица од МТСП, експерти и членови на работната група |  |
| 4. Изработка на Извештај од следење на реализација на АП (% на реализирани активности во однос на планирани активности по АП) | МТСП | МЗ, МВР, МФ, МП, МОН, МНР, меѓународни организации, суд и JO и НВО | 6/2020 | 6/2021 | 5 лица од МТСП, експерти и членови на работната група |  |
| 5. Изработка и усвојување на Протокол за постапување со жртви на РБН (мултисекторско постапување, поврзување со други сервиси | МТСП | МЗ и ГО | 1/2020 | 12/2020 | 5 лица од МТСП, експерти и членови на работната група | Донација од Холандска Амбасада грант во висина од 540.000 ден. |
| 6. Зголемување за најмалку за 20% на бројот на пријавени случаи на родово-базирано насилство на годишно ниво | МТСП | ГО | 1/2021 | 12/2022 | 3 лица од МТСП, ЦСР, експерти и здруженија на граѓани |  |
| Вкупно активности во тековната година (2020): 5 |  |  |
| Вкупно активности во следната година (2021): 4 |  |  |
| Вкупно активности во година 2 (2022): 1 |  |  |
| Вкупно за резултат 1: | 10 |  | 1/2020 | 12/2022 |  | 540.000 |

Б: План за спроведување на Потпрограмата

Резултат 2 План за спроведување

| Активност | Одговорни | Консултирани | Временска рамка | Потребни ресурси |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | почеток | (месец/година) крај | (месец/година) човечки финансиски | MKД |
| 1.Спроведување на општи обуки за РБН за: наставници и стручни соработници од основно и средно образование, восапитувачи и негователи, стручни работници од ЦСР, полициски службеници, здравствени работници, судии и јавни обвинители, претставници на подрачни канцеларии на БПП и на локалните тела за ЕМ на ЕЛС (5 на годишно ниво). | МТСП | МОН,БРО, ЗЕЛС Град Скопје,ЕЛС АМС,МВР,МЗ,МП АСЈО и ГО | 1/2021 | 12/2021 | 2 Лица од МТСП и 2 експерти | Донација од Холандска Амбасада грант во висина од 768.000,00 денари. |
| 2. Спроведување на обуки за обучувачи за родово базирано насилство во јавниот и приватниот сектор | МТСП | МВР, МЗ, МО ОРМ и ГО | 1/2020 | 12/2020 | 5 Лица од МТСП и од МВР,МЗ,МО ОРМ и ГО | Во рамки на Буџетот на активност 1 од резултат 2. |
| 3. Дистрибуција на промотивен материјал за РБН за лица со интелетуална попреченост, со Брајово писмо и на јазиците на етничките заедници | МТСП | ГО | 1/2021 | 12/2022 | 2 лица МТСП и ГО |  |
| 4. % на зголемување на бројот на написи во медиумите за случаи на насилство врз жени и родово-базирано насилство преку работилници на новинари и медиумски работници за подобрување на начинот на известување | МТСП | ААВМУ ГО | 6/2021 | 12/2021 | 2 лица МТСП и 2 експерти |  |
| Вкупно активности во тековната година (2020): 1 |  |  |
| Вкупно активности во следната година (2021): 3 |  |  |
| Вкупно активности во година 2 (2022): 1 |  |  |
| Вкупно за резултат 2: | 4 |  | 1/2020 | 12/2022 |  | 768.000 |

Б: План за спроведување на Потпрограмата

Резултат 3 План за спроведување

| Активност | Одговорни | Консултирани | Временска рамка | Потребни ресурси |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | почеток | (месец/година) крај | (месец/година) човечки финансиски | MKД |
| 1. Организирање на јавни дебати за зголемување на квотите за 50 % на избрани лица од помалку застапениот пол во извршната и законодавната власт | МТСП | ОДУ, ЕЛС, ГО Собрание | 1/2021 | 12/2022 | 5 Лица од МТСП |  |
| 2. Формирање на работна група за изменување и дополнување на Изборниот законик | МТСП | ОДУ,ЕЛС, ГО Собрание | 1/2021 | 12/2022 | 5 Лица од МТСП |  |
| 3. Иницијатива за Изработка на Измени и дополнувања на Изборниот законик , која ќе вклучува 50:50 квота за учество на жените и мажите во органите на изборна администрација и процесите на одлучување на национално и локално ниво до 2020 година. | МТСП |  | 1/2021 | 12/2022 | 5 лица МТСП |  |
| Вкупно активности во тековната година (2020): |  |  |
| Вкупно активности во следната година (2021): 3 |  |  |
| Вкупно активности во година 2 (2022): 3 |  |  |
| Вкупно за резултат 3: | 6 |  | 1/2021 | 12/2022 |  |  |

Б: План за спроведување на Потпрограмата

Резултат 4 План за спроведување

| Активност | Одговорни | Консултирани | Временска рамка | Потребни ресурси |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | почеток | (месец/година) крај | (месец/година) човечки финансиски | MKД |
| 1. Изработка на Измени и дополнувања на ЗЕМЖМ во согласност добиените препораки и заколучоци од анализата | МТСП | ОДУ, ЕЛС, ГО Собрание и МО | 2/2020 | 12/2020 | 5 Лица од МТСП | Обезбедени финансиски средства преку ОБСЕ, финнссиските средства се менаџираат преку ОБСЕ канцеларијата. |
| 2. Изработка и усвојување на нова Стратегија за родова еднаквост и Национален план за акција | МТСП | ОДУ,ЕЛС, ГО Собрание | 1/2020 | 12/2020 |  | Обезбедени средства преку UN Women проект. 372.500,00 денари |
| 3. Ревидирање на унифицираните обрасци за планирање и известување за родовите перспективи на национално и локално ниво и нивно користење како алатка за скрининг процесот за ЕУ интеграција | МТСП |  | 1/2020 | 12/2020 | 2 лица МТСП | Средства во т.2 р. 4 |
| Вкупно активности во тековната година (2020): 3 |  |  |
| Вкупно активности во следната година (2021): |  |  |
| Вкупно активности во година 2 (2022): |  |  |
| Вкупно за резултат 4: | 3 |  | 1/2020 | 12/2020 |  | 372.500 |

Б: План за спроведување на Потпрограмата

Резултат 5 План за спроведување

| Активност | Одговорни | Консултирани | Временска рамка | Потребни ресурси |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | почеток | (месец/година) крај | (месец/година) човечки финансиски | MKД |
| 1. Спроведување на промотивни активности со приватните фирми за унапредување на родовата еднаквост и демонстрирање родово-одговорни компании. | МТСП | Стопанска комора на РМ Организација на работодавачи | 1/2021 | 12/2022 | 2 Лица од МТСП |  |
| 2. Организирање на консултации и работни средби за унапредување на родовите перспективи во рамки на приватните фирми. | МТСП | Стопанска комора на РМ Организација на работодавачи | 1/2021 | 12/2022 | 2 Лица од МТСП |  |
| 3. Воспоставена соработка со координатори за еднакви можности во приватни претпријатија со над 50 вработени. | МТСП | Стопанска комора на РМ Организација на работодавачи | 1/2021 | 12/2022 | 2 Лица МТСП |  |
| Вкупно активности во тековната година (2020): |  |  |
| Вкупно активности во следната година (2021): 3 |  |  |
| Вкупно активности во година 2 (2022):3 |  |  |
| Вкупно за резултат 5: | 6 |  | 1/2021 | 12/2022 |  |  |

Б: План за спроведување на Потпрограмата

Резултат 6 План за спроведување

| Активност | Одговорни | Консултирани | Временска рамка | Потребни ресурси |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | почеток | (месец/година) крај | (месец/година) човечки финансиски | MKД |
| 1. Зајакнато функционирање на Центарот за лица жртви на трговија со луѓе и жртви на сексуално насилство. | МТСП | ГО | 1/2020 | 12/2022 | 3 Лица од МТСП | Буџет на МТСП 1.200.000 |
| 2. Зајакнати капацитети на професионалци за борба против трговија со луѓе на локално ниво (ЕЛС и ГО) преку спроведување на обуки и работни средби. | МТСП | ЕЛС, МВР, МОН ,МЗ и ГО | 1/2020 | 12/2022 | 3 Лица од МТСП | Донација – ЕУ проект на Совет на Европа- не го менаџира МТСП |
| 3. Функционирање и одржливост на мобилните тимови во постоечките општини. | МТСП | ЕЛС, МВР, МОН ,МЗ и ГО | 1/2020 | 12/2022 | ЦСР - 2 лица НВО - 2 лица | Буџет на МТСП 300.000 денари |
| Вкупно активности во тековната година (2020): 3 |  |  |
| Вкупно активности во следната година (2021): 3 |  |  |
| Вкупно активности во година 2 (2022):3 |  |  |
| Вкупно за резултат 6: | 9 |  | 1/2020 | 12/2022 |  | 1.500.000 |

Б: План за спроведување на Потпрограмата

Резултат 7 План за спроведување

| Активност | Одговорни | Консултирани | Временска рамка | Потребни ресурси |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | почеток | (месец/година) крај | (месец/година) човечки финансиски | MKД |
| 1. Вклучување на родова перспектива во Стратешките планови и Буџетите на органите на државната управа и единиците на локалната самоуправа. | МТСП | ОДУ, ЕЛС, МО, МФ и ГО | 1/2021 | 12/2022 | 2 Лица од МТСП | Донација Проект на UN Women vo во вкупен износ од 13.339.660 денари за период од две години 2020-2021 со можност за продолжување на проектот до крај на 2022. |
| 2. Сертифицирање на национални тренери за РОБ од клучни чинители на МТСП и МФ од страна ма УН жени тренинг центарот за обука. | МТСП | ОДУ, ЕЛС, МО, МФ и ГО | 1/2021 | 12/2022 | 2 Лица од МТСП | Средства предвидени во т. 1 р 7. |
| 3. Јавни расправи по заклучоците и препораките од анализата за ефикасноста на родовата машинерија. | МТСП | ОДУ, ЕЛС, МО, МФ и ГО | 1/2021 | 12/2022 | 2 Лица од МТСП |  |
| 4. Обуки за претставници на: членови на собрание, административните службеници од страна на сертифицираните обучувачи за РОБ од МТСП и МФ | МТСП | ОДУ, ЕЛС, МО, МФ и ГО | 1/2021 | 12/2022 | 2 Лица од МТСП | Средства предвидени во т. 1 р 7. |
| 5. Обука за државни службеници од пилот министерствата за примена на Методологијата за G маркери | МТСП | ОДУ, ЕЛС, МО, МФ и ГО | 1/2021 | 12/2022 | 2 Лица од МТСП | Средства предвидени во т. 1 р 7. |
| 6. Воспоставување на Ресурсен центар за родово одговорно буџетирање и креирање на политики. | МТСП | UN Women | 1/2020 | 12/2022 | 2 Лица од МТСП | Средства предвидени во т. 1 р 7. |
| Вкупно активности во тековната година (2020): 1 |  |  |
| Вкупно активности во следната година (2021): 6 |  |  |
| Вкупно активности во година 2 (2022):6 |  |  |
| Вкупно за резултат 7: | 13 |  | 1/2020 | 12/2022 |  | 13.339.660 |

| Назив на Пoпотпрограмата: ПРЕВЕНЦИЈА И ЗАШТИТА ОД СИТЕ ФОРМИ НА ДИСКРИМИНАЦИЈА | Цел на Потпрограмата: Зајакнување на превенцијата и заштитата од сите форми на дискриминација. |
| --- | --- |
| Показатели за успех на Потпрограмата: Усвоен нов Закон за спречување и заштита од дискриминација во мај 2019 година со кој ќе се обезбеди поефикасна превенција и заштита од дискриминација. |
| Програмата е: X хоризонтална вертикална |
| Очекувани резултати (компоненти) од Потпрограмата : Зајакнати механизми за превенција и заштита од сите форми на дискриминација. |
| Резултат 1: Усогласено домашното законодавство со меѓународни стандарди и Законот за спречување и заштита од дискриминација. | Показател за успешност: Усогласена легислатива со ЗСЗД во однос на вкупен број на закони кои треба да се усогласат и Извештај од следење на состојбата со усогласеноста на законската регулатива во соработка со Националното координативно тело усвоен на Влада. |
| Резултат 2: Промовирање на еднаквите можности и заштита од дискриминација. | Показател за успешност: Донесување на Нова стратегија Национален акциски план за еднаквост и недискриминацја, Донесување на Измени и дополнувања на Закон за вознемирување на работно место, 3 извештаи од извршени анализи за дискриминаторски практики и препораки за нивно надминување и Реализирани препораки во однос на вкупен број на препораки. |
| Резултат 3: Зајакнување на капацитетите, унапредување на работата, кординација на институционалните механизми за спречување и заштита од дискриминација | Показател за успешност: 5% на реализирани обуки во однос на 20 планирани обуки, 100 обучени лица од државните и јавните институции, 8 одржани состаноци на НКТ, Подготвен и доставен Годишен извештај од имплементација на Стратегија за еднаквост и недискриминација, Донесена Годишна програма, |

Б: План за спроведување на Потпрограмата

Резултат 1 План за спроведување

| Активност | Одговорни | Консултирани | Временска рамка | Потребни ресурси |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | почеток | (месец/година) крај | (месец/година) човечки финансиски | MKД |
| 1. Имплементација на Закон за спречување и заштита од дискриминација | МТСП | ОДУ ЕЛС КЗД Судство | 2020 | 2022 | 3 Лица од МТСП |  |
| 2. | МТСП |  | 1/2020 | 12/2022 | 3 Лица од МТСП |  |
| 3. | МТСП |  | 1/2020 | 12/2022 | ЦСР - 2 лица НВО - 2 лица |  |
| Вкупно активности во тековната година (2020): 1 |  |  |
| Вкупно активности во следната година (2021): 1 |  |  |
| Вкупно активности во година 2 (2022):1 |  |  |
| Вкупно за резултат 1: | 3 |  | 2020 | 2022 |  |  |

Б: План за спроведување на Потпрограмата

Резултат 2 План за спроведување

| Активност | Одговорни | Консултирани | Временска рамка | Потребни ресурси |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | почеток | (месец/година) крај | (месец/година) човечки финансиски | MKД |
| 1. Изработка и усвојување на нова Стратегија за еднаквост и недискриминација и Национален план за акција | МТСП | ОДУ, ЕЛС, и ГО | 2/2020 | 12/2020 | 2 лица од МТСП 1 експерт | Обезбедени средства од донација –ОБСЕ / средствата ги менаџира канцеларијата на ОБСЕ |
| 2. Измени идополнување на Закон за вознемирување на работно место | МТСП | ОДУ, Синдикати ,ГО и МО | 2/2020 | 12/2021 | 2 лица од МТСП 1 експерт |  |
| Вкупно активности во тековната година (2020): 2 |  |  |
| Вкупно активности во следната година (2021): 1 |  |  |
| Вкупно активности во година 2 (2022): |  |  |
| Вкупно за резултат 1: | 3 |  | 2/2020 | 12/2021 |  |  |

Б: План за спроведување на Потпрограмата

Резултат 2 План за спроведување

| Активност | Одговорни | Консултирани | Временска рамка | Потребни ресурси |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | почеток | (месец/година) крај | (месец/година) човечки финансиски | MKД |
| 1. Функционирање на Координативното тело за недискриминација (одржување на редовни работни состаноци) | МТСП | Државни институции, граѓански сектор и меѓународни организации | 1/2020 | 12/2022 | 2 лица | Обезбедени средства од донација –ОБСЕ / средствата ги менаџира канцеларијата на ОБСЕ |
| Вкупно активности во тековната година (2020): 1 |  |  |
| Вкупно активности во следната година (2021): 1 |  |  |
| Вкупно активности во година 2 (2022): 1 |  |  |
| Вкупно за резултат 1: | 3 |  | 1/2020 | 12/2022 |  |  |

| 3. ВЛИЈАНИЕ ВРЗ ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ |
| --- |
| Програма: | Резиме на потребата од нови вработувања | Резиме на потребата од прераспределба на вработените | Резиме на потребата од обуки |

| 4. ПРИНЦИПИ НА ПРАВИЧНА ЗАСТАПЕНОСТ |
| --- |
| очекувано влијание во I ГОДИНА | очекувано влијание во II ГОДИНА | очекувано влијание во III ГОДИНА |
| Согласно со Годишниот план за вработување | Согласно со Годишниот план за вработување | Согласно со Годишниот план за вработување |

| 1.12. 4. ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА: УСОГЛАСУВАЊЕ СО СТАНДАРДИТЕ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА И МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА |
| --- |
| А: Оправданост и дизајн на Програмата УСОГЛАСУВАЊЕ СО СТАНДАРДИТЕ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА И МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА |
| Образложение на Програмата: УСОГЛАСУВАЊЕ СО СТАНДАРДИТЕ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА И МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА која произлегува од стратешките приоритети од Одлуката на Владата на Република Македонија во 2020 година: •Успешно водење на пристапните преговори со Европската Унија и •Развој на економијата, зголемување на продуктивното вработување и подигнување на животниот стандард на граѓаните; Kако и приоритетните цели од оваа одлука: •Започнување и успешно водење на процесот на преговори за пристапување на РСМ во Европската Унија; •Зајакнување на позицијата на РСМ и ефикасноста во координацијата и соработката со институциите на Европската Унија и земјите членки; •Квалитетно управување и координација со структурите во процесот на пристапување на Европската Унија; •Промовирање на европските вредности во процесот на пристапување во Европската Унија преку транспарентност, зајакнување на соработката со граѓанскиот сектор и академската заедница и интензивирање на регионалната соработка; •Унапредување на родовата еднаквост во сите области од општествентот живеење и вклучѕување на родовата перспектива во креирањето на политиките и буџетите; •Воведување на концептот на еднаквост и недискриминација во сите области на општественото живеење, а особено во областа на образованието, здравството, социјалната заштита, работните односи и правосудството; •Унапредување на човековите права и создавање институционални капацитети за нивна ефикасна заштита; •Создавање на поволна деловна клима со политики на соработка со бизнис-секторот, социјалните партнери, заштита на работничките права, недискриминација, зголемена ефикасност, транспарентност на институциите и целосно почитување на правната држава; •Развивање на социјалното претприемништво и •Децентрализација на социјалните услуги на локално ниво и нивно приближување до граѓаните. |
| 2. НПАА: Поглавје: 3.02. Слободно движење на работници; Поглавје: 3.19. Социјална политика и вработување; Поглавје: 3.22. Регионална политика и координација на структурните инструменти |
| 3. Стратешки приоритети на органот на државната управа (МТСП): Управување и координација со структурите во процесот на пристапување во Европската унија, обезбедување на повисоко ниво на апсорција на претпристапните фондови на ЕУ (ИПА), преку поефикасна подготовка и спроведување на програмите финансирани од ИПА и зајакнување на координацијата и дијалогот меѓу надлежните институции, меѓународни организации, социјални партнери и граѓански организации. 3.1. Цели на органот на државната управа (МТСП): Зајакнување на капацитетите за целосно приближување и преземање на правото на Европската унија (acquis communautaire), согласно приоритетите утврдени во Националната програма за усвојување на правото на Европската унија, Усогласување со правото и стандардите на ЕУ и јакнење на административните капацитети и координативните структури за преговори со Европската унија, унапредување на меѓународната и билатералната соработка и Зајакнување на администрацијата за успешно користење на претпристапниот инструмент на ЕУ. |
| Назив на Програмата: УСОГЛАСУВАЊЕ СО СТАНДАРДИТЕ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА И МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА | Цел на Програмата: Обезбедување на координација и поддршка на процесот на европска интеграција на Република Северна Македонија и ефикасното искористување на претпристапната помош, како и на меѓународната соработка за областите и прашањата во надлежност на МТСП. |
| Назив на Пoпотпрограмата: ПОДДРШКА НА ПРОЦЕСОТ НА ЕВРОПСКА ИНТЕГРАЦИЈА И МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА | Цел на Потпрограмата: Обезбедување на поддршка и координација во процесот на Европска интеграција, хармонизирањето на националното законодавство со европското, градењето на потребните институционални и административни капацитети, исполнување на обврските и критериумите за интеграција во Европската унија, Исполнување на стандардите за заштита на економските и социјалните човекови права и слободи, во согласност со критериумите утврдени во Европската социјална повелба на Советот на Европа и Обезбедување на добри искуства и практики во делот на функционирањето на трудот и социјалната политика, преку остварување и интензивирање на билатералнат соработка. |
| Показатели за успех на Потпрограмата: Подготовка и усвојување на годишните национални програми (НПАА) за обезбедување на усогласеност на националното законодавство и административните структури со европските, пред сé за областите во надлежност на МТСП (социјална политика и вработување и слободно движење на работници); Нотиран напредок во годишните извештаи од Европската комисија за РСМ во областите во надлежност на МТСП, во рамки на процесот на пристапување кон ЕУ, подготовки за членство, усогласувањето на законодавството и јакнењето на административните капацитети; Објавување на редовните извештаи од Советот на Европа за почитувањето на стандардите и преземаните обврски од страна на Република Северна Македонија, кои произлегуваат од ратификацијата на Ревидираната Европската социјална повелба и Зајакнати стручно-административни капацитети на вработените од областа на трудот и социјалната политика преку споделувања на најдобри искуства и практики во рамки на билатералната соработка. |
| Програмата е: X хоризонтална вертикална |
| Очекувани резултати (компоненти) од Потпрограмата : Ефикасна координација и поддршка на активностите на министерството во процесот на европска интеграција. |
| Резултат 1: Подготовка, континуирано следење и известување за напредокот во имплементацијата на Националната програма за усвојување на правото на ЕУ (НПАА), реализирање на обврските кои произлегуваат од ратификацијата на Европската социјална повелба на Советот на Европа и унапредување на билатералната соработка со релевантни институции од други земји. | Показател за успешност: Изготвен текст на НПАА (за областите во надлежност на МТСП), прифатен и усвоен од страна на Владата на РМ, Подготвени и доставени редовни извештаи за имплементацијата на НПАА, реализираните активности и постигнатите резултати во процесот на европска интеграција, Изготвени редовни годишни извештаи за напредокот на РМ во процесот на пристапување во ЕУ (придонес кон Извештајот на Европската комисија за РМ), Подготвени и доставени до Советот на Европа годишни извештаи за имплементацијата на Европската социјална повелба, Објавени заклучоци/наоди за состојбата во РМ, усвоени од страна на Европскиот комитет за социјални права (комитет на експерти) кој врши оценка на усогласеноста со одредбите од Повелбата, Реализирано учество на претставник(ци) од МТСП во работата на Владиниот комитет за Европската социјална повелба во Советот на Европа, во Стразбург – два пати годишно (мај и октомври), Број на реализирани активности и број на вработени од областа на трудот и социјалната политика (МТСП) вклучени во активности за развој на административни капацитети и споделувања на искуства и практики, во рамки на билатералната соработка и Број на склучени договори, меморандуми, други меѓународни документи или остварени други форми на соработка. |

Б: План за спроведување на Потпрограмата

Резултат 1 План за спроведување

| Активност | Одговорни | Консултирани | Временска рамка | Потребни ресурси |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | почеток | (месец/година) крај | (месец/година) човечки финансиски | MKД |
| 1. Годишна ревизија на Националната програма за усвојување на правото на ЕУ (НПАА), за областите од надлежност на МТСП: НПАА - ревизија 2021 НПАА - ревизија 2022 НПАА - ревизија 2023 | МТСП | АВРСМ, ФПИОМ, МЗ, МОН, социјални партнери, релевантни НВО | 2/2020 2/2021 2/2022 | 5/2020 5/2021 5/2022 | работни групи за подготовка на НПАА (номинирани претставници од секторите |  |
| 2. Изготвување на редовните извештаи за напредокот во однос на европската интеграција, остварувањето на приоритетите и реализирањето на активностите, согласно НПАА и механизмите поврзани со пристапните преговори | МТСП | АВРСМ и останати релевантни институции - по потреба | 1/2019 | 12/2022 | работни групи за подготовка на НПАА (номинирани претставници од секторите); секторска работна група „Овразование, вработување и социјална политика“ |  |
| 3. Учество и известување за постигнатиот напредок на состаноците на работните тела (поткомитети) помеѓу Република Македонија и Европската унија, формирани согласно ССА (Спогодбата за стабилизација и асоцијација) | МТСП | АВРСМ и останати релевантни институции, во сигласност со темите и областите | 1/2019 | 12/2022 | раководители на НПАА работните групи во МТСП; номинирани претставници од секторите и институциите |  |
| 4. Изготвување на Годишниот извештај за напредокот на РСМ во процесот на пристапување во ЕУ, за областите во надлежност на МТСП (Придонес на РМ кон Извештајот на ЕК) Извештај за 2018 год. Извештај за 2019 год. Извештај за 2020 год | МТСП | АВРСМ, ФПИОМ, МЗ, МОН, социјални партнери, релевантни НВО | 11/2019 11/2020 11/2021 | 3/2020 3/2021 3/2022 | работни групи за изготвување на НПАА (номинирани претставници од секторите) |  |
| 5. Изготвување на годишните извештаи на Република Северна Македонија за имплементацијата на ревидираната Европска социјална повелба, нивно разгледување и усвојување од ВРСМ и доставување до Советот на Европа за: Осми извештај (2020) Деветти извештај (2021) Десетти извештај (2022) | МТСП | МТСП и релевантни институции и организации (во зависност од опфатот на членовите од Повелбата за кои се известува) | 3/2020 3/2021 3/2022 | 11/2021 11/2021 11/2022 |  | 2020: 50,000 МКД 2021: 50,000 МКД 2022: 50,000 МКД |
| 6. Учество на претставник(ци) од МТСП во работата на Владиниот комитет за Европската социјална повелба во Советот на Европа, во Стразбург – два пати годишно (мај и октомври). | МТСП |  | 5/2020 | 10/2022 |  |  |
| 7. Склучување на договори, меморандуми, други меѓународни документи или остварување на др. форми на соработка | МТСП | Останати сектори во МТСП, АВРСМ ДИТ и МНР | 1/2020 | 12/2022 | претставници на секторите на МТСП, АВРСМ и ДИТ. |  |
| 8. Размена на експертска помош, oрганизирање на обуки и студиски посети, во областите во надлежност на МТСП. | МТСП | други вработени од МТСП, ДИТ, АВРСМ | 1/2020 | 12/2022 | МТСП, АВРМ, ДИТ и соодветните министерства на земјите со кои соработуваме |  |
| Вкупно активности во тековната година (2020): 7 |  |  |
| Вкупно активности во следната година (2021): 8 |  |  |
| Вкупно активности во година 2 (2022):8 |  |  |
| Вкупно за резултат 1: | 23 |  | 1/2020 | 12/2022 |  |  |

| Назив на Пoпотпрограмата: ИНСТРУМЕНТ ЗА ПРЕТПРИСТАПНА ПОМОШ | Цел на Потпрограмата: Финансиска поддршка на процесот на исполнување на обврските и критериумите за интеграција на Република Северна Македонија во Европската унија, вклучувајќи поголемо искористување на претпристапните фондови на ЕУ и др. инструменти на ЕУ за имплементација на националните стратегии |
| --- | --- |
| Показатели за успех на Потпрограмата: Нотиран напредок во годишните извештаи од Европската комисија за РСМ во секторот „Обеазование, вработување и социјална политика“; Процент на искористеност на расположливите фондови во рамки на IPA II мерен како: сооднос помеѓу вредноста на склучените договори за проекти наспроти програмираните средства (за ИПА програмата за 2017 и ИПА програмата „ЕУ за вклученост“); Сооднос помеѓу исплатените наспроти програмираните средства (за ИПА програмата за 2017 и ИПА програмата „ЕУ за вклученост“) и Сооднос помеѓу фактички исплатените и договорените годишни транши (за ИПА програмата за 2019 што се имплементира како секторска буџетска поддршка) |
| Програмата е: X хоризонтална вертикална |
| Очекувани резултати (компоненти) од Потпрограмата : Ефективно искористување на претпристапната помош во секторот „Образование, вработување и социјална политика“ |
| Резултат 1: Ефективно и ефикасно спроведување на процесот на програмирање, имплементација, мониторинг и евалуација на претпристапната помош, ефикасна координација на Работната група за секторот „Образование, вработување и социјална политика“ и следење на напредокот во воведување на секторски пристап, координација за поефективно учество во активностите на Програмата на ЕУ „Вработување и социјални иновации“ | Показател за успешност: Изготвени и одобрени програмски документи за IPA II; Изготвени и усогласени проекти финансирани од IPA II; Број на одржани состаноци на Работната група за секторот „Образование, вработување и социјална политика“; Изготвени извештаи за реализирани мониторинг активности на проектите имплементирани во рамките на IPA; Подготвен и доставен годишен извештај за имплементација на програмските документи во секторот „Образование, вработување и социјална политика“; Извештаи/ревизорски наоди од страна на НАО, РОС, Државен завод за ревизија, ЕК за капацитетите на оперативната IPA структура при МТСП; Подготвени и одобрени апликации за користење на техничка помош преку TAIEX Инструментот на ЕУ и други програми за билатерална помош и Број на активности финансирани од Програмата на ЕУ „Вработување и социјални иновации“. |
| Резултат 2: Зајакнување на управувањето, политиките и статистиките во секторот „Образование, вработување и социјална политика“. | Показател за успешност: Број на подготвени анализи на пазарот на трудот / % тековни или завршени мерки за вработување за кои е направена анализа од родовата перспектива. |
| Резултат 3: Еднаков пристап до квалитетно инклузивно претшколско образование и згрижување. | Показател за успешност: Број на дополнително креирани капацитети (слободни места) во предучилишните установи за деца од 0 до 6 годишна возраст. |
| Резултат 4: Подобрување на вработливоста и пристапот на пазарот на трудот и пристојна работа | Показател за успешност: Број на лица опфатени во програмите и услугите за вработување финансирани од програмата |
| Резултат 5: Подобрување на квалитетот и достапноста на социјалните услуги. | Показател за успешност: Број на новоразвиени вон-институционални (алтернативни) социјални услуги во заедницата. |
| Резултат 6: Подобрување на вработеноста на младите. | Показател за успешност: % на учесници кои успешно ја напуштиле програмата гаранција за млади (во Североисточен, Југозападен регион и Полог), Број на млади лица, регистрирани во програмата Гаранција за млади (во Североисточен, Југозападен регион и Полог), Број на вработени во АВРСМ обучени за спроведување на гаранција за млади и Број на модернизирани центри за вработување во Североисточен, Југозападен регион и Полог. |

Б: План за спроведување на Потпрограмата

Резултат 1 План за спроведување

| Активност | Одговорни | Консултирани | Временска рамка | Потребни ресурси |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | почеток | (месец/година) крај | (месец/година) човечки финансиски | MKД |
| 1. Координација на процесот на имплементација на IPA II – подготовка на проектите од Акциската програма 2017 | МТСП | Останати сектори во МТСП и други релевантни институции и организации (пр. МОН, СЕП) | 1/2019 | 12/2020 | Претставници од СЕИМС; претставници од други сектори | Буџет на МТСП ставка 401 и 402 |
| 2. Вршење мониторинг на имплементацијата на проектите од Акциската програма 2017 | МТСП | МФ (ЦФЦД) СЕП (НИПАК | 1/2020 | 12/2022 | Одд. За монит. и евал. на ИПА | Буџет на МТСП ставка 401 и 402 |
| 3. Учество и известување за постигнатиот напредок на состаноците на Секторскиот комитет за следење (годишни состаноци на Секторскиот комитет за следење за секторот „Образование, вработување и социјална политика“) | МТСП | СЕП (НИПАК), ЦФЦД, АВРСМ и останати релевантни институции - по потреба | 10/2019 | 12/2022 | Одд. за монит. и евалуација на ИПА и Одд. за коорд. и имплем. на фин. инструменти на ЕУ | Буџет на МТСП ставка 401 и 402 |
| 4. Обезбедување документација во текот на ревизорските мисии и доставување коментари на нацрт извештаиите за ревизорските наоди и изготвување на табели за следење на ревизорските наоди | МТСП | МФ (ЦФЦД) | 01/2019 | 12/2021 | Одд. за монит. и евалуација на ИПА и Одд. за коорд. и имплем. на фин. инструменти на ЕУ | Буџет на МТСП ставка 401 и 402 |
| 5. Координација и мониторинг на спроведувањето на ИПА 2019 Секторскиот реформски договор „ЕУ за младите“ | МТСП | СЕП (НИПАК), МФ, Сектор за труд во МТСП, АВРСМ и останати релевантни институции | 1/2020 | 12/2022 | Претставници од СЕИМС; претставници од други сектори | Буџет на МТСП ставка 401 и 402 |
| 6. Поддршка на работата на Работната група за секторот „Образование, вработување и социјална политика“ (секретаријат на СРГ) и следење на напредокот во имплементација на Патоказот за секторски пристап (поготовка на годишна самооценка за исполнетоста на 5те критериуми за секторски пристап) | МТСП | Останатите сектори во МТСП и други релевантни институции и организации (пр. МОН, СЕП | 1/2020 | 12/2022 | Одд. за монит. И евалуација на ИПА и Одд. за коорд. И имплем. На фин. Инструменти на ЕУ | Буџет на МТСП ставка 401 и 402 |
| 7. Подготовка и доставување до годишен извештај за имплементација и постигнати резултати на програмските документи во секторот „Образование, вработување и социјална политика. | МТСП | МОН; МФ (ЦФЦД) | 1/2020 | 3/2022 | Одд. за монит. И евал. На ИПА Одд. за коорд. И имплем. На фин. Инструменти на ЕУ | Буџет на МТСП ставка 401 и 402 |
| 8. Годишно ажурирање на индикаторите од Рамката за оценка на успешност во секторот „Образование, вработување и социјална политика“. | МТСП | МОН; СЕП; Други сектори во МТСП, АВРСМ, ДЗС, др. институции | 1/2020 | 12/2022 | Одд. за монит. И евал. На ИПА | Буџет на МТСП ставка 401 и 402 |
| 9. Изготвување на апликации за користење на техничка помош преку TAIEX инструментот на ЕУ и други програми за билатерална помош и обезбедување на поддршка во имплементацијата. | МТСП | Други сектори во МТСП (во зависност од потребата и конкретната проблематика. | 1/2020 | 12/2022 | Сектор за европска интеграција | Буџет на МТСП ставка 401 и 402 |
| 10. Организирање информативни активности и др. тип на поддршка за учество во Програмата на ЕУ „Вработување и социјални иновации“. | МТСП | СЕП (НИПАК), НАО, др. Сектори во МТСП и останати релевантни институции - по потреба. | 1/2020 | 6/2021 | Одд. за коорд. и имплем. на фин. инструменти на ЕУ Одд. за монит. и евалуација на ИПА | Буџет на МТСП ставка 401 и 402 Финансиска контрибуција Буџет на МТСП, програма МЕ 2020: 9.176.000 МКД |
| Вкупно активности во тековната година (2020): 10 |  |  |
| Вкупно активности во следната година (2021): 9 |  |  |
| Вкупно активности во година 2 (2022): 7 |  |  |
| Вкупно за резултат 1: | 26 |  | 1/2020 | 12/2022 |  |  |

Б: План за спроведување на Потпрограмата

Резултат 2 План за спроведување

| Активност | Одговорни | Консултирани | Временска рамка | Потребни ресурси |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | почеток | (месец/година) крај | (месец/година) човечки финансиски | MKД |
| 1. Имплементација на проектот „Подобрување на квалитетот на податоците и јакнење на креирањето на политиките“ (техничка помош и набавка на опрема). | МТСП |  | 04/2020 | 03/2022 | Претставници од СЕИМС; претставници од други сектори | Национално кофинансирање (дел на МТСП): МТСП Функции на државата – Програма МЕ 2021: 1,643,000 МКД (Total: €26,500) Дел од проектот е донација од ИПА која не е дел од Буџетот на РМ: €1,300,000 |
| 2. Зајакнување на социјалниот дијалог (Директен грант на Меѓународната организација на трудот). | МТСП | Социјални партнери | 1/2019 | 03/2021 | Одд. За монит. и евал. на ИПА | Дел од проектот е донација од ИПА која не е дел од Буџетот на РМ: : €1,000,000 + Ко-финансирање од МОТ €115 ,000 = €1,115,000 |
| Вкупно активности во тековната година (2020): 2 |  |  |
| Вкупно активности во следната година (2021): 2 |  |  |
| Вкупно активности во година 2 (2022): |  |  |
| Вкупно за резултат 2: | 5 |  | 1/2020 | 12/2022 |  |  |

Б: План за спроведување на Потпрограмата

Резултат 3 План за спроведување

| Активност | Одговорни | Консултирани | Временска рамка | Потребни ресурси |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | почеток | (месец/година) крај | (месец/година) човечки финансиски | MKД |
| 1. Имплементација на проектот „Подобрување на квалитетот на предшколското образование и згрижување на децата“ (техничка помош) Развој на систем за професионален и кариерен развој на кадарот во градинките; реформирање на моделот на лиценцирање на кадарот, зајакнување на соработката со родителите во процесот на рано учење и развој на децата. | МТСП | МОН, јавни установи, општини | 10/2019 | 9/2021 | Претставници од СЕИМС; претставници од други сектори | Министерство за финансии Функции на државата – Програма МЕ Вкупно: 71,346,500 МКД (Total: €1,150,750) 2019: €230,150 2020: €805,525 2021: €115,075 (IPA) |
| 2. . Имплементација на проектот „Проширување на мрежата на јавни предшколски установи во селските и градските подрачја“ (градба и опрема). Проектот опфаќа изградба на нови градинки во Тетово и Теарце. | МТСП | МФ/ЦФЦД, МОН, општини | 12/2020 | 12/2022 |  | Министерство за финансии Функции на државата – Програма МE Информација од доверлив карактер |
| Вкупно активности во тековната година (2020): 2 |  |  |
| Вкупно активности во следната година (2021): 2 |  |  |
| Вкупно активности во година 2 (2022): 1 |  |  |
| Вкупно за резултат 3: | 5 |  | 1/2020 | 12/2022 |  |  |

Б: План за спроведување на Потпрограмата

Резултат 4 План за спроведување

| Активност | Одговорни | Консултирани | Временска рамка | Потребни ресурси |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | почеток | (месец/година) крај | (месец/година) човечки финансиски | MKД |
| 1. Имплементација на проектот „ Активација на корисници на гарантирана минимална помош“ (директен грант на АВРСМ) Со проектот ќе се поддржи имплементирање на таргетирани услуги за вработување и активни мерки и политики за вработување, како и зајакнување на услугите на АВРМ за активација на потешко вработливите лица - корисници на гарантирана минимална помош (ГМП) Грантот се состои од две компоненти: Компонента 1: Услуги за советување и мотивација – СИМ (за 1200 корисници на ГМП), што опфаќа: • Интензивна индивидуална психо-социјална поддршка и групна психо-социјална поддршка пред корисникот на ГМП да се вклучи во активни мерки за вработување, • Континуирана психо-социјална поддршка додека корисникот на ГМП е вклучен во активна мерка за вработување, и • Менторска индивидуална поддршка и мотивација ориентирана кон вработување со фокус кон промовирање на кариерен развој, во периодот кога ГМП корисникот е вклучен во активна мерка за вработување. Компонента 2: Поддршка во вработување преку преку имплементација на три активни мерки за вработување: • Обуки за побарувани занимања и занаети (за 1200 корисници на ГМП) • Обука на работно место за познат работодавач (за 400 корисници на ГМП) • Субвенционирано вработување (Субвенционирање на плати за период од 12 месеци + 6 месеци по субвенционираното вработување работодавачот го задржува корисникот на ГМП на работното место (за 400 корисници на ГМП) | АВРСМ | МТСП, ЦСР, МОН, и ЦОВ | 9/2019 | 9/2021 |  | Министерство за финансии Функции на државата – Програма МE и Буџет на АВРМ Вкупно: 259,776,900 МКД (Вкупно: €4,189,950, од кои Грант: €3,350,000 + АВРМ: €839,950) 2019: €1,675,000 (€1,500,000 IPA+€175,000 Буџет на РСМ) 2020: €1,759,975 (€1,200,000 IPA+€140,000 Буџет на РСМ+ €419,975 Буџет на АВРМ) 2021: €754,975 (€ 300,000 IPA+€35,000 Буџет на РСМ+ €419,975 Буџет на АВРМ) |
| 2. Имплементација на проектот „Подобрување на условите за работа “ (Техничка помош). -Проектот има две компоненти: 1) Поддршка на имплементацијата на законски, политички, институционални и мерки за подигање на свеста за олеснување на преминот кон формалното вработување и 2) Справување со полово базираната дискриминација на работа и усогласување на семејниот со професионалниот живот | МТСП | МФ/ЦФЦД, МОН, општини | 9/2019 | 8/2021 |  | Министерство за финансии Функции на државата – Програма МE Вкупно: 53,037,280 МКД (Total: €855,440) 2019: €171,088 2020: €598,808 2021: €85,544 (IPA) |
| Вкупно активности во тековната година (2020): 2 |  |  |
| Вкупно активности во следната година (2021): 2 |  |  |
| Вкупно активности во година 2 (2022): |  |  |
| Вкупно за резултат 4: | 4 |  | 1/2020 | 9/2021 |  |  |

Б: План за спроведување на Потпрограмата

Резултат 5 План за спроведување

| Активност | Одговорни | Консултирани | Временска рамка | Потребни ресурси |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | почеток | (месец/година) крај | (месец/година) човечки финансиски | MKД |
| 1. Имплементација на проектот „Поддршка на модернизацијата и деинституционализација на социјалните услуги“ (техничка помош) Поддршка за развој, имплементација и проширување на опсегот на социјални услугу во заедницата | МТСП | ЈУ МЦСР, ЈУ, НВО, општини, меѓународни организации | 5/2019 | 10/2021 | Сектор за социјална заштита и Сектор за ЕУ во МТСП | Проектот е донација од ИПА која не е дел од Буџетот на РМ: €1,032,400 |
| 2. Развој на услуги во заедницатa (грантова шема) Директна поддршка за развој, имплементација и проширување на опсегот на социјални услуги, вклучувајќи домување во заедницата, услуги за превенција и поддршка на семејството. | МТСП | ЈУ МЦСР, ЈУ, НВО, општини, меѓународни организации | 1/2020 | 4/2022 | Сектор за социјална заштита и Сектор за ЕУ во МТСП | Проектот е донација од ИПА која не е дел од Буџетот на РМ: €1,700,000 |
| 3. Развој на вон-институционални услуги во заедницатa (грантова шема). | МТСП | ЈУ МЦСР, ЈУ, НВО, општини, меѓународни организации | 1/2021 | 12/2022 | Сектор за социјална заштита и Сектор за ЕУ во МТСП | Проектот е донација од ИПА која не е дел од Буџетот на РМ: €1,450,000 |
| 4. Воспоставување на услуги за поддршка на социјалните претпријатија (техничка помош и грантова шема). | МТСП | НВО, општини, меѓународни организации | 5/2020 | 12/2022 | Сектор за социјална заштита, Сектор за труд и Сектор за ЕУ во МТСП | Проектот е донација од ИПА која не е дел од Буџетот на РМ): €2,000,000 |
| 5. Домување и социјално вклучување на Роми (грантова шема). | МТСП | НВО, општини, меѓународни организации | 12/2019 | 12/2022 | НВО, општини, Сектор за социјална заштита, Сектор за координација и техничка поддршка на министерот и Сектор за ЕУ во МТСП | Проектите се донација од ИПА која не е дел од Буџетот на РМ: €1,115,000 |
| 6. Подобрување на условите за домување и пристап до услугите во заедницата за Ромите и лицата во длабока сиромаштија (грантова шема). | МТСП | НВО, општини, меѓународни организации | 1/2021 | 12/2022 | НВО, општини, Сектор за координација и техничка поддршка на министерот и Сектор за ЕУ во МТСП | Проектот е донација од ИПА која не е дел од Буџетот на РМ: €3,850,000 |
| Вкупно активности во тековната година (2020): 4 |  |  |
| Вкупно активности во следната година (2021): 6 |  |  |
| Вкупно активности во година 2 (2022): 5 |  |  |
| Вкупно за резултат 5: | 15 |  | 1/2020 | 12/2022 |  |  |

Б: План за спроведување на Потпрограмата

Резултат 6 План за спроведување

| Активност | Одговорни | Консултирани | Временска рамка | Потребни ресурси |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | почеток | (месец/година) крај | (месец/година) човечки финансиски | MKД |
| 1. Реализација на активностите поврзани со теренската работа, регистрација на младите во АВРСМ и нивно вклучување во Гаранцијата за млади преку понуда за вработување или учество во активна мерка за вработување. | АВРСМ и МТСП | МОН, јавни установи, Општини, МФ и СЕП | 1/2020 | 9/2022 |  | Буџет на АВРМ Вкупно транши:1 446,400,000 МКД (Total: €7,200,000) 2020: €2,550,000 2021: €2,350,000 2022: €2,300,000 (IPA) |
| 2. Активности за подобрување на услугите на АВРСМ за младите (обуки на вработените, реновирање на центрите за вработување). | МТСП | МФ и СЕП | 1/2022 | 9/2022 |  | Средства предвидени во т.1 р.6 |
| Вкупно активности во тековната година (2020): 1 |  |  |
| Вкупно активности во следната година (2021): 1 |  |  |
| Вкупно активности во година 2 (2022): 3 |  |  |
| Вкупно за резултат 6: | 4 |  | 1/2020 | 9/2022 |  |  |

| 3. ВЛИЈАНИЕ ВРЗ ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ |
| --- |
| Програма: Усогласување со стандардите на европската унија и меѓународна соработка | Резиме на потребата од нови вработувања | Резиме на потребата од прераспределба на вработените | Резиме на потребата од обуки |
|  | соработник-координација на финансиските инструменти на ЕУ-1 |  | Обуки согласно со Годишниот план за обуки |

| 4. ПРИНЦИПИ НА ПРАВИЧНА ЗАСТАПЕНОСТ |
| --- |
| очекувано влијание во I ГОДИНА | очекувано влијание во II ГОДИНА | очекувано влијание во III ГОДИНА |
| Согласно со Годишниот план за вработување | Согласно со Годишниот план за вработување | Согласно со Годишниот план за вработување |

| 1.12. 4. ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА: ТЕКОВНО И ИНВЕСТИЦИОНО ВЛОЖУВАЊЕ – ИЗГРАДБА, РЕНОВИРАЊЕ , ОПРЕМУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИ И ИНФОРМАЦИСКО КОМУНИКАЦИСКА ТЕХНОЛОГИЈА |
| --- |
| А: Оправданост и дизајн на Програмата ТЕКОВНО И ИНВЕСТИЦИОНО ВЛОЖУВАЊЕ – ИЗГРАДБА, РЕНОВИРАЊЕ , ОПРЕМУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИ И ИНФОРМАЦИСКО КОМУНИКАЦИСКА ТЕХНОЛОГИЈА |
| Образложение на Програмата: ТЕКОВНО И ИНВЕСТИЦИОНО ВЛОЖУВАЊЕ – ИЗГРАДБА, РЕНОВИРАЊЕ , ОПРЕМУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИ И ИНФОРМАЦИСКО КОМУНИКАЦИСКА ТЕХНОЛОГИЈА која произлегува од стратешките приоритети од Одлуката на Владата на Република Македонија во 2020 година: Развој на економијата, зголемување на продуктивното вработување и подигнување на животниот стандард на граѓаните и Реформи во образованието и инвестирање во иновации и информатичка технологија. Kако и приоритетните цели од оваа одлука: Воведување на капацитеот на еднаквости недискриминација во сите области на општественото живеење, а особено во областа на образовението, здравството, социјалната заштита, работните односи и правосудството; Децентрализација на социјалните услуги на локално ниво и нивно приближување до граѓаните; Унапредување на човековите права и создавање институционални капацитети за нивна ефикасна заштита и Промовирање и унапредување на хунаба популациона политика и создавање на институционални капацитети. |
| 2. НПАА: |
| 3. Стратешки приоритети на органот на државната управа (МТСП): Подобрување на деловната клима, зголемување на инвестиционите вложувања во опремување на објекти од доменот на социјалната политика и во информатичката технологија. 3.1. Цели на органот на државната управа (МТСП): Зголемување на инвестиционите вложувања во опремување на објекти од доменот на социјалната и детската заштита и Подобрување на ИТ услугите во домените кои ги покрива МТСП. |
| Назив на Програмата: ТЕКОВНО И ИНВЕСТИЦИОНО ВЛОЖУВАЊЕ – ИЗГРАДБА, РЕНОВИРАЊЕ , ОПРЕМУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИ И ИНФОРМАЦИСКО КОМУНИКАЦИСКА ТЕХНОЛОГИЈА | Цел на Програмата: Развивање на системски пристап на вложувања во капитални инвестиции, Подобрени и зголемени капацитети во системот на социјалната и детската заштита и Обезбедување на функционален систем за испорака на ИТ услуги. |
| Назив на Пoпотпрограмата: ТЕКОВНО И ИНВЕСТИЦИОНО ВЛОЖУВАЊЕ – ИЗГРАДБА, РЕНОВИРАЊЕ И ОПРЕМУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИ | Цел на Потпрограмата: Јакнење на капацитетите на јавните установи за заштита на децата; Унапредување на системот за заштита на децата Унапредување на социјалната сигурност на лицата кои се наоѓаат во социјален ризик. |
| Показатели за успех на Потпрограмата: Изграден системски пристап во инвестиционите вложувања; Развиен систем на приоритетно одржување и реконструкции на објекти од детската и социјалната заштита и Стандардизирано опремување на објекти од детската и социјалната заштита по нормативи и стандарди. |
| Програмата е: хоризонтална X вертикална |
| Очекувани резултати (компоненти) од Потпрограмата : Отварање на 22 објекти за згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст. Зголемен опфат на деца од предучилишна возраст во установи за деца за 18%. Реконструирани два центри за социјална заштита. |
| Резултат 1: Инвестиции за изградба, адаптација, пренамена, реконструкција, доградба, надградба и опремување на постоечки објекти за заштита на деца-детски градинки. | Показател за успешност: Продолжена изградба и опремување на 3 детски градинки во: О. Брвеница, О. Босилово, с. Кондово ( О. Сарај). Продолжена доградба и опремување на објект на детска градинка во: О. Куманово. Продолжена реконструкција со адаптација на постоечки простор во детска градинка и опремување на детска градинка во: О. Лозово. Продолжена изградба и опремување на 9 детски градинки во: О.Кавадарци, О. Кочани, О. Неготино, О. Кисела Вода (Драчево), О. Боговиње, О. Ѓорче Петров, О. Ресен, О. Струмица и О. Крива Паланка. Продолжена изградба и опремување на 2 детски градинки во: О.Тетово и О.Теарце Изградени 4 детски градинки во: О. Сопиште, во с. Ангелци О. Василево, О. Гостивар и О.Чаир Адаптиран постојан простор во детска градинка во: О. Делчево Доградени 2 детски градинки во: О. Ѓорче Петров и во О. Струмица. Градежни работи од областа на машинство за детска градника во: О. Илинден Опремени 4 детски градинки во: с. Бањица О. Гостивар, О. Св. Николе, О. Илинден, и О. Делчево. |
| Резултат 2: Инвестиции за изградба, реконструкција, преадаптација, пренамена, адаптација и опремување на постоечки објекти за социјална заштита. | Показател за успешност: Реконструиран и адаптиран простор во: Дом за стари лица во О. Пробиштип. Реконструиран, пренаменет и адаптиран дел од ЈУ Дом за доенчиња и мали деца во О.Битола во објект за социјална заштита (Центар за згрижувачки семејства и Центар за мајки и деца) Реновиран простор за Дневен центар за лица со телесна или ментална попреченост во Берово и Пробиштип, Реконструиран и пренаменет Центар за деца и прифатен центар за деца минувачи при ЈУ за згрижување на деца со воспитно социјални проблеми и нарушено поведение – Бутел, Реновиран простор за Дневен центар за корисници од 16-26 годишна возраст при ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци - Скопје Опремен дел од ЈУ Дом за доенчиња и мали деца во О.Битола во објект за социјална заштита (Центар за згрижувачки семејства и Центар за мајки и деца) Опремен Центар за деца и прифатен центар за деца минувачи при ЈУ за згрижување на деца со воспитно социјални проблеми и нарушено поведение – Бутел и Опремен простор за Дневен центар за корисници од 16-26 годишна возраст при ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци – Скопје. |

Б: План за спроведување на Потпрограмата

Резултат 1 План за спроведување

| Активност | Одговорни | Консултирани | Временска рамка | Потребни ресурси |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | почеток | (месец/година) крај | (месец/година) човечки финансиски | MKД |
| 1. . Во тек изградба и опремување на 3 детски градинки во: • О. Брвеница • О. Босилово • С. Кондово, О. Сарај 2. Во тек доградба и опремување на објект на детска градинка во: • О. Куманово 3. Во тек реконструкција со адаптација на постоечки простор во детска градинка и опремување на детска градинка во: • О. Лозово 4. Во тек изградба и опремување на 9 детски градинки во: • О.Кавадарци, О. Кочани, О. Неготино, О. Кисела Вода (Драчево), О. Боговиње, О. Ѓорче Петров, О. Ресен, О. Струмица и О. Крива Паланка. 5. Во тек изградба и опремување на 2 детски градинки во: • О.Тетово и О.Теарце 6. Изградба на 4 детски градинки во: • О. Сопиште, во с. Ангелци О. Василево, О. Гостивар и О.Чаир 7. Адаптација на постојан простор во детска градинка во: • О. Делчево 8. Доградба на 2 детски градинки во: • О. Ѓорче Петров и во О. Струмица 9. Градежни работи од областа на машинството во детска градинка во: • О. Илинден 10. Опремување на: • 4 детски градинки во: с. Бањица О. Гостивар, О. Св. Николе, О. Илинден, О. Делчево | Одделение за инвестициони работи, МТСП | Сектор за финансиски прашања, Сектор за заштита на децата | 4/2019 4/2019 4/2019 4/2019 01/2020 1/2020 03/2020 01/2020 01/2020 01/2020 6/2020 1/2021 | 02/2020 03/2020 02/2020 04/2020 09/2020 12/2020 03/2022 12/2020 12/2020 12/2020 8/2020 3/2021 | Вработени во МТСП | ОдМТСП: 59.873.695 мкд финансирани од МТСП 9.539.200 мкд финансирани од МТСП 12.700.000 мкд Од Светска Банка: 415.000.000 мкд Од ИПА: информации од доверлив карактер. Од МТСП: 212.560.000 мкд 2.935.000 мкд Од МТСП: 23.500.000мкд 2.700.000 мкд 4.527.000 мкд |
| Вкупно активности во тековната година (2020): 14 (финансирани преку буџет на МТСП) 9 (финансирани преку буџет на Светска Банка) 2 (финансирани преку буџет на ИПА) |  | 323.807.895 мкд(МТСП) 415.000.000мкд (СБ) |
| Вкупно активности во следната година (2021): 4 (финансирани преку буџет на МТСП) 2 (финансирани преку буџет на ИПА) |  | 4.527.000 мкд (МТСП) |
| Вкупно активности во година 2 (2022): 2 (финансирани прекѕ буџет на ИПА) |  |  |
| Вкупно за резултат 1: | 31 |  | 1/2020 | 9/2022 |  | 743.334.895 мкд |

Б: План за спроведување на Потпрограмата

Резултат 2 План за спроведување

| Активност | Одговорни | Консултирани | Временска рамка | Потребни ресурси |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | почеток | (месец/година) крај | (месец/година) човечки финансиски | MKД |
| 1. Реконструкција и адаптација на простор во Дом за стари лица во: • О. Пробиштип 2. Реконструкција, пренамена и адаптација на дел од ЈУ Дом за доенчиња и мали деца во: • О.Битола во објект за социјална заштита (Центар за згрижувачки семејства и Центар за мајки и деца). 3. Реновирање на простор за Дневен центар за лица со телесна или ментална попреченост во: • Берово и Пробиштип, 4. Реконструкција и пренамена на Центар за деца и прифатен центар за деца минувачи при ЈУ за згрижување на деца со воспитно социјални проблеми и нарушено поведение во: • Бутел 5. Реновирање на простор за Дневен центар за корисници од 16-26 годишна возраст при ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци во: • Скопје 6.Опремување 4 објекти: • дел од ЈУ Дом за доенчиња и мали деца во О.Битола во објект за социјална заштита (Центар за згрижувачки семејства и Центар за мајки и деца) • Опремување на Центар за деца и прифатен центар за деца минувачи при ЈУ за згрижување на деца со воспитно социјални проблеми и нарушено поведение – Бутел, • Опремување на простор за Дневен центар за корисници од 16-26 годишна возраст при ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци – Скопје | СПНОЗР/ Одделение за инвестициони работи, МТСП | Сектор за финансиски прашања, Сектор за социјална заштита | 01/2020 01/2020 01/2020 01/2020 01/2020 8/2020 | 12/2021 06/2020 05/2020 04/2020 06/2020 12/2020 | Вработени во МТСП | Од МТСП: 39.000.000 мкд Од МТСП: 2.511.000 мкд Од МТСП: 690.000 мкд Од МТСП: 555.000 мкд Од МТСП: 3.351.000 мкд 2.870.000 мкд |
| Вкупно активности во тековната година (2020): 11 (финансиран од буџет на МТСП) |  | 48.977.000 мкд |
| Вкупно активности во следната година (2021): 1 (финансиран од буџет на МТСП) |  |  |
| Вкупно активности во година 2 (2022): |  |  |
| Вкупно за резултат 2: | 12 |  | 1/2020 | 9/2022 |  | 48.977.000 МКД |

| Назив на Пoпотпрограмата: ИНФОРМАТИЧКО КОМУНИКАЦИСКА ТЕХНОЛОГИЈА | Цел на Потпрограмата: Одржување на доверливоста и перформансите на информатичко комуникациската инфраструктура во МТСП. |
| --- | --- |
| Показатели за успех на Подпрограмата: Обезбедубвање на доверливоста и перформансите на информатичко комуникациската инфраструктура во МТСП и Обезбедување на повисоко ниво на организационо -технички мерки за информирање на јавноста. |
| Програмата е: хоризонтална X вертикална |
| Очекувани резултати (компоненти) од Потпрограмата : Непречено функционирање на информатичката инфраструктура во МТСП и Подобрување на организационо -техничките мерки за работата на МТСП. |
| Резултат 1: Одржување на нивото на ИКТ технологиите во МТСП, ЦСР и установите. | Показател за успешност: Набавена анти-вирусна заштита за ИКТ технологиите во МТСП, ЦСР и установите. |
| Резултат 2: Набавка на персонални компјутери во МТСП, ЦСР и установите. | Показател за успешност: Заменети 240 персонални компјутери во МТСП, ЦСР и установите. |
| Резултат 3: Набавка на одржување на електронски систем за контрола на работно време во МТСП, ЦСР и установите. | Показател за успешност: Набавено одржување на електронски систем за контрола на работно време во МТСП, ЦСР и установите. |

Б: План за спроведување на Потпрограмата

Резултат 1 План за спроведување

| Активност | Одговорни | Консултирани | Временска рамка | Потребни ресурси |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | почеток | (месец/година) крај | (месец/година) човечки финансиски | MKД |
| 1. Набавка на анти-вирусна заштита за ИКТ технологиите во МТСП, ЦСР и установите. | МТСП | Сектор за буџет, финансии и сметководство | 9/2020 | 12/2021 | Тројца вработени во ИТ одделение | 2*600.000= 1.200.000 |
| Вкупно активности во тековната година (2020): 1 |  | 600.000 |
| Вкупно активности во следната година (2021): 1 |  | 600.000 |
| Вкупно активности во година 2 (2022): |  |  |
| Вкупно за резултат 1: | 2 |  | 1/2020 | 12/2021 |  | 1.200.000 |

Б: План за спроведување на Потпрограмата

Резултат 2 План за спроведување

| Активност | Одговорни | Консултирани | Временска рамка | Потребни ресурси |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | почеток | (месец/година) крај | (месец/година) човечки финансиски | MKД |
| 1. Набавка на 120 персонални компјутери во МТСП, ЦСР и установите. | МТСП | Сектор за буџет, финансии и сметководство | 1/2021 | 12/2022 | Тројца вработени во ИТ одделение | 2*3.000.000= 6.000.000 |
| Вкупно активности во тековната година (2020): |  |  |
| Вкупно активности во следната година (2021): 1 |  | 300.000 ден. |
| Вкупно активности во година 2 (2022): 1 |  | 300.000 ден. |
| Вкупно за резултат 2: | 2 |  | 1/2020 | 12/2021 |  | 600.000 ден |

Б: План за спроведување на Потпрограмата

Резултат 3 План за спроведување

| Активност | Одговорни | Консултирани | Временска рамка | Потребни ресурси |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | почеток | (месец/година) крај | (месец/година) човечки финансиски | MKД |
| 1. Набавка на одржување на електронски систем за контрола на работно време во МТСП, ЦСР и установите | МТСП | Сектор за буџет, финансии и сметководство | 1/2021 | 12/2022 | Тројца вработени во ИТ одделение | 3*120.000= 360.000 |
| Вкупно активности во тековната година (2020): 1 |  | 120.000 |
| Вкупно активности во следната година (2021): 1 |  | 120.000 |
| Вкупно активности во година 2 (2022): 1 |  | 120.000 |
| Вкупно за резултат 3: | 3 |  | 1/2020 | 12/2021 |  | 360.000 ден. |

| 3. ВЛИЈАНИЕ ВРЗ ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ |
| --- |
| Програма: Тековно и инвестиционо вложување- изградба, реновирање и опремување на објекти и информациско комуникациска технологија | Резиме на потребата од нови вработувања | Резиме на потребата од прераспределба на вработените | Резиме на потребата од обуки |
|  |  |  | Обуки согласно со Годишниот план за обуки |

| 4. ПРИНЦИПИ НА ПРАВИЧНА ЗАСТАПЕНОСТ |
| --- |
| очекувано влијание во I ГОДИНА | очекувано влијание во II ГОДИНА | очекувано влијание во III ГОДИНА |
| Согласно со Годишниот план за вработување | Согласно со Годишниот план за вработување | Согласно со Годишниот план за вработување |

## 1.13. РАЗВИВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКИ ФУНКЦИИ НА МТСП

1.13.1.Креирање и имплементација на социјални политики

Министерството за труд и социјална политика има функција да креира и имплементира вертикални и хоризонтални социјални политики кои се во корелација со: 1)Законот за буџетите; 2) Фискална стратегија на Република Македонија; 3) Националната програма за усвојување на правото на Република Македонија; 4) Методологија за стратешко планирање на Република Македонија; 5) Прирачник за стратешко планирање на Република Македонија; 6) Националните развојни документи на Република Македонија и 7) Одлука за утврдување на стратешките приоритети на Владата на Република Македонија во 2020 година (“Сл. весник на Р.М” бр. ….) и друго.

1.13.2.Стратешко планирање/подготвување на Буџетот

Овие две функции во МТСП, се покриени од страна на два сектори: Секторот за стратешко планирање, каде се опфатени планирање и развој на политики, како и мониторингот на имплементираните политики и програми и Секторот за финансиски прашања, каде што се координира подготвувањето на буџетот, согласно со мерките и активностите предвидени во Стратешкиот план, кои се во функција на остварување на стратешките приоритети и сите надлежности на МТСП, во корелација со политиките на Владата на Република Македонија.

1.13.3.Извршување на Буџетот и управување со средства во МТСП

| 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| Реализација на буџетските средства во согласност со законските прописи, подзаконски акти и изготвени процедури: Бруто плати за вработените во МТСП; Материјални и комунални трошоци; Изградба, опремување и одржување на објекти за заштита на децата, социјална заштита, градежни работи во МТСП (опрема и градежни работи); Средства наменети за функционирање на 30 јавни установи-центри за социјална работа, Заводот за социјални дејности и осум јавни установи за социјална заштита; Средства наменети за функционирање на дневните центри за социјална заштита за различни категории на лица; Средства наменети за подршка и имплементација на Декадата на Ромите; Средства наменети за Програмата за условени парични трансфери; Средства наменети за социјални парични трансфери за заштита на децата, социјална заштита, борците и воените инвалиди итн.; Трансфери за АВРМ, за Фондот за ПИОМ, транзиционите трошоци на име придонес за пензиско и инвалидско осигурување и пренесување на надлежности на ЕЛС; Блок дотации за градинки и старски домови; Средства за реализација на Оперативниот план за активни мерки за вработување; Средства за Акцискиот план за борба против корпупција и организиран криминал, кој ги опфаќа активностите и мерките во надлежност на МТСП, со цел спречување на корупција и организиран криминал; Средства за помош при транзиција и организиран криминал и Сретства за стручно оспособување и усовршување. | Реализација на буџетските средства во согласност со законските прописи, подзаконски акти и изготвени процедури: Бруто плати за вработените во МТСП; Материјални и комунални трошоци; Изградба, опремување и одржување на објекти за заштита на децата, социјална заштита, градежни работи во МТСП (опрема и градежни работи); Средства наменети за функционирање на 30 јавни установи-центри за социјална работа, Заводот за социјални дејности и осум јавни установи за социјална заштита; Средства наменети за функционирање на дневните центри за социјална заштита за различни категории на лица; Средства наменети за подршка и имплементација на Декадата на Ромите; Средства наменети за Програмата за условени парични трансфери; Средства наменети за социјални парични трансфери за заштита на децата, социјална заштита, борците и воените инвалиди итн.; Трансфери за АВРМ, за Фондот за ПИОМ, транзиционите трошоци на име придонес за пензиско и инвалидско осигурување и пренесување на надлежности на ЕЛС; Блок дотации за градинки и старски домови; Средства за реализација на Оперативниот план за активни мерки за вработување; Средства за Акцискиот план за борба против корпупција и организиран криминал, кој ги опфаќа активностите и мерките во надлежност на МТСП, со цел спречување на корупција и организиран криминал; Средства за помош при транзиција и организиран криминал и Сретства за стручно оспособување и усовршување | Реализација на буџетските средства во согласност со законските прописи, подзаконски акти и изготвени процедури: Бруто плати за вработените во МТСП; Материјални и комунални трошоци; Изградба, опремување и одржување на објекти за заштита на децата, социјална заштита, градежни работи во МТСП (опрема и градежни работи); Средства наменети за функционирање на 30 јавни установи-центри за социјална работа, Заводот за социјални дејности и осум јавни установи за социјална заштита; Средства наменети за функционирање на дневните центри за социјална заштита за различни категории на лица; Средства наменети за подршка и имплементација на Декадата на Ромите; Средства наменети за Програмата за условени парични трансфери; Средства наменети за социјални парични трансфери за заштита на децата, социјална заштита, борците и воените инвалиди итн.; Трансфери за АВРМ, за Фондот за ПИОМ, транзиционите трошоци на име придонес за пензиско и инвалидско осигурување и пренесување на надлежности на ЕЛС; Блок дотации за градинки и старски домови; Средства за реализација на Оперативниот план за активни мерки за вработување; Средства за Акцискиот план за борба против корпупција и организиран криминал, кој ги опфаќа активностите и мерките во надлежност на МТСП, со цел спречување на корупција и организиран криминал; Средства за помош при транзиција и организиран криминал и Сретства за стручно оспособување и усовршување |

1.13.4.Управување со човечки ресурси и правична застапеност на заедниците кои не се мнозинство во Република Македонија

| 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| Имплементација на Стратегија за развој и управување со човечки ресурси; Изготвување на акти за организација и систематизација на работни места по завршена функционална анализа; Донесување на Годишна програма за обука на административните службеници Координирање на подготовката на индивидуланиот план на развој на вработените; Изготвување на Извештај за реализирани обуки на административните службеници; Следење на реализацијата на индивидуланиот план на развој на вработените; Изготовка и дистрибуција на информативен пакет за работата на министерството за нововработените лица во МТСП; Спроведување на постапката за полугодишно интервју; Координирање на процесот на оценување на административните службеници, преку одржување на консултации и давање на инструкции на оценувачите во функција на законито и транспарентно спроведување на постапката за оценување, согласно со новиот модел за оценување и подготвување и доставување на Извештај за оценување на државните службеници за периодот за кој се оценуваат до МИОА; Подготовка на полугодишен извештај за реализирани вработувања; Доставување на Годишен план за вработување за 2021 година до Министерство за финансии, МИОА и до Секретаријат за спроведување на Рамковниот договор; Мерење на задоволството на вработените и Креирање на фолдери за дистрибуција на материјали од посетени обуки, семинари, студиски посета на вработените. | Имплементација на Стратегија за развој и управување со човечки ресурси ; Изготвување на акти за организација и систематизација на работни места по завршена функционална анализа ; Донесување на Годишна програма за обука на административните службеници; Координирање на подготовката на индивидуланиот план на развој на вработените; Изготвување на Извештај за реализирани обуки на административните службеници;: Следење на реализацијата на индивидуланиот план на развој на вработените; Изготовка и дистрибуција на информативен пакет за работата на министерството за нововработените лица во МТСП; Спроведување на постапката за полугодишно интервју; Координирање на процесот на оценување на административните службеници, преку одржување на консултации и давање на инструкции на оценувачите во функција на законито и транспарентно спроведување на постапката за оценување, согласно со новиот модел за оценување и подготвување и доставување на Извештај за оценување на државните службеници за периодот за кој се оценуваат до МИОА; Подготовка на полугодишен извештај за реализирани вработувања | Имплементација на Стратегија за развој и управување со човечки ресурси ; спроведување на функционална анализа; Изготвување на акти за организација и систематизација на работни места по завршена функционална анализа; Донесување на Годишна програма за обука на административните службеници; Координирање на подготовката на индивидуланиот план на развој на вработените; Изготвување на Извештај за реализирани обуки на административните службеници; Следење на реализацијата на индивидуланиот план на развој на вработените; Изготовка на информативен пакет за работата на министерството за нововработените лица во МТСП; Спроведување на постапката за полугодишно интервју; Координирање на процесот на оценување на административните службеници, преку одржување на консултации и давање на инструкции на оценувачите во функција на законито и транспарентно спроведување на постапката за оценување, согласно со новиот модел за оценување и подготвување и доставување на Извештај за оценување на државните службеници за периодот за кој се оценуваат до МИОА; Подготовка на полугодишен извештај за реализирани вработувања; Доставување на Годишен план за вработување за 2021 година до Министерство за финансии, МИОА и до Секретаријат за спроведување на Рамковниот договор и Мерење на задоволството на вработените |

1.13.5.Управување со информациски технологии

| 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| Следење, развивање и усовршување на информациско - комуникацискиот систем во МТСП; Изготвување на годишен план за потреба од информациско - комуникациска опрема и спецификации за набавка на информациско - комуникациска опрема во МТСП; Воведување на нови информациско - комуникациски технологии во работата на МТСП и органите во состав; Учествување во работата на комисии и работни групи од областа на информациско - комуникациски технологи; Пишување на анализи, информации и други документи за информациско - комуникациските технологии и изготвување проекти и програми за информациско - комуникациски подсистеми и нивно воведување; -Предлагање на мерки за развој на информациско-комуникациската технологија во МТСП; -Изготвување на предлог програми и проекти за информациско-комуникациски потситеми и нивно воведување; -Администрирање на системот за размена на електронска пошта во МТСП; -Администрирање на домеин контролерите, фајл серверот и другите сервери во МТСП; • Следење и одржување на бази на поддатоци и предлагање на мерки за нивно користење; -Одржување на обука на вработените во МТСП за користење на информациско - комуникациска опрема; Следење на тековното функционирање и користење информациско-комуникациски ресурси во МТСП; -Обезбедување на резервна копија на податоците во МТСП и Инсталирање на доплонителен софтвер на корисници во МТСП. | Следење, развивање и усовршување на информациско - комуникацискиот систем во МТСП; Изготвување на годишен план за потреба од информациско - комуникациска опрема и спецификации за набавка на информациско - комуникациска опрема во МТСП; Воведување на нови информациско - комуникациски технологии во работата на МТСП и органите во состав; Учествување во работата на комисии и работни групи од областа на информациско -комуникациски технологии; Подготвување на анализи, информации и други документи за информациско - комуникациските технологии и изготвување на проекти и програми за информациско – комуникациски потсистеми и нивно воведување; Предлагање на мерки за развој на информациско -комуникациската технологија во МТСП; Изготвување на предлог програми и проекти за информациско -комуникациски подситеми и нивно воведување; Администрирање на системот за размена на електронска пошта во МТСП; Администрирање на домеин контролерите, фајл серверот и другите сервери во МТСП; Следење и одржување на бази на поддатоци и предлагање на мерки за нивно користење; Одржување на обука на вработените во МТСП за користење на информациско - комуникациска опрема; Следење на тековно функционирање и користење на информациско - комуникациски ресурси во МТСП; Обезбедување на резервна копија на податоците во МТСП и Инсталирање на дополнителен софтвер на корисници во МТСП. | Следење, развивање и усовршување на информациско - комуникацискиот систем во МТСП; Изготвување на годишен план за потреба од информациско - комуникациска опрема и спецификации за набавка на информациско -комуникациска опрема во МТСП; Воведување на нови информациско - комуникациски технологии во работата на МТСП и органите во состав; Учествување во работата на комисии и работни групи од областа на информациско комуникациски технологи; Подготвување на анализи, информации и други документи за информациско - комуникациските технологии и изготвување на проекти и програми за информациско - комуникациски потсистеми и нивно воведување; Предлагање на мерки за развој на информациско-комуникациската технологија во МТСП; Изготвување на предлог програми и проекти за информациско -комуникациски потситеми и нивно воведување; Администрирање на системот за размена на електронска пошта во МТСП; Администрирање на домеин контролерите, фајл серверот и другите сервери во МТСП; Следење и одржување на бази на поддатоци и предлагање на мерки за нивно користење; Одржување на обука на вработените во МТСП за користење на информациско - комуникациска опрема; Следење на тековно функционирање и користење на информациско – комуникациски ресурси во МТСП; Обезбедување на резервна копија на податоците во МТСП и Инсталирање на дополнителен софтвер на корисници во МТСП. |

1.13.6.Внатрешна ревизија

| 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| Ревизии според план: Ревизија на финансиски извештаи за 2019 година во ЈУ Завод за заштита и рехабилитација Бања Банско - Струмица; Ревизија на финансиски извештаи за 2019 година во ЈУ МЦСР Струмица; Ревизија на финансиски извештаи за 2019 година во ЈУ МЦСР Гостивар; Ревизија на препораките дадени во конечните извештаи за 2019 година; Ревизија на финансиски извештаи за 2019 година во ЈУ МЦСР Крива Паланка; Ревизија на финансиски извештаи за 2019 година во ЈУ МЦСР Кавадарци и Ревизија на усогласеност во Сектор за европска интеграција при Министерство за труд и социјална политика за II компонента. | Ревизии според план: Ревизија на финансиски извештаи за 2020 година во ЈУ МЦСР Велес; Ревизија на внатрешна контрола во ЈУ Дом за доенчиња - Битола за 2020 година; Ревизија на препораките дадени во конечните извештаи за 2020 година; Ревизија на финансиски извештаи за 2020 година во ЈУ МЦСР Ресен; Ревизија на финансиски извештаи за 2020 година во ЈУ МЦСР Битола; Ревизија на финансиски извештаи за 2020 година во ЈУ МЦСР Струга и Ревизија на усогласеност во Сектор за европска интеграција при Министерство за труд и социјална политика за II компонента. | Ревизии според план: Ревизија на финансиски извештаи за 2019 година во ЈУ за згрижување деца со воспитно социјални проблеми – Скопје; Ревизија на препораките дадени во конечните извештаи за 2021 година; Ревизија на процесите во Секторот за социјална заштита;.Ревизија на домовите за сместување на стари лица, под ингиренции на Министерството за труд и социјална политика; Ревизија на финансиските извештаи за 2021 година во ЈУ МЦСР Штип и Ревизија на усогласеност во Сектор за европска интеграција при Министерство за труд и социјална политика за II компонента. |

1.13. 7.Правни , нормативни  општи и заеднички работи

| 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| Изготвување на правни акти (правилници, решенија, договори итн.); Постапување по судски спорови, платни налози, жалби и слично; Постапување по претставки и предлози; Работи во областа на архивското и канцелариското работење; Постапување по заклучоци на Владата на РМ за детските одморалишта, легализација на објекти, подготвување на одлуки за продажба на објекти , закуп и давање на користење на движни ствари и други одлуки кои ќе произлезат од потребите за реализирање на надлежностите на МТСП . Изготвување, решенија за назначување директори во јавни установи од социјална заштита, одговори на жалби до второстепена комисија, изготвување овластувања за сектори и органи во состав и други правни акти од надлежност на МТСП. Информации за прогрес на изградба/реконструкција и опремување на објекти за социјална заштита и заштита на децата. Изработка на тековни документи и предмети поврзани со правни работи во секторот (барања, потврди, известувања и сл.) | Изготвување на правни акти (правилници, решенија, договори итн.); Постапување по судски спорови, платни налози, жалби и слично; Постапување по претставки и предлози; Работи во областа на архивското и канцелариското работење; Постапување по заклучоци на Владата на РМ за детските одморалишта, легализација на објекти, подготвување на одлуки за продажба на објекти, закуп и давање на користење на движни ствари и други одлуки кои ќе произлезат од потребите за реализирање на надлежностите на МТСП и давање на користење на движни ствари и др. и Информации за прогрес на изградба/реконструкција и опремување на објекти за социјална заштита и заштита на децата. Изготвување, решенија за назначување директори во јавни установи од социјална заштита, одговори на жалби до второстепена комисија, изготвување овластувања за сектори и органи во состав и други правни акти од надлежност на МТСП Изработка на тековни документи и предмети поврзани со правни работи во секторот (барања, потврди, известувања исл.) | Изготвување на правни акти (правилници, решенија, договори итн.); Постапување по судски спорови, платни налози, жалби и слично; Постапување по претставки и предлози; Работи во областа на архивското и канцелариското работење; Постапување по заклучоци на Владата на РМ, за детските одморалишта, легализација на објекти, подготвување на одлуки за продажба на објекти закуп и давање на користење на движни ствари и други одлуки кои ќе произлезат од потребите за реализирање на надлежностите на МТСП Изготвување, решенија за назначување директори во јавни установи од социјална заштита, одговори на жалби до второстепена комисија, изготвување овластувања за сектори и органи во состав и други правни акти од надлежност на МТСП. Изработка на тековни документи и предмети поврзани со правни работи во секторот (барања, потврди, известувања и сл.) |